福建省工业设备安装有限公司

福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目全厂管廊土建安装工程三标段-防腐工程

施工招标书

第0章

投标须知

- 前附表

- 日期：20212年10月17日                       协作施工合同编号：

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标工程及工程所在地 | 招标工程: 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目全厂管廊土建安装工程三标段-防腐工程 工程所在地：福建省漳州市古雷石化基地中沙石化园区 |
| 2 | 招标人 | 福建省工业设备安装有限公司厦门分公司 |
| 3 | 招标文件售价 | 人民币 / 元 |
| 4 | 合同名称 | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目全厂管廊土建安装工程三标段-防腐工程 |
| 5 | 时间安排 | 发售意向书：招标方向各投标单位邮箱发送招标资料 地点：福建省工业设备安装有限公司厦门分公司 踏勘现场:领取投标意向书后，可踏勘施工现场，了解施工现场周边环境等项相关因素 地点：福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目全厂管廊土建安装工程三标段工程项目部 勘踏现场：2024年10月15日-2024年10月18日（需自备进厂劳保用品) 投标报价截止日期：2024年10月18日9时 |
| 6 | 招标文件组成 | - 投标须知 - 合同协议书 - 预发图纸（电子版）、技术规范 |
| 7 | 投标书有效期 | 投标截止日期至中标单位签订施工协议书之后30日内止 |
| 8 | 报价书递交至 | 1、投标文件密封或快递送达如下地址 地址：厦门市鹭江道远洋大厦17层成本中心 联系人：陈燕祥 联系电话： 18120740767 2、邮箱：fjazxm@163.com |
| 9 | 分包方式 | 包工包料 |
| 10 | 招标文件答疑 | 联系人：华工 联系电话：18250083651 联系人：陈工 联系电话：18120740767 |

一、总则

1.1本次招标主要须说明的问题见前附表；

1.2投标文件必须实质响应招标文件的要求，并不得在投标文件中提出自己的附加条件，否则招标人有权将其投标文件视为废标。投标人应对招标文件的内容进行全面深入的理解和考虑，任何由于投标人的遗漏和疏忽所产生的后果均由投标人自负。

1.3任何购买本招标文件的人对招标文件中所涉及的信息负有保密责任，任何情况下，未经招标人许可，投标人均不得将其内容外泄、复制或用于其它用途。

1.4投标人应自行承担本次投标过程中可能发生的一切费用，无论中标与否，投标人的任何费用和损失均与招标人无关。

1.5投标人一旦购买本招标文件及被视为完全同意承担参与本工程投标的全部责任和义务。

1.6招标人有权不选择最低报价投标文件或任何一份投标文件，也不会对此选择的原因作出解释和说明。

二、踏勘现场

2.1时间安排见前附表。

2.2投标人使用招标人提供的现场资料和现场踏勘的结果，以及由此得出的推论、理解和结论自行负责，与招标人无关。

2.3投标人可以自行踏勘现场，招标人予以协助，但招标人对由招标人组织的统一踏勘现场以外的投标人的自行踏勘活动期间的安全不负任何责任，由安全事故引发的损失和责任与招标人无关。

2.4 投标人勘踏现场需自备入化工厂所需劳保用品。

三、工程内容与范围：

1、工程介绍:本工程位于漳州市漳浦县古雷开发区，本项目为管廊项目管廊长度约为1100米。工作内容包含钢结构的防腐除锈、防火涂料的喷涂、管道的防腐除锈、管道的底漆、中漆、面漆等工作。

2、焊缝除锈、补漆（底漆、中间漆）、局部返锈处理（底漆、中间漆）及防腐面表面粗糙度为2.5um，Sa2.5级，手工除锈St3。除锈完成后12小时内必须进行底漆喷涂，除锈完成后超过12小时未刷油漆必须重新进行除锈。

漆喷涂主要包括范围：

2.1、管廊所有的钢结构焊缝除锈、返锈处理、补漆（底漆、中间漆）及面漆，及现场需要增加的检修平台、爬梯、栏杆等.

2.2、管道支架焊缝除锈、返锈处理、补漆（底漆、中间漆）及面漆。

2.3、底漆和中间漆在预制场内喷涂完成，面漆和焊缝补漆在现场完成。

因设计方或业主出具的设计变更、设计增补、业主出具的工作联系单或业主要求更改（二次或多次重复安装）的制作安装支架或平台焊缝除锈、返锈处理，补漆（底漆、中间漆）及面漆施工工作均属于合同的工作范围，不得以任何理由拒绝施工。

2.4、乙方需提供符合要求的室内防腐喷漆场地，除锈、底漆及中间漆要求在加工厂完成预制。甲方将现场考察乙方加工场地，乙方需保证环保及加工质量符合要求。

四、计价依据：

1、承包方式：综合单价包干，按实际工程量结算。

2、承包方式：人工、机械、辅材、曲臂车、吊车、吊篮、脚手架（甲供）综合单价包干。其大型机械（项目自有吊车、运输车）提前一天申请，否则无法安排（紧急情况除外），涂层测厚仪、粗糙度检测仪、空压机、喷枪、滚筒、毛刷、磨光机、钢丝球、塑料布、安全带等施工所需机具辅材、机械、检测工具由乙方提供。

3、施工现场水电由项目部提供。

4、现场所有施工人员必须投保意外伤害保险。投保人员必须是施工现场实际施工人员，发现班组虚报、瞒报，所有保费全额由施工班组承担，甲方将同时对施工班组处以工程造价5%的处罚。

5、除以上说明中明确由甲方或甲方提供的以外，其它从施工准备至交工验收全过程所需之一切人工（包括工人工资、加班费、由个人和用人单位承担的社会保险费、年休假工资、合同终止/解除经济补偿金、劳务管理费(%)、人员进退场费、职工福利费、教育经费、工会经费等）、机具、辅材及耗材、劳保用品、食宿、交通、水电、加班送餐、夜餐、暂住证与识别证办证费、人员机具保险、管理、税金（含个人所得税）、利润等所有费用均已含在总价中,由乙方自理。

五、报价提示

5.1本工程采用专业分包，投标人需具备相应资质。

5.2报价采用包工包料方式，报价含9%增值税，材料采购符合业主要求品牌及厂商，详见主要材料设备参考品牌明细表。

5.3工期要求：满足甲方进度计划要求，开工日期（暂定） 2024年11月1日 ，工期 252 天。报价需考虑施工降效问题、项目无法连续作业问题，不得提出费用增补。

5.4本项目材料，乙方负责卸车至甲方指定地点，现场搬运等辅助工作不按点工处理，请投标人综合考虑此项费用。

5.5喷砂场地由乙方负责，投标需考虑该项费用，防尘需达到业主要求；

5.6乙方必须踏勘现场并与我司项目人员充分沟通后报价，工程范围甲方有权根据乙方的实际进度和结合工程的总体进度及设计调整乙方的承包范围和内容，乙方必须无条件服从并不得以任何理由拒绝调整和要求其他费用增补。

5.7现场的文明施工不做单项报价，投标人必须根据施工现场要求把此部分费用综合考虑到投标单价内。

5.8完成防腐所需的主要脚手架安拆等措施不做单项报价，特殊位置需要搭设脚手架的由乙方负责，投标人必须根据施工现场要求把此部分费用综合考虑到投标单价内。

5.9 报价需充分考虑吊装所需项目费用。

5.10成品保护不做单项报价，请投标人员综合考虑此项费用。

5.11夜间施工加班甲方根据现场的需求设置固定位置安装大灯，其余的照明均由乙方自行考虑（符合法律法规要求和甲方管理要求），此项费用投标人自行考虑。

5.12施工临时用水用电要求：施工现场的水电费由甲方承担，现场的临时用电用水布置要求：甲方提供一级、二级配电箱、临时用水的源头。现场用水的临时软管由乙方负责（符合法律法规要求和甲方管理要求）。

5.13工作服、安全帽由甲方统一提供，费用按125元/套暂扣（安全帽35元，工作服90元）；乙方退场前应将安全帽、工作服全数退还甲方，甲方退还65元/套（甲方收取工作服45元/套，安全帽15元/个），如有缺失，不予退还暂扣金150元/套（工作服105元/套，安全帽45元/个）

5.14投标人必须自行考虑吃、住、体检及所有的劳保用品的费用，上班的交通工具由乙方自行负责，并服从甲方管理。（车辆入场只能为皮卡车或者面包车，小车不得驶入施工现场）

5.15现场作业人员要求有登高作业证，入场经业主监理及甲方考试合格后才可上岗。

6、底漆、中间漆、面漆、稀释剂材料等主材乙方提供，施工完成后所有的油漆废料桶必须找有资质的正规公司进行处理，处理完成后所有手续要提供给甲方进行确认。

7、综合单价中包含主材和辅材。辅材主要包括（但不限于此）：滚筒、钢丝刷、塑料布、胶布、清洗剂等一切材料须符合总包合同要求的标准，所购买的材料有质检报告和合格证，业主有品牌要求的必须按照要求购买，由业主和监理验收合格后方可使用。

8、项目部提供施工临时电前三级表箱及进线电缆，施工临时电四级表箱及分支电缆等由施工队自理，电缆和配电箱均必须按三相五线配置，照明及小型电动工具必须按单相三线配置，用电设备必须接航空插头及插座，不得使用拖线盘，龙头线和电源线不得使用铝芯电缆。任何电缆需架空敷设。

六、施工技术要求：

本工程临近海边，湿度较大，对防腐要求较高。

1、防腐涂料验收检查，遵循《工业设备及管道防腐蚀工程安装质量验收规范》 GB50727-2011、《工业管道的基本识别色,识别符号和安全标识》。除按甲方与建设单位签订的相应条款执行外，还应按甲方质量监检与施工管理的有关规定执行。

2、喷砂喷漆过程检查程序：乙方在每一批除锈完成后要求及时通知甲方（专业工程师和质量工程师务必都要参加）前去检查，二者共同签字确认后，方可进行下一步喷漆程序。

3. 非标的涂漆要求如下表，涂刷色环时，要求间距均匀，宽度一致。涂层质量要求：涂层均匀，颜色一致；漆膜附着牢固，无剥落、皱纹、气泡等缺陷；涂层完整，无损坏、无漏涂。面漆具体颜色施工前需经甲方确认。

4、施工现场焊缝采用机械除锈：铁锈、氧化皮、夹渣、油脂、水、粉尘、泥土清理干净，保持结构表面干燥。钢铁表面呈近似白金属色泽。

5、底漆：环氧富锌底漆(锌含量＞70%）1道，干漆膜厚度60um,间隔时间1.5h，至少需等底漆干透后方可喷涂中间漆。

6、中间漆：环氧云母氧化铁中间漆1-2道，干漆膜厚度140um,间隔时间4h，至少需等中间漆干透后方可喷涂面漆。

7、面漆：脂肪族丙烯酸聚氨酯(各色)，干漆膜厚度60um,间隔时间7h。总漆膜干厚度260um.

8、面漆喷涂之前、粉尘、泥土、油脂、应清理干净、并保持表面干燥，才可喷涂面漆。若型材表面未清理干净就喷涂面漆，一经发现将进行重罚，每次不低于10000元罚款。

9、施工现场防腐喷涂过程应有防护措施、严禁污染到设备、材料、地坪、楼板、水泥柱等，需要用塑料布覆盖。若造成污染乙方应第一时间清理干净，恢复原样。造成损失的赔偿、罚款费用等均由乙方承担相关费用。

若发现质量问题，乙方应根据甲方的要求限期返修至合格，并承担其费用，同时应负担由此给甲方造成的罚款与其他经济损失。隐蔽工程必须在项目部、业主或监理、供货商一致检查验收通过后，才可以进行下一步工序，若违反造成重复返工，由班组负责。

10、环境要求:材料表面温度应高于露点温度3℃以上，应在相对湿度≤85℃情况下施工，油漆表面不得在有雨、有雾、大风天气等恶劣环境下施工。

11、油漆管理：油漆及稀释剂属于易燃产品，应有单独的存放空间，保持通风，严禁烟火，远离明火，应配备灭火器材。施工过程应随身配备灭火器材。油漆和稀释剂开盖后未用完应加盖密封。材料领用需按施工计划领用。油漆空桶每天应及时清理出现场，运输到业主指定的存放区域。

12、漆膜厚度检测：施工每道油漆施工过程，应注意各道干漆膜厚度均匀，保证各层油漆质量，90％的点应在漆膜厚度以上，余下的10％测点应达到漆膜厚度的90％，测点的密度根据施工面积的大小而定。

13、现场管理：严禁在明火区域施工，喷涂前应检查防护设施是否到位，喷涂过程需要专人监护防护设施并及时跟进。

14、油漆和稀释剂、固化剂配比量严格按油漆厂家说明配比。

15、本安装工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。

16、本安装工程保修期为 2 年。

七、特殊说明：

1、关于卸车说明：

1.1、油漆及稀释剂卸车由乙方负责，并搬运到指定区域，卸车过程应轻拿轻放，分类堆放。

1.2钢结构、管道到喷砂房的运输由甲方负责，乙方负责在喷砂房内卸货工作，防腐油漆做好后乙方负责将反腐完成的材料吊装上车，车辆由乙方负责进行运输至施工现场，甲方负责现场卸车。

2、人员进场必须先到项目部登记、进行安全培训后方能开始施工。上下班必须按指膜，项目部会分发指膜机给班组，严格服从项目部考勤制度。进场人员必须统一着装，佩戴安全帽、劳保鞋、反光背心、双勾带缓冲包五点式安全带；所有进场人员必须服从项目管理人员和业主管理人员的管理。业主规章制度完备齐全，必须服从其对工程施工和管理的要求。高空作业安全带必须为五点双大挂钩缓冲式安全带，如果没有配戴安全带或不合格的安全带每次不低于300元进行处罚。进入现场时必须按规定佩戴劳动防护用品。高空作业人员必须配备高空作业证（应急局发证）。

3、交通车辆和施工机械停放在业主要求的相应区域，不得乱停乱放。进入业主厂区的人员都必须头戴标有福建安装厂徽的安全帽、身穿统一工作服装及工作鞋，胸前佩戴上岗证或参观证。无证者、未戴安全帽、穿露脚趾鞋者、以及其它穿戴不合规范者不得进入业主厂区。

4、安全文明施工必须遵守业主规定，自带空压机等电动工具、电源线、配电箱等的配备使用要满足公司规定和业主要求（电源线不得有破损）。进出场的机具必须登记，否则无法顺畅出入。

5、高空作业人员应正确使用个人安全防护用品，施工过程不得随意踩踏设备或管道。

6、配合甲方完成完善所属安装工作的各类作业证、报表、计划以及交竣工资料。严格执行危险管控作业许可证规定（包括动火、动土、受限、高空、停送电、临时用电、吊装、探伤作业等），必须报告并经审核批准后方能施工，并指派专人负责现场监护。施工中不得擅自拆除、变更和破坏甲方防护设施及标志。

7、现场安装所需的脚手架搭设也包含在此次工程范围内，脚手架搭设需符合业主的规定，如需要踢脚板、扫地杆、支撑行。可也以提前3－5天到项目申请，由项目安排来搭，但相关费用项目从班组的进度款中扣除（每人每天500元扣除）。

8、配合甲方完成完善所属安装工作的各类报表、计划以及交竣工资料。

9、为保证进度，节假日和春节必须连续施工，必要时按照甲方要求24小时连续施工，配合甲方的工作。人员要满足轮班作业需要，无需任何额外补偿费用。开机运营后需要有足够人员及机具留在施工现场，班组不得少于2人（现场有可能增加零星支架）。