福建省工业设备安装有限公司

福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目全厂管廊土建安装工程三标段-钢结构、管道安装工程

施工招标书

第0章

投标须知

- 前附表

- 日期：2024年10月13日                       协作施工合同编号：

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标工程及工程所在地 | 招标工程: 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目全厂管廊土建安装工程三标段-钢结构、管道安装工程 工程所在地：福建省漳州市古雷石化基地中沙石化园区 |
| 2 | 招标人 | 福建省工业设备安装有限公司厦门分公司 |
| 3 | 招标文件售价 | 人民币 / 元 |
| 4 | 合同名称 | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目全厂管廊土建安装工程三标段-钢结构、管道安装工程 |
| 5 | 时间安排 | 踏勘现场:踏勘施工现场，了解施工现场周边环境等项相关因素 地点：福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目全厂管廊土建安装工程三标段工程项目部 勘踏现场：2024年11月15日-2024年11月18日（需自备进厂劳保用品) 投标报价截止日期：2024年11月19日9时 |
| 6 | 招标文件组成 | - 投标须知 - 合同协议书 - 预发图纸（电子版）、技术规范 |
| 7 | 投标书有效期 | 投标截止日期至中标单位签订施工协议书之后30日内止 |
| 8 | 报价书递交至 | 1、闽安通平台招标 联系人：陈燕祥 联系电话： 18120740767 |
| 9 | 分包方式 | 人、机、辅综合单价包干 |
| 10 | 招标文件答疑 | 联系人：华工 联系电话：18250083651 联系人：陈工 联系电话：18120740767 |

一、总则

1.1本次招标主要须说明的问题见前附表；

1.2投标文件必须实质响应招标文件的要求，并不得在投标文件中提出自己的附加条件，否则招标人有权将其投标文件视为废标。投标人应对招标文件的内容进行全面深入的理解和考虑，任何由于投标人的遗漏和疏忽所产生的后果均由投标人自负。

1.3任何购买本招标文件的人对招标文件中所涉及的信息负有保密责任，任何情况下，未经招标人许可，投标人均不得将其内容外泄、复制或用于其它用途。

1.4投标人应自行承担本次投标过程中可能发生的一切费用，无论中标与否，投标人的任何费用和损失均与招标人无关。

1.5投标人一旦购买本招标文件及被视为完全同意承担参与本工程投标的全部责任和义务。

1.6招标人有权不选择最低报价投标文件或任何一份投标文件，也不会对此选择的原因作出解释和说明。

二、踏勘现场

2.1时间安排见前附表。

2.2投标人使用招标人提供的现场资料和现场踏勘的结果，以及由此得出的推论、理解和结论自行负责，与招标人无关。

2.3投标人可以自行踏勘现场，招标人予以协助，但招标人对由招标人组织的统一踏勘现场以外的投标人的自行踏勘活动期间的安全不负任何责任，由安全事故引发的损失和责任与招标人无关。

2.4 投标人勘踏现场需自备入化工厂所需劳保用品。

三、工程内容与范围：

工程介绍:本工程位于漳州市漳浦县古雷开发区，本项目为管廊项目，管廊总长约为1100米，分2个区段进行施工。工作内容包含钢结构、管道、阀门、管道支架、爬梯、成品栏杆安装等工作。

钢结构安装主要包括范围：相应区段所有的钢结构安装，包括爬梯、格栅板安装，成品栏杆安装等。

管道安装主要包括范围：管道、阀门、管道支架制作安装等所有相关工作内容；取源管安装、压力管道的试压吹扫、临时管道的安装与恢复；管廊区域业主要求增加的管道。以上工作内容及范围详见招标文件及工程量清单。

因设计方或业主出具的设计变更、设计增补、业主出具的工作联系单或业主要求更改（二次或多次重复安装）的制作安装施工工作均属于合同的工作范围，不得以任何理由拒绝施工。

四、计价依据：

1、承包方式：人机辅综合单价包干，按实际工程量结算。

2、承包方式：人工、机械、辅材、曲臂车、吊车综合单价包干（不含管道用安装脚手架）。其中大型机械（吊车、曲臂车、运输车）由项目统一调配，班组需提前一天申请，否则无法安排（紧急情况除外），费用在当月进度款中予以扣除；焊材、氧气氩气等辅助材料由项目部统一采购，班组按需领取，费用在当月进度款中予以扣除。焊机、磨光机、手拉葫芦、扭矩扳手、安全带等施工所需机具辅材、工具等均由乙方提供。

3、施工现场水电由项目部提供。

4、现场所有施工人员必须投保意外伤害保险。投保人员必须是施工现场实际施工人员，发现班组虚报、瞒报，所有保费全额由施工班组承担，甲方将同时对施工班组处以工程造价5%的处罚。

5、除以上说明中明确由甲方或甲方提供的以外，其它从施工准备至交工验收全过程所需之一切人工（包括工人工资、加班费、由个人和用人单位承担的社会保险费、年休假工资、合同终止/解除经济补偿金、劳务管理费(%)、人员进退场费、职工福利费、教育经费、工会经费等）、机具、辅材及耗材、劳保用品、食宿、交通、水电、加班送餐、夜餐、暂住证与识别证办证费、人员机具保险、管理、税金（含个人所得税）、利润等所有费用均已含在总价中,由乙方自理。

五、报价提示

5.1本工程采用人机辅综合单价包干，按实际工程量结算，增值税由甲方承担。

5.2工期要求：满足甲方进度计划要求，开工日期（暂定） 2024年11月18日 ，工期 285 天。具体开工日期遵照总包单位签订的总包合同的要求以总包单位通知为准。若乙方工期、进度不能达到总包单位的要求，乙方必须服从甲方安排，及时增加劳力或24小时连续工作，满足合同工期的要求，在此基础上若仍未能满足工期的要求，则甲方有权将工程的部分或全部交由其他施工队伍施工，以满足工期的需要，发生的费用甲方将直接从分包工程款中扣除。乙方应负担由此造成的罚款与其他经济损失。报价需考虑施工降效问题、项目无法连续作业问题，不得提出费用增补。

5.3本项目材料，乙方负责卸车至甲方指定地点，现场搬运、二次转运等辅助工作不按点工处理，请投标人综合考虑此项费用。

5.4材料领用需按照施工计划和施工图纸进行领用，最后班组需要做材料平衡，如果领用材料和最后结算材料超出正常损耗范围，所有超出部分材料费将从班组结算款中扣除。同时不得领用大量的材料堆放在施工现场，以免影响文明施工和运输通道。施工现场材料排放整洁有序，预有安全通道且畅通无阻。工艺钢施工产生的废料下脚料必须当天整理，并每天及时清理出现场，运输到业主指定的存放区域。

5.5报价需考虑合金管道的焊前预热和焊后热处理，焊后热处理必须严格按照相关要求执行；所有阀门需100%厂外试压，试压费用及转运装卸试压阀门费用包含在阀门安装费用中。

5.6乙方必须踏勘现场并与我司项目人员充分沟通后报价，工程范围甲方有权根据乙方的实际进度和结合工程的总体进度及设计调整乙方的承包范围和内容，乙方必须无条件服从并不得以任何理由拒绝调整和要求其他费用增补。

5.7管道焊接合格率不低于98%，超出部分由班组自行承担由此产生的所有费用；同时班组需无条件配合相应的无损检测工作（含相控阵、超声波等焊口打磨）。

5.8现场的文明施工不做单项报价，投标人必须根据施工现场要求把此部分费用综合考虑到投标单价内。

5.9完成管道安装所需的安装脚手架搭拆由甲方负责。

5.10 报价需充分考虑吊装所需项目费用，大型机械（吊车、曲臂车、运输车）由项目统一调配，班组需提前一天申请，否则无法安排（紧急情况除外）。

5.11辅材由乙方提供,一切材料须符合总包合同要求的标准，提供具有法律效力的合格证及质保文件。购买的吊带，附有质量合格证等相应证书。测量器具需有检验合格证，在检验有效期内使用。进入业主厂区的车辆、工机具、机械设备须符合安全要求，并通过甲方机械和仪电部门的检查和确认，加贴合格标签后方可入场。所携带机器、设备和工具、危险化学品、材料等进出厂区时必须在业主门卫室做好进出登记。

5.12成品保护不做单项报价，请投标人员综合考虑此项费用。材料运输过程中，要采取防护措施，以免损毁、污染材料。防腐厂预制好的材料，若因施工不当原因造成损伤，产生修补费用由投标人承担。

5.13夜间施工加班甲方根据现场的需求设置固定位置安装大灯，其余的照明均由乙方自行考虑（符合法律法规要求和甲方管理要求），此项费用投标人自行考虑。

5.14施工临时用水用电要求：施工现场的水电费由甲方承担，现场的临时用电用水布置要求：甲方提供一级、二级配电箱、三级配电箱、临时用水的源头。开关箱由乙方负责，电缆和配电箱均必须按三相五线配置，照明及小型电动工具必须按单相三线配置，用电设备必须接航空插头及插座，不得使用拖线盘，龙头线和电源线不得使用铝芯电缆。任何电缆需架空敷设（符合法律法规要求和甲方管理要求）。

5.15工作服、安全帽由甲方统一提供，费用按135元/套暂扣（安全帽35元，工作服100元）；乙方退场前应将安全帽、工作服全数退还甲方，甲方退还65元/套（甲方收取工作服50元/套，安全帽20元/个），如有缺失，不予退还暂扣金135元/套（工作服100元/套，安全帽35元/个）

5.16投标人必须自行考虑吃、住、体检及所有的劳保用品的费用。上班的交通工具由乙方自行负责，并服从甲方管理，满足法律规定，若因乙方违法行为造成人员伤亡等损失，由乙方承担。（车辆入场只能为皮卡车或者面包车，小车不得驶入施工现场）

5.17现场作业人员要求有登高作业证，入场经业主监理及甲方考试合格后方可上岗。

5.18在运输、制作、安装过程不当中有损坏已刷好的油漆由班组负责补漆，焊接处的补漆由甲方负责，但班组必须把焊好后的药皮、焊渣、飞溅清理干净，满足油漆施工条件。

5.19无图纸、无相关计量依据的工作内容，发生后3个工作日内与总包单位办理签证手续，提供影像资料，否则视为自动放弃计量。

5.20 现场管道全部以现场实际焊口进行计算，如业主购买12米管道只算两头焊口,中间不另计价。密封水、冷却水等软管安装不另计费，并由分包班组负责安装。设备口的软连接按阀门寸口单价计费。管道修改切除不另计费，含在管道修改寸口内。

5.21由于承包商原因而被业主处以的罚款及索赔由承包商负责赔付，项目部保留另行追加处罚的权利。

六、施工过程技术要求：

1、人员进场前先提供无犯罪记录证明及近3个月内的体检报告，然后分别经项目部、总包单位、业主等三方的入场培训并取证后方能入场施工，特种作业人员必须持证上岗，并及时在项目部报备，焊工还需经业主考试合格并取证后方可进行相应的焊接作业。上下班必须刷脸打卡，严格服从项目部考勤制度。进场人员必须统一着装，佩戴安全帽、劳保鞋、反光背心、双勾带缓冲包五点式安全带；所有进场人员必须服从项目管理人员和业主管理人员的管理。业主规章制度完备齐全，必须服从其对工程施工和管理的要求。高空作业安全带必须为五点双大挂钩缓冲式安全带，如果没有配戴安全带或不合格的安全带每次不低于300元进行处罚。进入现场时必须按规定佩戴劳动防护用品。高空作业人员必须配备高空作业证（应急局发证）。

2、管道预制下料前，要熟悉图纸，预制管道上要标清管线编号、焊口号、焊工号，以便施工、统计及质量检验。不锈钢管道使用砂轮切割不得用等离子切割，敲击不得使用铁榔头，要采取措施避免不锈钢管被渗碳污染。所有管道焊口焊接前需经业主及监理工程师检查合格后方能施焊；

3、管道焊接合格率不低于98%，超出部分由班组自行承担由此产生的所有费用；同时班组需无条件配合相应的无损检测工作（含相控阵、超声波等焊口打磨）。

4、报价需考虑合金管道的焊前预热和焊后热处理，焊后热处理必须严格按照相关要求执行。

5、所有阀门需100%厂外试压，试压费用包含在阀门安装费用中。

6、本安装工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。

7、本安装工程保修期为 2 年。

8、焊接要求：

a．焊工必须持有在有效期的焊工合格证并随身携带交项目部管理，退场时退还；合格证项目必须与施焊管道类别、位置相对应；

b．班组中标后，须及时提供持证焊工名单。所有焊工进场后需经业主考试合格后方能上岗作业。班组焊工须提前一周准备焊接考试计划并报项目质量部，由质量部统一报业主，只有通过焊接考试的焊工才能在现场焊接，如不能通过考试，此焊工不能从事焊接方面的作业。三次安全或质量方面的警告无效，该焊工将被要求辞退，焊接作业时焊工必须随身携带焊工考试合格的上岗证；

c．本项目为石化项目，管道材质多样、壁厚大、运行压力高，因此对管道焊接要求较高；氩弧焊打底时，必须100%充氩保护，且保证内成型，保护效果及焊缝外观必须符合要求；合金管道的焊前预热和焊后热处理，焊后热处理必须严格按照相关要求执行。

d．管道所有管线的无损检测抽样由业主委托的第三方检测机构进行检测，检测比例依据设计图纸及相关规范标准执行；

e．管道焊接合格率要达到98%以上。当返修率超过2%时，一切有关无损探伤（NDT）的费用都需由承包商承担，2%的返修率也适用于100%之管道系统类别或其它的项目要求；

f. 不锈钢管道焊接完成后，应及时清除焊缝表面的熔渣及飞溅物。待无损检测或检验合格后，应对焊缝表面进行酸洗和钝化处理，钝化的时间不少于15分钟。

g. 所有已完焊口必须及时在焊缝边标记管线号、焊口号、焊工号、焊接日期等，承包商需安排一名专业人员，且每天做好焊接记录。

h. 空气湿度超过90%不得焊接作业，雨雪天没有防护措施不得焊接作业，大风没有防护措施不得焊接作业。

i. 焊条使用前必须烘干，焊工每人配备一台完好的焊条保温筒，保温筒必须完好无损，而且现场施焊时必须插着电。

j. 焊工施焊时不能把焊条提前从焊条保温桶中取出，且施焊时焊工手中的焊条不能超过3根。要随取随用。使用的焊条头必须进行回收，不得在施工现场随意丢弃。

k. 工作完毕未用完的焊条需退回焊条烘干室，第二次回收的焊条不能做为工艺管道焊接用。按规定对回收的焊条进行处理。烘干室要对新焊条和回收的焊条分开放置烘干，不可混成一体。

9、其它

a．包含管道试压、吹扫、流洗、配合试车；

b．法兰的紧固需使用扭力扳手，包括冷紧和热紧；

c．安全文明施工必须遵守业主规定，自带合格焊机龙头线、电源线、配电箱等的配备使用要满足业主要求（如不得使用铝芯线作为焊接用线）；（班组应做好工完场清，收工后及时整理现场的施工环境，现场的安全防护、文明施工按照甲方的管理规定执行）。

d. 预试车前，所有泵或其它设备的进出口法兰拆开与试车人员共同见证检查。

e. 现场所有的电源线、焊机及电动工具插头必须采用航空插头，不允许使用地拖等插排。以上不安全行为一经发现将给予200元以上的安全罚款。

f.必须配备一名现场管理人员兼安全员，进行各方之间的协调管理。在施工过程中如果由于承包商的劳动力不足，或者施工组织不力等导致施工进度不能按照业主的要求进行或完成，甲方有权将其承担的任何部分内容转包给其他业主认为有能力完成的施工队伍，一切费用和后果由承包商承担。如果在安装期间，因承包商班组长以上管理人员，因承包商原因不与甲方配合，导致影响安装质量与进度，则甲方有权要求更换。

g.施工过程中的各项工作票由分包班组派专人自行解决，提前一天将工作内容填写至工作票内，找业主各专业工程师签字。项目部不负责分包班组的各项开票工作。

h.为保证进度，节假日和春节必须连续施工，必要时按照甲方要求24小时连续施工，配合甲方的工作。人员要满足轮班作业需要，无需任何额外补偿费用。

i.春节期间必须保证足够人员及机具留在施工现场施工或配合调试，如果没有足够人员和机具，将由项目提供，所发生的费用由承包商负责。每个班组不得少于20人，至少有管工6名，焊工6名。

j.开机运营后需要有足够人员及机具留在施工现场，各班组不得少于6人，至少有管工2名，焊工2名，辅助工2人。

七、特殊说明：

1、关于卸车说明：钢结构、管道等材料卸车由乙方负责，并运到指定区域，卸车过程应轻拿轻放，分类堆放。

2、交通车辆和施工机械停放在业主要求的相应区域，不得乱停乱放。进入业主厂区的人员都必须头戴标有福建安装厂徽的安全帽、身穿统一工作服装及工作鞋，胸前佩戴上岗证或参观证。无证者、未戴安全帽、穿露脚趾鞋者、以及其它穿戴不合规范者不得进入业主厂区。

3、安全文明施工必须遵守业主规定，自带空压机等电动工具、电源线、配电箱等的配备使用要满足公司规定和业主要求（电源线不得有破损）。进出场的机具必须登记，否则无法顺畅出入。

4、高空作业人员应正确使用个人安全防护用品，施工过程不得随意踩踏设备或管道。

5、配合甲方完成完善所属安装工作的各类作业证、报表、计划以及交竣工资料。严格执行危险管控作业许可证规定（包括动火、动土、受限、高空、停送电、临时用电、吊装、探伤作业等），必须报告并经审核批准后方能施工，并指派专人负责现场监护。施工中不得擅自拆除、变更和破坏甲方防护设施及标志。

6、现场管道安装所需的脚手架搭设不包含在此次工程范围内，由甲方统一安排搭设。

7、配合甲方完成完善所属安装工作的各类报表、计划以及交竣工资料。

8、施工质量除按甲方与建设单位签订的相应条款执行外，还应按甲方质量监检与施工管理的有关规定执行。

9、施工及验收规范和质量检验评定标准：按甲方签订的总包合同相应条款执行。

若发现质量问题，乙方应根据甲方的要求限期返修至合格，并承担其费用，同时应负担由此给甲方造成的罚款与其他经济损失。

- 10、钢结构的加工，如果需要钻孔，必须使用机械钻孔，不能使用火焰切割或等离子割孔。护栏管不允许有敞口。特别是踏步的螺栓孔，必须使用机械钻孔。如果班组没有按此执行，所造成的不良后果由班组承担，并追加处罚！如更换材料、返工等都由班组自行承担。

- 11、型材采用火焰切割或等离子切割则，但切割后需对切口进行打磨处理以保证切口的质量，确保切口平整光滑，边缘有毛刺必须清理干净。扶手栏杆直接焊接的平台上（除图纸特殊要求位置需钻孔用螺栓固定，或其它形式做成可拆卸的扶手栏杆）。扶手栏杆弯头处使用弯头焊接。

- 12、钢结构制作加工安装验收检查，遵循钢结构的设计规范(GB50017-2017)、钢结构焊接规范（GB50661-2011）、钢结构施工质量验收规范（GB50205-2020）、碳钢焊条（GB/T5117）、低合金焊条（GB/T5118）。

- 13、钢结构安装完成后，焊缝打磨、除渣含在合同范围内。