土耳其项目安装合同（二）电仪施工

劳务分包合同

合同编号：

甲方：福建省工业设备安装有限公司

乙方：

- 按照国家法律、法规，双方本着遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据甲方与哈尔滨电气国际工程有限责任公司（以下简称：业主或总包单位）签订的土耳其现代纸业PM6纸板厂项目土耳其纸厂项目安装施工合同（二），结合本分包工程（劳务）具体情况，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，经双方协商，签订以下合同条款，以共同遵守。

- 分包项目概况

1.1 工程名称：土耳其项目安装合同（二）电仪施工

1.2 工程地点：土耳其宗古尔达克地区，靠近艾伦港

1.3 工程内容与范围：

- 乙方负责完成土耳其纸厂项目安装施工合同（二）电仪检查、接线、整改、配合调试等施工；具体工作内容参照附件1已标价的《土耳其项目安装合同（二）电仪施工工程量清单》。

- 乙方自行负责现场所需的各种垂直运输以及所有机具、材料、设备的卸车、装车。

- 施工用水、用电的接点按甲方指定地点由乙方自行接用，甲方负责施工水电费。

- 施工过程中，如果因工程场地需要机械设备材料二次转运，乙方负责对现场构件及材料进行临时性移位或搬运费用由乙方承担。

- 现场所需的脚手架搭拆由甲方负责。

- 由于运输所产生的材料尺寸变形或厂内制作时无法预见的对接尺寸的差异等所造成的小问题，乙方应无偿处理并达到设计图样和质量的要求，同时不能因此而影响工期。

- 工作服（90元/套）2套、安全帽(40元/顶）1顶、劳保鞋（110元/双）1双由甲方免费提供，超出部分由乙方承担。

- 工人的食宿、机票、签证等费用由乙方负责。

- 分包造价与承包方式

- 合同价款（不含税）:人民币      (小写：￥     元）【开具0%的增值税普通发票】。

- 价格形式：固定单价合同。

- 承包方式：清包工。

- 计量及计价说明

- 附件1未列出的工程项目或项目特征描述不符但在实际施工必须实施的工作内容含于相应的项目中。任何已完工程如不符合规范或图纸的要求，则该费用由乙方自行负责，且不会在工程结算时计算。

- 综合单价已包括在任何环境和土质中进行施工的费用。

- 除非另有说明，否则在任何情况下，包括施工时间、施工次数、施工分层分段、施工深度难度、施工天气、道路状况、任何政府指令、汇率改变、实际发生的费用或实际供应价的上升或下降，价格均不能作任何更改。

- 附件1中的工程量仅为参考，若实际工程量与工程量清单的工程量有所差别，单价均不做调整。

- 附件1的各列项仅是对本工程内容的简要描述，清单价格包含按工程规范(或设计、技术要求)详尽要求施工。

- 合同价款及清单价格已包含本项目施工所需人工费（含五险一金）、劳务费用、企业所得税、工人意外伤害保险费、个人所得税、印花税、利润、临建费用、材料的装/卸车费、材料保管费、场内材料二次搬运/转运费、现场安全文明施工配合费、成品保护费、施工后造成的垃圾清理费及各种风险费用。

- 增值税及附加税费由甲方承担。

- 施工工期

3.1 工期: 以满足现场工程施工进度为准。计划开工日期：2025年01月23日，计划交工日期：2025年03月31日，总工期：67天；具体开工日期以甲方通知为准。

3.2 若因乙方原因影响工期，乙方应负担由此给甲方造成的违约金与其他经济损失。

3.3 工期严格遵照甲方的总包合同规定执行。如果乙方原因延误工期，每延误一天，乙方支付违约金300元，累计计算，不封顶。

3.4 若乙方工期、进度不能达到甲方的要求，乙方必须增加人力和工作时间，满足合同工期的要求，在此基础上若仍未能满足工期的要求，则甲方有权将工程的部分或全部交由其他施工队伍施工，以满足工期的需要；若乙方达不到进度或质量要求时，无条件退场，发生的费用由乙方承担。

3.5 如遇不可抗力因素,工期相应顺延，但乙方应保证进度满足甲方要求。

- 工程质量及技术要求

- 4.1 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准，满足甲方与总包单位签订的相应条款执行外，还应满足甲方质量监检与施工管理的有关规定。

- 4.2 施工及验收规范和质量检验评定标准：按甲方签订的总包合同相应条款执行。若发现质量问题，乙方应根据甲方的要求限期返修至合格，并承担其费用，同时应负担由此给甲方造成的违约金与其他经济损失。

- 4.3 乙方必须严格按照本工程施工图（含设计变更）、图纸会审纪要等技术资料和现行国家强制性标准、行业标准、有关施工规范、规程、质量检验评定标准、施工组织设计等文件组织施工，工程竣工验收按以上有关图纸、技术资料规范、标准进行验收。

- 环境与职业健康安全管理

5.1 乙方人员进场必须先到甲方项目部登记，进行安全培训后方能进入施工作业区。进场人员必须佩戴安全帽、反光背心等劳保用品；所有进场人员必须服从甲方和业主项目管理人员的管理。人员退场时，必须及时办理相关退场手续。乙方人员未及时办理进、退场手续时，乙方自愿接受每人次支付200元的违约金。

5.2 乙方应按甲方在环境与职业健康安全管理方面的要求，配合并落实其承包范围的重要环境因素和重大危险源的控制措施。

5.3 乙方应指定专人负责环境与职业健康安全的管理，按管理体系的要求开展工作，并接受甲方的监督检查。

5.4 执行甲方GB/T24001-2016和GB/T45001-2020/ISO45001：2018标准要求及施工地有关环境与职业健康安全的要求。

- 现场代表

6.1 甲方确定  胡世亮  为现场代表，负责协调甲乙双方在施工过程中的有关事宜。

6.2 乙方确定          为现场代表，负责现场施工管理，协调施工过程中的有关事宜，现场代表不得以任何借口私自离开岗位。如需要离开岗位应向项目部请假，并征得同意方可离开，如私自离开岗位未经项目部同意，每次罚款200元。

- 甲方工作与责任

7.1 领取施工图纸及有关技术资料后，提供给乙方一套，并负责组织技术交底。

7.2 负责组织编制施工组织设计，安排工程施工总进度计划。

7.3 给现场所有施工人员投保团体意外伤害保险。

7.4 负责对分包项目的施工与技术、工程质量、安全生产等各个方面进行检查与监督。

7.5 负责组织工程验收，包括中间交验与隐蔽工程验收。

7.6 负责向业主收取工程款项之后，及时向乙方支付分包款。

7.7 负责组织工程预结算的编审工作。

- 7.8 按照ISO9001：2015质量管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求指导乙方的项目管理、生产工作。

- 乙方工作与责任

- 对分包工程从施工准备至交工验收等全过程负有直接的管理责任，保证工程质量，确保安全施工，确保分包工程按本合同规定的工期完成。

- 按甲方的要求编制分包工程施工方案。

- 负责编制要料计划、工程进度款资料、分包项目预（结）算。

- 按甲方要求的时间及时向甲方提供分包工程计划，统计经济、施工与技术、质量、安全等有关报表与资料。

- 乙方必须服从业主及甲方在施工过程中有可能的变更，变更的按变更要求执行。

- 乙方需做好施工现场周围建筑物和已完工程的成品保护。乙方需保持工地现场整洁，如不及时清理，甲方可以派人清理，其费用全部由乙方无条件负责承担。

- 服从甲方的协调与指挥，自觉配合并做好甲方布置的与本工程相关的各项工作及现场文明施工，配合甲方协调其它单位施工进度。配合甲方接受建设单位、监理单位、质监站等有关单位的质量监督检验和交工验收工作，及时提供各项交验资料，并承担施工质量责任。

- 乙方不得以甲方名义和第三方签订合同，不得将其作业的工程内容进行分包或转包，否则，甲方有权单方终止合同，并直接辞退乙方，所有责任由乙方承担，同时追究乙方的违约责任。

- 乙方人员应严格遵守中国法律、法规，遵守甲方的现场管理有关规章制度和安全操作规程，如出现打架斗殴每次罚款20000元，并承担其他方的相关惩罚。

- 负责教育管理现场人员，维护甲方权益，保证不发生有损甲方声誉的各种言行。否则，乙方应承担给甲方的所造成的所有责任及损失。

- 负责每月20日前向甲方提供分包进度报表数据以便甲方审核，否则进度款延至下期支付。

- 乙方必须按照甲方现场临时用电安全方案及国家现行用电规范进行临时用电，否则项目经理有权进行罚款。

- 乙方应对现场材料整理、施工垃圾的清运等文明施工负责，乙方若消极应付，甲方可以派人对现场进行清理，费用从合同扣除。

- 乙方应做好自行提供的计量器具的检定、校验，并做好《机械设备分台账》，计量器具的检定、校验资料及台账在每月5日前提供给甲方。

- 如乙方弄虚作假，给甲方造成重大损失时，除双倍赔偿无责任方的损失外，甲方有权停止支付工程款。

- 乙方应详细注明现场管理人员配备表，现场各工种工人配备表及项目主要人员简介，并制定施工总进度保证措施；同时保证现场特殊工种持证上岗

- 乙方现场所有施工人员必须投保团体意外伤害保险或雇主责任险，由甲方统一办理，费用乙方承担。投保人员必须是施工现场实际施工人员，且年龄男18至60周岁，女18-50周岁，发现虚报、瞒报，所有责任与费用由乙方承担，同时甲方将视情况要求乙方支付分包造价2%违约金。

- 乙方应考虑抢工期需临时增加的人员配备。

- 如因乙方原因导致甲方受到政府部门或业主单位处罚，所造成的损失均由乙方承担。

- 乙方应遵守当地政府和有关部门对环境的管理规定，采取必要的环保防尘措施（如车厢覆盖、车辆清洗），保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其他污染，避免对公众和第三方财产造成损失和妨碍。

- 乙方应自行处理好当地的社会外围关系，防止发生干扰阻碍施工的现象。

- 乙方应遵照甲方质量体系、环境、职业健康安全管理体系要求进行项目管理和生产工作。

- 乙方应服从甲方要求，按国家强制性规定使用劳动保护用品，安全帽、工作服、反光背心、安全带由甲方给乙方配备。

- 材料供应与机具租赁

- 材料、机具供应划分：用于工程上的永久性材料由甲方提供，其余材料、机（工）具均由乙方自行负责，且含于合同价款和清单价格中。

- 乙方采购的施工材料，应符合设计要求和有关标准规定，并提供材料的合格证、检验报告及供应商的营业执照、生产许可证等，乙方在采购材料时须经甲方和业主认可，使用前应进行检验或试验，不合格的不得使用，乙方对自己采购的材料质量负责。

- 乙方提供的材料设备纳入甲方的材料设备管理及GB/T19001—2016/ISO9001：2015质量管理体系。

- 乙方施工中所使用的机具须具有安全可靠的性能，并报甲方确认，甲方有权责令乙方清退不符合要求的机具。

- 乙方应对所领取的材料做好保管工作，对已领取的材料发生丢失，乙方应照价赔偿。

- 甲方供应的设备及机具，乙方派人点交后由乙方妥善保管使用，损坏或丢失照价赔偿。

- 安全施工

10.1 按甲方安全管理部规定，另行签订（安全生产）补充合同。

10.2 乙方在施工过程中必须按甲方环境保护、文明施工、安全施工有关规定作业。不符合要求的，乙方应支付违约金按1000元/次。

- 分包款项拨付与结算

- 本工程无预付款，工程款按月申报，每月28日乙方申报当月进度，甲方于次月5日前审定，次月20日前按审定数的100%支付。分包工程竣工验收合格后提交完整的竣工资料和结算书并经甲方终审后15日内付清结算款。

- 业主工程款到甲方账户后10天内，且按业主实际付款比例拨付分包款项。

- 乙方必须在分包工程完工后10天内按甲方的要求提交完整的结算资料。

- 本项目安全文明施工措施费由项目经理考核，现场未按要求投入安全文明施工措施费，项目经理可予以酌情扣除。

- 若乙方违约或未完成甲方布置的与本工程有关的工作，甲方可随时停止拨付工程款并处以罚款；同时，根据现场需要甲方可随时安排其他班组进场施工，费用从分包价款中扣回。

- 付款方式：现汇或承兑汇票。

- 其他未尽事宜执行甲方分包工程结算管理办法相应的规定。

- 合同终止与解除及违约责任

12.1 在工程实施过程中若发现乙方施工质量、工程进度等不能达到施工组织设计要求、或足以证明乙方无能力履行合同、或乙方承诺的人力配备和实力与实际不符、或将工程转包或分包、或损坏甲方名誉等违约行为，或业主通知甲方终止合同时，甲方有权随时书面通知乙方解除合同，乙方应无条件执行，同时应按甲方要求妥善做好解除合同后的各项工作。

12.2 按本合同约定由甲方制定和安排施工作业进度计划，下达给乙方的生产任务，乙方须配足劳力按时完成，不得以任何理由拖延影响工期，若未能保质按时完成，造成该工序工期延误，每天给予罚款500元。施工中乙方若出现甩项或不服从甲方的安排，由乙方承担违约责任，违约金为分包合同金额的10%。

12.3 本合同一旦因乙方原因而被解除，甲方将没收乙方的履约保证金，并停止一切付款，同时，乙方应赔偿甲方因解除合同而发生的一切损失与各项费用。

12.4 若因乙方原因发生了质量、安全事故，甲方将根据分包造价（签约暂估价）的大小按13.2条款要求乙方支付违约金。

12.5 因业主或不可预见的原因（如设计变更、合同变更、签证、政府原因、气候原因、不可抗力等）致使工程不能如期进行，双方均不视为违约，在以上原因消除后立即恢复施工。

- 工人工资特别约定

13.1 乙方应按时支付工人劳务工资,如出现没有按时支付劳务工资造成劳动纠纷或劳动仲裁等任何损失与责任均由乙方承担,甲方有权从乙方工程款中直接支付劳务工资,乙方不得异议，不足部分仍由乙方承担,并且每出现一次甲方将根据分包造价（签约暂估价）的大小按13.2条款要求乙方支付违约金。

13.2 分包合同签约暂估价在50万元以下，每出现一次支付违约金3万元；分包合同签约暂估价在50-100万元以下，每出现一次支付违约金5万元；分包合同签约暂估价在100万元以上，每出现一次支付违约金8万元；违约金将从结算中直接扣除。

13.3 乙方应严格按照《劳动法》和国务院关于妥当解决农民工工资问题的文件精神发放工人工资，不得拖欠；否则，一切责任由乙方自行负责（包括法律和经济责任）。

13.4 乙方必须把所有参加该项目作业的工人名单、身份证复印件、电话号码、在工程项目所在地的储蓄账号、签名样本等，在进场7日内报送一份给甲方。

13.5 乙方向甲方申请款项时，必须同时提供真实有效的全员工资发放表给甲方。

13.6 若乙方拖欠工人工资，甲方有权扣留本合同中甲方应付给乙方的款项。当甲方对乙方拖欠工人工资的情况进行核实后，有权根据核实的情况代乙方向工人发放工资（转入被拖欠工人的储蓄账号），乙方应无条件确认，并视为甲方向乙方付款。

13.7 若甲方代乙方向工人发放工资的额度，超过甲方应向乙方付款的额度，超过部分乙方应当双倍返还给甲方。

13.8 若出现乙方拖欠工人工资两次以上的，甲方有权解除本协议，并单方结算乙方所完成的工作量，乙方对甲方单方结算的工作量必须承认（乙方主动参加结算的除外）。因解除合同给甲方造成的损失，由乙方负责赔偿。

- 保修

14.1 本工程质量缺陷责任期定为 / 年，保修期按甲方签订的总包合同执行。

14.2 本工程保修金按本合同最终审定结算价款的 / 预留在甲方，乙方原因造成的返修项目，其费用可在保修金内扣除，不足部分应由乙方补足。质量缺陷责任期满后30天内结清。

14.3 乙方负责安排人员完成保修工作，承担本工程的保修责任，承担因乙方原因造成的保修费用。

- 其他约定

- 乙方已明确该工程中的风险，双方约定不因增减工程量或设计变更、签证、现场条件等任何原因调整合同单价，乙方对其承包的数量和范围负责，因乙方对报价计算的错误由乙方自行承担。

- 合同约定，乙方必须以福建省工业设备安装有限公司的名誉对外，一旦发现乙方私自向业主及其他方透露本工程分包事宜，甲方将根据情节，处罚乙方1-5万元的罚款。

- 特别约定：1）凡在项目施工过程中，乙方含班组通过请客、送礼、送红包、回扣等各种形式获取额外工程量（即非正当收入）；经结算检查若发现不能说明额外量来源，将不给予结算，并扣除全额余款。2）如在施工过程中，甲方管理人员有不合理要求（如要乙方请客、送礼、拿回扣、红包等），乙方人员有权拒绝或实名举报，甲方将保证乙方举报人员的权利不会因此事受到任何损失，并在今后安排任务上优先选择安排(举报电话：18054882826、柏承东，邮箱：937893989@qq.com)。

- 双方如发生合同争议，应本着平等、互利的原则协商解决;如协商不成，任何一方均可向福州仲裁委员会提起仲裁。

- 甲方与业主签订的主合同作为本合同组成的附件。

- 本合同未尽事宜，可另行协商订立补充合同。

- 本合同自双方签章之日起生效。本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方：福建省工业设备安装有限公司      乙方：

法定代表人或                          法定代表人或

委托代理人：                          委托代理人：

地址：福建省福州市福新路297号        地址：

电话：0591-87561178                   电话：

开户银行：中国建设银行股份有限公司    开户银行：

福建省分行

账号：35001002406050006006            账号：

签订时间：2025年  月  日

工程分包（安全生产）补充合同

甲方: 福建省工业设备安装有限公司

乙方:

工程分包所在项目及范围：乙方负责完成土耳其纸厂项目安装施工合同（二）电仪检查、接线、整改、配合调试等施工，具体工作内容参照附件1已标价的《土耳其项目安装合同（二）电仪施工工程量清单》。

为了切实落实双方安全生产的责任，确保施工人员在生产过程中的安全与健康及现场文明和环境保护工作，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，鉴于乙方与甲方已经签订工程劳务分包合同，双方就施工安全管理协商达成一致，订立本协议。

一、责任范围：乙方所承担的工程项目施工中的人身安全和施工设施安全及环境保护义务。

二、责任期：自开工之日起至乙方所承担的工程项目经甲方验收合格，人员撤离现场时止。

三、管理目标

1、现场杜绝重伤、死亡事故的发生。

2、安全隐患必须100%落实整改，杜绝现场重大隐患、违章的出现。

3、做好施工现场的卫生防疫和食品卫生工作，采取有效措施防止传染病和食物中毒事件发生。

4、确保施工现场安全生产、文明施工达标。

5、落实当地政府治理大气污染的措施，治理施工现场扬尘污染实现治理目标。

6、严格落实施工现场明火作业管理。加强监管确保施工现场不发生火灾火警事故。

7、做好施工现场的保卫工作，杜绝刑事案件发生。

8、本工程安全指标：杜绝重伤、死亡事故和重大火灾事故、减少一般事故，年负轻伤频率不超过0.3%。

四、双方义务：

1、认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规定、标准。建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入和有效使用。

2、对从业人员进行安全生产、文明施工教育培训和安全技术交底。

3、严禁违章指挥，及时制止违章作业和违反劳动纪律的行为。

4、发生事故，应当迅速采取有效措施，组织抢救伤者、保护好现场，并立即向上级有关部门报告。

5、施工现场按规定各自必须配备安全管理人员，并持有安全生产考核合格证书。

五、甲方安全、文明施工权利与义务：

1、负责向乙方进行施工前安全技术总交底和施工过程中的安全监督检查。

2、负责制定安全生产技术措施并督促实施。

3、负责对特种作业人员的资格进行审查，发现无证人员上岗的，应及时予以制止。

4、负责提供必要的劳动防护用品(如安全帽、安全带等)。若分包合同中明确由乙方自备的，甲方应对乙方采购的防护用品的材质、使用情况进行监督。

5、负责安全防护所需材料和安全标志、标牌的提供。

6、负责组织相关人员对各种机械设备、施工机具(包括乙方自带机具)进场检查、验收和施工用电的安全管理。

7、对违反安全生产标准和甲方规章制度的行为进行纠正，必要时按甲方规章制度对乙方进行处罚或要求乙方停工整改。

8、负责协调同一施工现场多个分包单位的安全生产管理工作。

六、乙方安全、文明施工权利与义务：

1、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全规范标准进行施工，并随时接受行业、监理单位等安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2、遵守施工现场安全生产管理制度和劳动纪律。服从甲方的安全生产管理，不服从管理导致生产安全事故的，甲方有权就事故造成的损失，向乙方索赔。

3、人员进场，必须及时如实向甲方填报进场人员的姓名、性别、年龄、工种、本工种工龄、家庭住址、身份证号、教育培训情况等；严禁雇佣童工、未成年工、不适宜从事有关工种的作业人员及身份不明的人员(如违法犯罪人员)。施工人员不及时到项目部实名登记、安全教育等，项目部不计发工资，出现纠纷，其后果自行负责。

4、操作人员在施工前，必须接受入场安全、文明施工教育和施工前的安全技术交底；未经安全教育培训或安全考核不合格的人员不得安排上岗。严格特种作业人员管理，应将所有特种作业人员证件复印件报甲方备案。对新进场或退场的特种作业人员应以书面形式及时通报甲方。特种作业人员必须取得《特种作业操作证》，无证人员严禁安排上岗操作。

5、负责本单位从业人员的安全生产、文明施工管理，组织实施施工、操作人员入场前、定期和经常性的安全、文明施工教育培训;保证操作人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下的应急避险措施，并督促施工人员自觉遵守安全生产的各项规章制度。

6、指定班组义务安全监督员，督促班组开展班前安全活动，并定期向甲方报送班组安全活动记录。

7、落实甲方安全技术交底和安全技术措施的要求，并针对分项工程和作业环境实际，对有关安全施工的技术要求向作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。指导、督促作业人员严格按照安全技术要求和操作规程作业。严禁安排操作人员带病上岗和连续加班。

8、负责为本单位从业人员提供必要的劳动保护用品(如手套、工作服、劳保鞋等)和劳动防护用品(若分包合同另有约定的，按分包合同执行)，督促施工、操作人员正确使用劳动防护用品，及时制止违章行为。

9、向甲方申报自带机具的规格、型号、数量、安全状况等并负责安全使用，严禁机具“带病”运转。

10、除按甲方与业主的相应安全作业与进入厂区、办公区安全管理的条款执行外，同时接受甲方的安全监督检查，对检查提出的问题和隐患，落实人力资源及时整改，不得以任何理由拒绝整改或设置障碍。

11、有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业；发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

12、做好所使用的职工宿舍、食堂的安全管理，宿舍、食堂建筑必须符合安全要求，不得私自接设电热水器、电炉、自制电热毯、电风扇等;不得私自容留外来人员住宿;不得采购不符合卫生要求的原料或半成品，不得供应变质食品。

13、接受甲方比照其内部管理规定，对违反安全生产管理规定行为的处罚，并承担由此产生的经济损失。

14、按照规定，负责为建筑施工人员办理团体人身意外伤害保险，支付保险费，并向甲方提供已投保证明；分包合同中明确由甲方办理的除外。

15、对本单位施工、操作人员所发生的生产安全事故，乙方应立即报告甲方和有关部门，按照国家有关法律、行政法规对事故进行调查处理，并承担相应的法律责任。

七、消防工作甲乙双方的责任与义务：

1、甲、乙双方必须认真遵守有关的消防安全管理规定及条例。

2、甲方有权监督检查乙方的施工现场、生活区的消防安全措施及消防安全管理制度的落实情况，对存在的事故隐患及时签发事故隐患通知书，责令乙方进行整改，未按要求进行整改的，甲方有权按双方签订的相关协议要求乙方承担违约责任或按甲方的规章制度对乙方进行处罚。

3、乙方应严格按甲方消防管理制度的要求建立义务消防队，负责现场初期火灾的扑救工作。

八、甲方对分包工程实行安全风险抵押金制度，其金额为分包工程造价的4%。乙方实现工程安全指标及遵守有关安全规章制度，工程完工后，安全风险抵押金如数退还乙方。

九、协议的生效与终止

本协议书自签字（盖章）之日起生效，作为分包合同的附件，同分包合同同时生效、双方权利义务履行完毕后终止。

十、本协议书一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表或                            法定代表或

委托代理人：                          委托代理人：

2025年  月  日

附件1

土耳其项目安装合同（二）电仪施工工程量清单

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术工 | 检查、接线、整改、配合调试 | 工日 | 3150 |  |  |
| 2 | 辅助工 | 检查、接线、整改、配合调试 | 工日 | 2140 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |