招标书

各供应商：

我单位现有批设备需要采购，经物资采购小组研究决定：以福建安装“闽安通”采购平台全平台公开招标的询报价方式，选择符合我方要求的供货商采购设备。特邀请贵单位前来投标报价，望能得到你们的高度重视，欢迎你们的踊跃参加！

一、本次招标报价的设备如下：

| 序号 | 项目描述 | 单位 | 描述 | 数量 | 单价组成 |  |  |  |  |  |  | 综合单价（元） | 综合总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 材料费 | 材料损耗 | 制作费 | 第三方检测费 | 除锈 、 油漆费 | 制造监检费 | 运费 |  |  |  |
| 1 | 酯化反应器 | 台 | DN2600×6841 PN2.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价含设备配件，详见图纸，按图纸要求制造 |
| 2 | 丙烯水洗塔 | 台 | DN600/1000×18773 PN2.5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价含设备配件，详见图纸，按图纸要求制造 |
| 3 | 脱乙酸塔 | 台 | DN1600×26778 常压 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价含设备配件，详见图纸，按图纸要求制造 |
| 4 | 重烃水洗塔 | 台 | DN800/1000×12400 PN2.5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价含设备配件，详见图纸，按图纸要求制造 |
| 5 | 稀酸回收塔 | 台 | DN800×27111 常压 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价含设备配件，详见图纸，按图纸要求制造 |
| 6 | 产品精馏塔 | 台 | DN1400×27161 常压 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价含设备配件，详见图纸，按图纸要求制造 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 以上综合单价包含设备制作、部件设计制作或采购、整体运输、安装指导、调试、试运行、人员培训和全套图纸资料等服务，并向我方及项目总体设计院提交界区所需专业的所有接口条件。本项目招标范围内所有设备材料及部件采购、选型、供货（制造含备品、备件、专用工器具等）、装配、包装、运输和保险、配合并指导安装、调试、试运行、技监检验、验收，技术资料提交（包含但不限于全套质量证明书 3套、安装图等）、人员培训、质保期内的维修、维护、保养和易损耗件的提供等全部内容。（运输费指设备制造厂负责装车及运输至项目工地现场，我方只负责工地现场卸车）。

2、设备容器应执行标准GB/T 150.1~4-2011。

3、本合同综合单价包含设备运输费，含13%增值税专用发票，开具的13%增值税专用发票应符合相关的要求。

4、包装要求：设备制造厂应提供每件设备编号、重量，应负责每件设备的包装安全及设置每个设备的吊点。

二、付款方式、结算

1、本次招标采用固定总价合同，除因招标人造成的原因外，其它均不予调整。投标报价应是招标文件及合同条款中涉及合理推断出供货商应承担的全部义务，包括招标范围的设备（含填料、备品、备件、专用工具，安装辅材、配件及配套构配件、设备、支架等）采购、制造、专利费、支架、操作平台、设备的税费（关税、增值税等）、运杂费（上车费、运费等）、保险费（交货验收前）、包装费、指导安装的差旅费、调试费、质保期内易损件的更换等与本合同有关的所有费用，人员培训和技术服务及所有需要的人力、物力、能源及原材料、检测费等让设备运行正常所须的的全部价格。

2、付款方式：

1) 合同签订生效后按合同价的  15  %作为预付款。

2) 按我方要求时间发货，货到现场验收合格后付款至合同价款的  60 %。

3）项目投产达产后，付款至合同货款的  90 %。

4) 合同价款的  10  %为质保金，质保期从工程验收合格后2年内为质保期，质保期到后，5个工作日内无息结清质保金。

5)本合同价款采用银行转账。

三、质量要求及验收标准：

1、供货商应以我方提供的图纸为依据深化设计，必须按照国家现行石油化工钢制压力容器、验收规范（质量验收规范GB/T 150.1~4-2011）等相关法律法规加工制作，确保设备质量达到规范要求；本工程所使用的焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

2、供货商需向我方提供原材料质量保证书、合格证、第三方探伤报告及监检报告等资料，所有原材料符合国家相关质量标准要求。

3、质保期：质保期为工程验收合格后24个月。

四、提货地点、时间及期限

1、送货地点：供货商负责运输到项目现场，交货地点为：广西壮族自治区钦州市钦南区钦州港经济技术开发区子根港--广西大生新材料项目施工现场，联系人：谢祥义 18906990240。

2、交付时间：合同签定完后120天内完成设备供货并整体运输至招标人指定现场，计划于2025年4月10日开始发货，2025年5月20日发货完毕。具体安排以我方下发的书面发货计划为准。

五、投标资质

1、投标资格人应满足下列资格条件：

    - 1.1投标人具备独立法人资格；具有工商行政管理部门颁发的有效《营业执照》证书；

    - 1.2投标人必须具备有效的《特种设备制造许可证》（A2及以上）或《特种设备生产许可证》（A2及以上）证书，具体许可项目至少应当包含压力容器制造，还应在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

1.3投标人所投产品部件若是涉及到进口设备，则该设备生产企业需在中国境内有相应的售后服务机构。

请参与投标报价单位以综合单价在“闽安通”采购平台报价，此投标书上综合单价的单价组成的报价表格书面盖章后以附件方式附在“闽安通”采购平台。报价单位在“闽安通”采购平台应上传企业营业执照副本和企业资质、特种设备制造许可证、特种设备生产许可证等相关资料，谢谢合作！

单    位：（公章）福建省工业设备安装有限公司

联 系 人：王志昆

电    话：13159028182

日    期：   2025年 1月19日