## R、K、N管廊
中沙管廊脚手架工程清量单-R、K、N管廊
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 工程量 | 材料费 | 安装费 | 合价 | 备注
1 | 镀锌钢管扣件悬吊式脚手架（含一侧的人员通道） | 1、材质：镀锌钢管； 2、搭设形式：悬吊式； 3、悬吊高度：0.7m； | 材料供应、运输、保管、选料、绑通道和绑护身栏杆、递料、绑架子、包麻布、找正、打顶撑、安装扣件、满铺板子、拆除及分类堆放等全部工作内容。 | 按每层脚手板的投影面积计算 | m² | 22000 |  |  | 0 | 1、脚手架材料费报价暂按8个月考虑； 2、材料费实际结算单价=实际结算工期/8个月*材料单价； 3、实际结算工期为脚手架搭设完成通过验收至项目通知拆除时间+20天（搭设期及拆除期）； 4、超过8个月的材料租赁按实际天数计算；
2 | 上下安全通道脚手架 | 1、材质：镀锌钢管； 2、搭设形式：落地式； 3、搭设高度：10-17m； | 材料供应、运输、保管、选料、绑通道和绑护身栏杆、递料、绑架子、包麻布、找正、打顶撑、安装扣件、满铺板子、拆除及分类堆放等全部工作内容。 | 按脚手架搭设的展开面积计算 | m² | 1600 |  |  | 0
3 | 满堂脚手架 | 管廊集中穿管部位 | 材料供应、运输、保管、选料、绑通道和绑护身栏杆、递料、绑架子、包麻布、找正、打顶撑、安装扣件、满铺板子、拆除及分类堆放等全部工作内容。 | 按投影面积*高度计算 | m³ | 2000 |  |  | 0
4 | 安全立网 |  | 材料运输、保管、兜网挂设、拆除及清理回收、分类堆放等全部工作内容。 | 按所需挂网脚手架面积计算 | m² | 1100 | / |  | 0 | 材料甲供
5 | 安全平网 |  | 材料运输、保管、兜网挂设、拆除及清理回收、分类堆放等全部工作内容。 | 按所需挂网脚手架面积计算 | m² | 22000 | / |  | 0 | 材料甲供
6 | 生命线安拆 |  | 材料运输、保管、生命线安拆等全部工作内容。 | 按实计算 | m | 800 | / |  | 0 | 材料甲供
7 | 税金 | 3% | [6 empty] | 0
8 | 合计 | [7 empty] | 0
说明：
1 | 以上报价包含税金（含个人所得税）及其附加税（按实结算）、劳务管理费、保险、措施费、安全文明施工等费用；
脚手架材料、搭设、验收的要求均须符合国家相应规范标准要求及中沙相关管理规定，详附件
2 | 实际结算工期为脚手架搭设完成通过验收至项目通知拆除时间+20天（搭设期及拆除期），逾期不另计价，报价需综合考虑此项费用；
3 | 相同及相邻位置重复搭拆只计搭拆费，材料费不另计价；
4 | 以上报价包含人、机、辅材，材料到达现场后需卸车及后续可能发生的材料的二次转运；
5 | 报价需考虑化工厂生产厂区内施工降效问题、项目无法连续作业问题。每天施工前需开具作业票（包含动火票，高处作业票，吊装票等）；
6 | 报价包含开具作业票人员费用（包含动火票，高处作业票，吊装票等）；
7 | 现场工作点需按业主要求配备监护人员；
8 | 机械统一由项目指派，费用按相应使用量从当月进度款中扣除；（详见附件一：吊车、曲臂车台班单价表）