福建省工业设备安装有限公司

福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目全厂管廊土建安装工程三标段-安装脚手架工程

施工招标书

第0章

投标须知

- 前附表

- 日期：2025年2月6日                       协作施工合同编号：

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标工程及工程所在地 | 招标工程: 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目全厂管廊土建安装工程三标段-安装脚手架工程 工程所在地：福建省漳州市古雷石化基地中沙石化园区 |
| 2 | 招标人 | 福建省工业设备安装有限公司厦门分公司 |
| 3 | 招标文件售价 | 人民币 / 元 |
| 4 | 合同名称 | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目全厂管廊土建安装工程三标段-安装脚手架工程 |
| 5 | 时间安排 | 踏勘现场:踏勘施工现场，了解施工现场周边环境等项相关因素 地点：福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目全厂管廊土建安装工程三标段工程项目部 勘踏现场：2025年2月19日-2025年2月22日（需自备进厂劳保用品) 投标报价截止日期：2025年2月23日9时 |
| 6 | 招标文件组成 | - 投标须知 - 合同协议书 - 预发图纸（电子版）、技术规范 |
| 7 | 投标书有效期 | 投标截止日期至中标单位签订施工协议书之后30日内止 |
| 8 | 报价书递交至 | 1、闽安通平台招标 联系人：陈燕祥 联系电话： 18120740767 |
| 9 | 分包方式 | 人、材、机、辅综合单价包干 |
| 10 | 招标文件答疑 | 施工现场联系人：华工 联系电话：18250083651 联系人：陈工 联系电话：18120740767 |

一、总则

1.1本次招标主要须说明的问题见前附表；

1.2投标文件必须实质响应招标文件的要求，并不得在投标文件中提出自己的附加条件，否则招标人有权将其投标文件视为废标。投标人应对招标文件的内容进行全面深入的理解和考虑，任何由于投标人的遗漏和疏忽所产生的后果均由投标人自负。

1.3任何购买本招标文件的人对招标文件中所涉及的信息负有保密责任，任何情况下，未经招标人许可，投标人均不得将其内容外泄、复制或用于其它用途。

1.4投标人应自行承担本次投标过程中可能发生的一切费用，无论中标与否，投标人的任何费用和损失均与招标人无关。

1.5投标人一旦购买本招标文件及被视为完全同意承担参与本工程投标的全部责任和义务。

1.6招标人有权不选择最低报价投标文件或任何一份投标文件，也不会对此选择的原因作出解释和说明。

二、踏勘现场

2.1时间安排见前附表。

2.2投标人使用招标人提供的现场资料和现场踏勘的结果，以及由此得出的推论、理解和结论自行负责，与招标人无关。

2.3投标人可以自行踏勘现场，招标人予以协助，但招标人对由招标人组织的统一踏勘现场以外的投标人的自行踏勘活动期间的安全不负任何责任，由安全事故引发的损失和责任与招标人无关。

2.4 投标人勘踏现场需自备入化工厂所需劳保用品（施工现场联系人：华工18250083651）。

三、工程内容与范围：

工程介绍:本工程位于漳州市漳浦县古雷开发区，本项目为管廊项目，后续涉及的高处作业内容较多，包含工艺管道安装、无损检测作业、电气仪表安装、防腐、绝热与防火工程等，因此需搭设安装脚手架。安装作业脚手架搭设形式：管廊的首层脚手架搭设形式为通长的悬吊式满堂脚手架，第二层及以上为在管廊集中穿管部位、管道焊口集中部位搭设悬吊式满堂脚手架，在管廊外侧的一面每层设置悬挑式人员通道；沿管廊每100米设置一处贯通每层管廊的“之”字形通道。

安装脚手架工程主要包括范围：安装脚手架搭设，包括纵向人员通道、上下人员通道、安全立网、安全平网、踢脚板安装等。

因监理或业主提出的要求更改的脚手架搭设施工工作均属于合同的工作范围，不得以任何理由拒绝施工。

四、计价依据：

1、承包方式：人机辅综合单价包干，按实际工程量结算。

2、承包方式：人工、机械、辅材、曲臂车、吊车综合单价包干。其中大型机械（吊车、曲臂车、运输车）由项目统一调配，班组需提前一天申请，否则无法安排（紧急情况除外），费用在当月进度款中予以扣除。其它施工所需机具辅材、工具等均由乙方提供。

3、施工现场水电由项目部提供。

4、现场所有施工人员必须投保意外伤害保险。投保人员必须是施工现场实际施工人员，发现班组虚报、瞒报，所有保费全额由施工班组承担，甲方将同时对施工班组处以工程造价5%的处罚。

5、除以上说明中明确由甲方或甲方提供的以外，其它从施工准备至交工验收全过程所需之一切人工（包括工人工资、加班费、由个人和用人单位承担的社会保险费、年休假工资、合同终止/解除经济补偿金、劳务管理费(%)、人员进退场费、职工福利费、教育经费、工会经费等）、机具、辅材及耗材、劳保用品、食宿、交通、水电、加班送餐、夜餐、暂住证与识别证办证费、人员机具保险、管理、税金（含个人所得税）、利润等所有费用均已含在总价中,由乙方自理。

五、报价提示

5.1本工程采用人材机辅综合单价包干，按实际工程量结算，增值税由甲方承担。

5.2工期要求：满足甲方进度计划要求，脚手架使用结束日期暂定为工程中交（2025年11月30日）后一个月，开工日期（暂定） 2025年2月19日 ，工期 281 天。具体开工日期遵照总包单位签订的总包合同的要求以总包单位通知为准。若乙方工期、进度不能达到总包单位的要求，乙方必须服从甲方安排，及时增加劳力或24小时连续工作，满足合同工期的要求，在此基础上若仍未能满足工期的要求，则甲方有权将工程的部分或全部交由其他施工队伍施工，以满足工期的需要，发生的费用甲方将直接从分包工程款中扣除。乙方应负担由此造成的罚款与其他经济损失。报价需考虑施工降效问题、项目无法连续作业问题，不得提出费用增补。

5.3本项目材料，乙方负责卸车至甲方指定地点，现场搬运、二次转运等辅助工作不按点工处理，请投标人综合考虑此项费用。

5.4乙方必须踏勘现场并与我司项目人员充分沟通后报价，工程范围甲方有权根据乙方的实际进度和结合工程的总体进度及设计调整乙方的承包范围和内容，乙方必须无条件服从并不得以任何理由拒绝调整和要求其他费用增补。

5.5报价需考虑开取作业票、现场监护人员费用。

5.6现场的文明施工不做单项报价，投标人必须根据施工现场要求把此部分费用综合考虑到投标单价内。

5.7报价需充分考虑吊装所需项目费用，大型机械（吊车、曲臂车、运输车）由项目统一调配，费用班组承担，班组需提前一天申请，否则无法安排（紧急情况除外）。

5.8到场材料、现场脚手架搭设及验收等应符合国家相应规范标准要求及中沙相关管理规定（详附件：SHT+3555-2014+石油化工工程钢脚手架搭设安全技术规范、SFP-IPMT-HM-MSP-5103_脚手架作业管理规定）。

5.9 脚手架搭设人员应当符合下列条件：

5.9.1 脚手架搭设人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。

5.9.2 脚手架搭设人员有下列情形之一，不得从事脚手架搭设作业：

（1）健康体检不合格，存在高处作业禁忌症的；

（2）违章操作造成严重后果或者有2次以上违章行为，并经查证确实的；

（3）有安全生产违法行为，并给予行政处罚的；

（4）拒绝、阻碍安全生产监管监察部门监督检查的；

（5）未按规定参加安全培训，或者考试不合格的。

5.9.3脚手架搭设人员必须在搭设、修改或拆除脚手架时使用带缓冲包或速差锁式双系索的全身式安全带，安全带连接至适当的锚固点或坠落防护装置。

5.10施工临时用水用电要求：施工现场的水电费由甲方承担，现场的临时用电用水布置要求：甲方提供一级、二级、三级配电箱、临时用水的源头。开关箱配电由乙方负责，电缆和配电箱均必须按三相五线配置，照明及小型电动工具必须按单相三线配置，用电设备必须接航空插头及插座，不得使用拖线盘，龙头线和电源线不得使用铝芯电缆。任何电缆需架空敷设（符合法律法规要求和甲方管理要求）。

5.11工作服、安全帽由甲方统一提供，费用按135元/套暂扣（安全帽35元，工作服100元）；乙方退场前应将安全帽、工作服全数退还甲方，甲方退还65元/套（甲方收取工作服50元/套，安全帽20元/个），如有缺失，不予退还暂扣金135元/套（工作服100元/套，安全帽35元/个）

5.12投标人必须自行考虑吃、住、体检及所有的劳保用品的费用(甲方可提供板房宿舍，费用按400元/间/月，水电费用按实计取)，上班的交通工具由乙方自行负责，并服从甲方管理。（车辆入场只能为皮卡车或者面包车，小车不得驶入施工现场）

5.13现场作业人员要求有登高作业证，入场经业主监理及甲方考试合格后方可上岗。

5.14 由于承包商原因而被业主处以的罚款及索赔由承包商负责赔付，项目部保留另行追加处罚的权利。

5.15无图纸、无相关计量依据的工作内容，发生后3个工作日内与总包单位办理签证手续，提供影像资料，否则视为自动放弃计量。

5.16由于承包商原因而被业主处以的罚款及索赔由承包商负责赔付，项目部保留另行追加处罚的权利。

六、施工过程技术要求：

1、人员进场前先提供无犯罪记录证明及近3个月内的体检报告，然后分别经项目部、总包单位、业主等三方的入场培训并取证后方能入场施工，特种作业人员必须持证上岗，并及时在项目部报备。上下班必须刷脸打卡，严格服从项目部考勤制度。进场人员必须统一着装，佩戴安全帽、劳保鞋、反光背心、双勾带缓冲包五点式安全带；所有进场人员必须服从项目管理人员和业主管理人员的管理。业主规章制度完备齐全，必须服从其对工程施工和管理的要求。高空作业安全带必须为五点双大挂钩缓冲式安全带，如果没有配戴安全带或不合格的安全带每次不低于300元进行处罚。进入现场时必须按规定佩戴劳动防护用品。高空作业人员必须配备高空作业证（应急局发证）。

2、脚手架搭设时，地面应设围栏和警戒标志，并应派专人监护，严禁非操作人员入内。

3、建立并实施保护措施，以保护涉嫌受脚手架搭设活动影响的机器、设备。

4、确定已办理好脚手架作业许可证。

5、在脚手架材料的升降过程中，采取额外的预防措施，防止物体坠落。

6、每搭完一步脚手架后，应按规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

七、特殊说明：

1、材料卸车过程应轻拿轻放，分类堆放。

2、交通车辆和施工机械停放在业主要求的相应区域，不得乱停乱放。进入业主厂区的人员都必须头戴标有福建安装厂徽的安全帽、身穿统一工作服装及工作鞋，胸前佩戴上岗证或参观证。无证者、未戴安全帽、穿露脚趾鞋者、以及其它穿戴不合规范者不得进入业主厂区。

3、安全文明施工必须遵守业主规定，自带的电动工具、电源线、配电箱等的配备使用要满足公司规定和业主要求（电源线不得有破损）。进出场的机具必须登记，否则无法顺畅出入。

4、高空作业人员应正确使用个人安全防护用品，施工过程不得随意踩踏设备或管道。

5、高空作业必须报告并经审核批准后方能施工，并指派专人负责现场监护。施工中不得擅自拆除、变更和破坏甲方防护设施及标志。

6、进场材料、脚手架搭设及验收规范和质量检验评定标准：按甲方签订的总包合同相应条款执行。

7、脚手架拆除时间预计为工程中交结束后一个月内，本工程中交日期为2025年11月30日，具体拆除日期以总包及现场要求为准。