2025年硫磺检修工程2#硫磺、4#硫磺检修换热器及塔器等检修

招

标

文

件

招标人 ：福建省工业设备安装有限公司

2025年06月23日

招标文件目录

- 投标邀请书

- 工程范围及技术规范

- 投标须知

- 投标文件的内容与形式

- 合同

- 施工图纸及技术要求（另册提供）

一、投标邀请书（格式）

（投标单位）

# 我司承接的鼎盛石化2025年全厂装置停工检修工程，决定将2025年硫磺检修工程2#硫磺、4#硫磺检修换热器及塔器等检修 采用 公开招标 的方式择优选择劳务分包班组进行施工，特此邀请贵单位参加该工程的投标。具体情况如下：

- 1、请各投标人按投标文件格式进行编制。

- 2、工程范围见本招标文件中的《工程分包范围与内容及技术规范》。

- 3、投标人应在2025年06月26日09：00前通过福建安装闽安通平台（登录网址：https：//fjaz.azt365.com/）办理投标手续并按要求签字盖章上传扫描件。

- 4、技术问题联系：郑成佳 13637617280。

5、招标人谢绝未收到本投标邀请书的单位和未按时响应本投标邀请书的单位参加本工程投标。

福建省工业设备安装有限公司

联系人：郑工

联系电话：17759975216

日期：2025年06月23日

- 工程分包范围与内容及技术规范

- 工程概况

  - 分包名称：2025年硫磺检修工程换热器及塔器2#硫磺、4#硫磺检修等检修劳务分包

  - 工程地址：舟山市岱山县鱼山岛

  - 招标单位：福建省工业设备安装有限公司

付款方式：本工程无预付款。工程款按检修完成后，一周内工程进度款支付至50%，工程进度审核完成后乙方按已完工程量85%申请进度款（预留的15%中包含1.5%履约保证金、2.5%安全保证金）；检修结束验收合格后办理结算，支付结算尾款。本合同所有资料齐全（符合甲方要求）并提交竣工结算报告，经甲方审核完毕后一个月内付至审核价的 95%，并无息退回履约保证金/保函；余款5%留作保修金，该费用在竣工资料齐全并提交归档起24个月后工程质量无问题且乙方无其他违约行为的情况下退还。

- 工程范围与内容：

- 工程内容：投标人负责完成甲方与业主约定的全部工作，包含但不限于： 盲板拆装、换热器检修、塔器检修清理、过滤器、隐患消缺中阀门更换、空冷检修等。

- 换热器检修：盲板隔离切换、换热器封头拆装换垫、管箱拆除及接管法兰、芯子抽装、芯子转运、抽芯，检查试压、定力距紧固等（含机具），高压水清洗（含机具）。

- 隐患消缺：开票、监护、拆装阀门（含安全阀、电动阀、调节阀及通道板拆装人孔拆装，补焊等所有关于隐患消缺项），具体工作内容以施工员交底为主。

- 复合空冷拆装：空冷侧板、顶板拆装除锈防腐、管束清洗、风机拆装、水箱支撑件除锈防腐及水箱高压水清洗等全部工作内容。

3.1工期要求：以满足现场工程施工进度为准，具体施工日期以甲方通知为准。

4、工程质量等级要求：

- 4.1符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准，满足招标人与总包单位签订的相应条款执行外，还应满足招标人质量监检与施工管理的有关规定。

- 4.2施工及验收规范和质量检验评定标准：按招标人签订的总包合同相应条款执行。若发现质量问题，中标人应根据招标人的要求限期返修至合格，并承担其费用，同时应负担由此给招标人造成的违约金与其他经济损失。

4.3 若投标人施工质量不能达到招标人的要求，则招标人有权将工程的部分或全部交由其他施工队伍施工；若投标人达不到进度或质量要求时，无条件退场，发生的费用由投标人承担。

- 4.4 投标人必须严格按照本工程施工图（含设计变更）、图纸会审纪要等技术资料和现行国家强制性标准、行业标准、有关施工规范、规程、质量检验评定标准、施工组织设计等文件组织施工，工程竣工验收按以上有关图纸、技术资料规范、标准进行验收。

- 5、对环境保护与职业健康安全管理的要求：符合招标人ISO45001：2018标准要求。

- 6、施工及验收规范、质量检验评定标准：现行国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准。
三、投标须知

1、 招标人不统一组织踏勘现场，若投标人需要踏勘现场，招标人可以协助，但必须安排在收到招标文件后3天之内，无论投标人是否踏勘了现场，投标文件及报价均应全面考虑现场的自然条件和其他影响施工的因素，以及可能遇到的困难。

- 2、投标文件

2.1 投标文件的内容与形式

2.1.1 投标书

2.1.2 已标价的工程量清单

2.2 投标价格：投标价格应是全面满足招标文件要求及工程范围和工程量清单中所述的所有工程的含税总造价。

- 3、投标文件的递交与开标。

- 3.1 投标文件的份数：正本一份；正本须用不褪色的墨水填写或打印。

- 3.2 投标文件应装入一个自制密封袋内，密封袋上应贴上投标文件的封面，并按要求签字。

- 3.3 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果，概由投标人负责。

- 3.4 投标人递交了投标文件后，即认为本招标文件已全部被投标人接受，并作为合同的组成部分。

- 3.5 投标文件递交截止时间：2025年06月 26 日  09：00前  ，逾期递交，恕不接受。

- 4、评标与定标

- 4.1评标

- 4.1.1由招标人评标小组根据以下几方面的内容（不限于此）对投标人进行综合评价。

- 投标报价

- 质量

- 工期

- 施工能力

- 4.1.2评标期间，投标人不得向招标人直接或间接地施加影响，否则其投标将被拒绝。

- 4.1.3评标期间，招标人可以分别与任何一家投标人进行议标。

- 5定标

- 5.1招标人将授标给在能力、方案等方面能满足工程实质性要求，并且经评审或议标的投标价格最低者的投标人。

- 5.2在投标文件有效期截止之前，招标人向中标单位发出中标通知书。中标通知书是合同的组成部分。

- 6、合同签署

- 6.1中标单位收到中标通知书后30天之内签署合同。

- 6.2合同签署地点为本招标文件发出地点。

- 7、招标人的权利

- 7.1 当发现投标人违规、作弊、围标、串标时，招标人可宣布本次招标无效。

- 7.2 招标人不一定要授标给报价最低的投标人。

- 7.3 招标人没有义务向落选的投标人作任何解释。

四、投标文件的内容与形式

1、封面

2025年硫磺检修工程2#硫磺、4#硫磺检修换热器及塔器等检修劳务分包

投

标

书

投标单位：

年     月     日

- 投 标 书（格式）

- 致：福建省工业设备安装有限公司

- 经考察现场和全面研究了   2025年硫磺检修工程换热器及塔器2#硫磺、4#硫磺检修等检修劳务分包  招标文件后，我方的投标总造价为人民币            元。以固定单价承包上述工程施工、完工和修补缺陷。

- 一旦我方中标，我方保证招标人按照招标文件和招标人要求在      日历天内全面建成整个工程，质量等级达到   合格         。

- 除非另外达成协议并生效，本投标书将构成约束我们双方的合同。

- 我方理解：你方不一定授标给最低报价的投标或收到的某一投标。

投标单位：（签字）

日期：    年    月   日

- 合同范本

2025年硫磺检修工程2#硫磺、4#硫磺检修换热器及塔器等检修劳务分包合同

总承包单位：福建省工业设备安装有限公司    (以下简称甲方)

分承包单位：                            (以下简称乙方)

按照国家法规和甲方与建设单位（业主）在浙江石油化工有限公司《2025年度全厂装置停工检修施工合同》等(以下称为“总包合同”)中所确定的原则，结合本项目具体情况，经甲乙双方协商，签订以下合同条款，以共同遵守。

第一条  分包项目概况

1.1项目名称：2025年硫磺检修工程换热器及塔器等检修劳务分包合同

1.2项目地点：浙江省舟山市鱼山岛厂区内

- 1.3项目内容与范围：盲板拆装、换热器检修、塔器检修清理、过滤器、隐患消缺中阀门更换、空冷检修等

- 工程内容：

- 换热器检修：盲板隔离切换、换热器封头拆装换垫、管箱拆除及接管法兰、芯子抽装、芯子转运、抽芯，检查试压、定力距紧固等（含机具），高压水清洗（含机具）。

- 隐患消缺：开票、监护、拆装阀门（含安全阀、电动阀、调节阀及通道板拆装人孔拆装，补焊等所有关于隐患消缺项），具体工作内容以施工员交底为主。

- 复合空冷拆装：空冷侧板、顶板拆装除锈防腐、管束清洗、风机拆装、水箱支撑件除锈防腐及水箱高压水清洗等全部工作内容。

- 甲方可根据现场实际情况以及乙方施工进度和质量情况调整施工范围，乙方不得以此为理由调整承包单价。

第二条  分包造价与承包方式

2.1暂估含税合同总价大写：          （增值税税率3%）小写：¥        元。不含税暂估合同造价：¥        元,增值税税金¥       元。

本暂估价仅为预估，按各合同包描述包干或单价据实结算。如果乙方单价合同实际施工量有可能超出暂估金额时，则乙方应提前申报并签订补充协议，否则甲方有权利拒绝支付超额工程款及违约金。如结算价达不到预估价，乙方亦不得据此要求调整计价方式或提出其它诉求。

2.2承包方式：包工不包主材，按下列各合同包合计行备注列明方式结算，包干合同按包干价执行，单价合同根据清单价及实际完成经审核的工程量据实结算。

第三条  工期

严格按照业主工期要求执行。乙方应根据甲方的需要组织相应施工班组，合同签订后五日内进场施工。具体工期以甲方确认的“施工进度计划安排表”为准。若在施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整合同工期，则以最终调整后的合理工期为准，乙方必须无条件执行。因工期、进度计划变化而可能造成的非长期性（7天内）停工、窝工，此损失已在合同价款中充分考虑，乙方不能提出任何损失补偿要求。

第四条  工程质量及验收

4.1项目质量应符合《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH 3501-2021、《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》GB 50517-2010、《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010、《石油化工安装工程施工质量验收统一标准》SHT 3508-2011、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》、等设计和业主及国家法律法规要求规范的合格标准，并符合总包合同有关质量的约定。

4.2本项目验收以施工图纸约定采用的标准、设计的要求和甲方依据合同签发的指令施工，本项目应满足施工图纸设计要求及当地部门规定（包括甲方现场要求、施工图技术要求、说明书、国家颁发的有关施工验收规范和质量检验评定标准及有关行业标准为据）。当不同标准或技术要求之间有冲突时以高要求的标准或技术要求为施工验收依据。

4.3乙方施工中软件应与硬件同步，按完成进度报甲方检查，并按月报甲方分公司施工管理科审核，申请拨付项目款时应随附软件资料，否则甲方有权不予支付。

4.4若因乙方原因发生质量、安全事故，造成停工、返工，所发生的费用由乙方负责。甲方有权视情节轻重追究主要责任人责任并处以罚款，由此给甲方带来的直接或间接损失甲方有向乙方追索的权利。

4.5施工中若乙方违背或不执行现行质量技术规范的规定，或不服从甲方及监理工程师的管理，或在施工、技术、质量等方面无履行协议的能力，甲方视其情况有权令其停工或终止协议，发生的包括退场等所有费用及损失由乙方自行承担。由此给甲方带来的直接或间接损失甲方有向乙方追索的权利。

4.6乙方每施工完一道工序，须经甲方技术人员检验合格并批准后方可进行下道工序施工(隐蔽工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收的部位，乙方自检自查合格后在隐蔽前24小时内通知甲方)。

4.7经验收不合格的工程，乙方应在甲方限定时间内修改后重新验收，经重新验收合格后方可隐蔽或继续施工。

4.8无论是否经监理工程师验收，当甲方要求对已隐蔽工程进行重新检验时，乙方必须按要求进行剥离或开孔，并在验收后重新覆盖或修复。检查合格，甲方承担检查所发生的费用，检查不合格，发生的费用全部由乙方承担，工期不予顺延。

4.9施工及验收规范和质量检验评定标准：

若发现质量问题，乙方应根据甲方的要求限期返修至合格，并承担其费用，同时应负担由此给甲方造成的罚款与其他经济损失。

当甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

第五条  环境与职业健康安全管理

5.1乙方应按甲方在环境与职业健康安全管理方面的要求，落实其承包范围的重要环境因素和重大危险源的控制措施。

5.2乙方应指定专人负责环境与职业健康安全的管理，按管理体系的要求开展工作，并接受甲方的监督检查。

5.3执行GB/T24001-2016、ISO45001-2018及施工地有关环境与职业健康安全的要求。

第六条  现场代表

6.1甲方确定 陈吓勇 为现场代表。

6.2乙方确定         为现场代表。负责协议项下的施工管理、经济签证工作，收付款等事项办理。

第七条  甲方工作与责任

7.1统一向业主领取施工图纸及有关技术资料后，提供给乙方壹套，并负责组织技术交底。

7.2负责组织编制施工组织设计，安排项目施工总进度计划。

7.3负责与业主之间的协调与联系。

7.4负责对项目的施工与技术、项目质量、安全生产等各个方面进行检查与监督。

7.5负责组织项目验收，包括中间交验与隐蔽项目验收，统一向业主单位办理交验手续。

7.6按时向乙方支付分包款。

7.7对于符合甲方要求，在本项目施工的乙方员工，在项目施工期间有偿提供每人两套甲方统一工作服（90元/套）、每人壹顶甲方统一安全帽（25元/顶）。

第八条  乙方工作与责任

8.1对所分包工程从施工准备至交工验收等全过程负有直接的管理责任，保证项目质量，确保安全施工，确保项目按本合同规定的工期完成。若因乙方原因发生工程质量事故、设备事故和人员伤亡事故，所造成的一切损失均由乙方承担。

8.2负责编制分包项目预(结)算，并按甲方要求编制结算书。如乙方未能按甲方编制分包结算结算，所造成的损失由乙方承担。

8.3按甲方要求的时间及时向甲方提供施工计划、统计经济、施工与技术、质量、安全等方面的报表与资料。

8.4服从甲方和业主的协调与指挥，自觉配合并做好甲方与业主布置的各项工作，遵守总包合同中对质量、安全、进度、安全文明、环境保护和职业健康、HSE、工程资料文档等方面的规定，如有违背，依据总包合同中的规定承担罚款和违约费用。

8.5自觉接受并配合甲方与业主的质量监督检验和交工验收工作，及时提供各项交验资料，并承担质量责任。乙方应做好各种文件资料的备份存档工作，确保竣工资料的完整。

8.6严格按甲方及规范要求的施工工艺进行施工，严禁违规作业。

8.7乙方应负责教育管理其进场人员严格遵守国家法规，遵守甲方和业主的有关规章制度和安全操作规程。若因乙方或乙方管理不力发生违法、违规事件，一切责任由乙方承担。

8.8根据甲方要求提供足够数量的工作人员和管理人员，岗位和资历须符合甲方要求。按甲方要求及时提供能满足工程进度、质量要求的人力和机具。甲方根据工程需要要求乙方增加人力和机具时，乙方应随时满足甲方要求，否则甲方有权终止合同。

8.9乙方应负责教育管理其进场人员，维护甲方权益，保证不发生有损甲方声誉的各种言行。

8.10如有甲方提供乙方使用的工机具，按甲方的租赁价格计价，在乙方的工程款中扣除（合同约定由甲方承担的机具除外）；在办理领用之后，乙方应对工机具负妥善保管之责，不得遗失或毁损，否则依实际价格及损失由乙方赔偿（按规定批准报损除外）。

8.11乙方应针对工程施工特点，对其进场人员和机具进行必要的保险，费用由乙方自负并承担相应责任。

8.12乙方人员应按甲方要求统一着装，由甲方有偿提供工作服。

8.13乙方在施工过程中应采取足够、有效的措施，确保环境不受污染。

8.14乙方应严格遵守甲方质量管理、环境管理、职业健康安全管理“三个体系”的要求，按照甲方体系运行的有关规定实现质量、环境和职业健康安全的规范控制。

8.15因业主对安全文明施工、环境卫生管理要求极高，诸如明火作业须经许可、工作服及劳保用品穿戴必须整齐规范、施工和生活垃圾定点收集严禁乱堆乱扔、要求工完场清等，乙方必须严格遵守。如因乙方违反造成罚款，概由乙方承担。

8.16乙方对劳务的使用必须按照最新的《劳动协议法》及其相关法律法规的要求并承担所有费用。乙方应与其服务于本工程的所有人员签订劳务协议并明确用工单价（工人工资单价上限焊工480元/工日、技工430元/工日、普工220元/工日）。乙方应与其服务于本工程的所有人员签订劳务协议，明确乙方和其劳务人员的权利和义务，并为其所有人员缴纳相关社保及国家规定的保险，按时发放工资；乙方应建立作业人员台帐（花名册），详细记录作业人员的姓名、性别、年龄、身份证号、从事的工种、持有的证件名称、去留时间、电话号码等，并及时向甲方报备；当人员发生变化时，及时主动和甲方取得联系，使甲方随时掌握劳务人员的动向。乙方与其劳务人员之间发生的一切经济纠纷及其它法律责任均由乙方负责，甲方不承担任何责任。若由乙方原因发生工人投诉、罢工、聚众闹事等行为，给甲方造成不良社会影响或经济损失的，甲方有权解除协议并由乙方承担相应责任及全部费用，甲方并视情节轻重给予乙方5-10万元的违约金处罚。同时乙方应按时计量，保证按月及时、足额支付工人工资。如乙方发生拖欠工人工资的情形，甲方认为需要，则有权代为支付；并有权从乙方工程款中扣除，或直接向乙方追偿；如甲方因代付乙方工人工资而向乙方追偿，乙方负有无条件赔付的义务。如因乙方拖欠工人工资而影响甲方声誉的，乙方应按合同总价的10%赔偿甲方信誉损失。

8.17乙方应提供所雇的进场人员名册、资格证、护照和当地政府要求提供的各种证件、资料等。

8.18进入生产区域必须按规定穿戴好带工作服、劳保鞋、安全帽和其他劳动防护用品。参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，并具备对应的在有效期内的岗位证书，合格者方准上岗操作。

8.19保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；垃圾应堆放在业主指定区域，多余甲供材料应退还甲方，不能堆放垃圾场，否则将根据规定罚款。

8.20焊工考核。凡参加项目焊接操作人员，应先按照《特种设备焊接操作人员考核细则》，

取得省市质量技术监督局颁发的相应焊接技能资格证书，才能参加业主质量部组织的焊接操作人员上岗作业前的现场操作技能考核验证。乙方的焊工进场施工前，需经甲方指定的地点进行入场考试，不合格的由乙方承担费用和责任。

8.21本项目的无损检测分为独立的第三方无损检测、监督检验方无损检测。所有进场的设备、材料在使用前, 根据规范要求，经检验合格后方可使用。

8.22按照相关标准规范阀门安装前必须进行试压，由业主负责，甲乙双方见证。

8.23各类管道在预制及安装过程中要确保内部的清洁度，应采取塑料堵头等措 施对管道两端进行封堵。现场所有的管道焊接（双面焊除外）均采用氩电联焊的 方式进行焊接。对于小管径 DN≤50 以下的，必须采用全氩弧焊接。

8.24现场钢结构高强度螺栓，合金钢、低温钢、高温、高压、临氢或高危害介质的法兰螺栓均采用力矩扳手或液压拉伸的方法进行紧固，不允许采用锤击等有可能损毁紧固元件的方法进行螺栓紧固：1）属于特种设备管辖范畴的设备法兰、 管道法兰，螺栓规格M25及以上的全部采用液压扳手或液压拉伸器定力矩紧固，M25以下的采用手动力矩扳手或风动力矩扳手紧固。2）不属于特种设备管辖范畴的设备法兰、管道法兰，螺栓规格M50及以上的全部采用液压扳手或液压拉伸器定力矩紧固，M50以下的采用手动力矩扳手或风动力矩扳手紧固。3）不同规格及运行工况的扭矩值估算、螺栓检查与清洁、紧固方案等要求以及其它部位的螺栓紧固执行《法兰安装螺栓紧固管理规定》（ZLH1-QAC-STD-0004）。4）乙方在现场必须配备满足需求的力矩扳手及四同步以上的液压力矩扳手。施工过程中建立可追溯的静密封安装档案。

8.25所有需要做表面处理和涂层保护设备、电气、仪表、管道、钢结构等，应按照相关标准规范及设计要求进行除锈，除锈等级达到 Sa2.5。对用于项目的保温材料应按照相关的标准规范由乙方协助甲方送至有资质的检验部门进行复验，经复验合格后方可用于现场实体。

8.26现场实行首件样板制，首件样板由甲方、监理、业主进行联合验收，验收合格的首件样板作为后续相同工序的验收标准。

8.27本项目涉及的无损探伤均由业主委托，乙方必须配合探伤单位进行检测，焊缝一次合格率为 96%（装置张数比），当一次合格率低于 96%时，低于96%部分的返修、反拍、扩拍片费用由乙方承担，甲方仅承担 96%以上部分的第一次返修拍片、扩拍费用。监督检验方抽拍的不合格片子等费用一律由乙方承担。根据探伤单位提供的探伤报告，在工程进度款中进行扣除，如乙方拒付此费用，由此引起的一切后果由乙方承担。

8.28如在该工程界区内无续建工程，在签署工程交工证书后三十日内撤离施工现场，清除并运走乙方的施工设备、施工机具（保运、保修人员及所需机具和物资除外）、剩余材料、残物、垃圾和临时设施。乙方应使该部分施工现场 和工程处于清洁和安全的状态。如乙方违约，甲方有权自行处理乙方在施工现场的财产，所发生的费用由乙方支付。

8.29甲供材料：阀门、管件、法兰、垫片等计件材料无损耗（其中返修、试压、吹扫、试车拆除的垫片不计为损耗），其他材料按定额规定损耗系数的 70% 执行，超出部分由乙方自行承担，其中加工后的废料、乙方领料数量超过实际用量（除约定的损耗及设计变更引起多领以外）的，一律退回业主。

第九条  履约保证金及安全保证金

9.1乙方应按合同价格的1.5%计向甲方缴纳履约保证金、2.5%计向甲方缴纳安全保证金。

9.2履约保证金及安全保证金须待工程交工验收后双方办理结算时，视乙方工程质量/安全、工期等方面的履约情况，根据本合同与甲方的有关规定罚扣，若有剩余保证金根据合同第12条约定的结算款支付方式支付。

9.3乙方的履约保证金及安全保证金按下列办法选择缴交：从分包工程项目进度款中按分期抵扣（进度款预留金额中已含应扣的4%的履约保证金和安全保证金）。

第十条  材料机具供应

10.1乙方向甲方提供所使用机械设备生产制造许可证、产品合格证等相关资料，以及司机操作证，特种设备还应提供特种设备作业证和地方技术监督局注册的安全合格证，无操作证、特种设备作业证及安全合格证的，严禁从事相关工作，若进场机械设备无合格证等相关证件，乙方须自行清理出场并承担由此造成的全部损失。所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用；临时用电箱应配有漏电保护装置且符合国家有关要求并满足现场用电需要。所有机具设备需经甲方项目部检查认可后方可投入使用，但甲方项目部的安全检查不代表乙方具有免责权利，乙方仍需对因乙方原因所引发安全事故承担所有的安全、法律及经济责任。

10.2材料供应：①技改项目：主材由业主提供；其余辅材及耗材全部由乙方自行提供。②检修项目：主材由业主提供；机械、辅材及耗材由乙方提供。

10.3乙方若有使用甲方提供材料，本工程甲方提供的材料在办理领料之后概由乙方负责妥善保管之责，不得遗失或毁损，否则当依实际价格及损失负赔偿之责。

10.4乙方领用甲方提供的材料损耗量不得超过规定的损耗率，若超过规定用量，超出部分，按业主供应价格的120%由乙方赔偿。加工后的废料、乙方领料数量超过实际用量（除约定的损耗及设计变更引起多领以外）的，一律退回业主。

10.5已经领料出库后的施工材料，检验如有不合格产品需书面对甲方提出，如可认定的责任，则对乙方免责，如为不可认定责任，则默认为乙方损坏，一切赔偿费用及甲方损失由乙方承担。

第十一条  安全施工

按甲方项目管理的规定，签订安全生产补充合同（见附件2）。

第十二条  分包款项拨付与结算

12.1分包款项拨付与结算办法：

本工程无预付款。工程款按检修完成后，一周内工程进度款支付至50%，工程进度审核完成后乙方按已完工程量85%申请进度款（预留的15%中包含1.5%履约保证金、2.5%安全保证金）；检修结束验收合格后办理结算，支付结算尾款。本合同所有资料齐全（符合甲方要求）并提交竣工结算报告，经甲方审核完毕后一个月内付至审核价的 95%，并无息退回履约保证金/保函；余款5%留作保修金，该费用在竣工资料齐全并提交归档起24个月后工程质量无问题且乙方无其他违约行为的情况下退还（按规定要求进行保修，若承包人在保修期内没有及时履行保修义务，则甲方有权委托其他单位进行维修，维修费用在承包人的保修金内扣除，若保修金余额不足时，甲方可向承包人追偿），保修金不计息。付款前，甲方有权在任何一期工程款、履约保证金（或保函）扣除承包人应当承担的费用、赔偿金、违约金、罚款等款项。甲方付款前，乙方应当提供合法有效的3%增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。

人工费应按月支付，承包人应按月考核建筑工人工作量并编制工资支付表，经建筑工人本人签名确认，若累计支付月进度款达到合同金额的85%，甲方暂停支付，经双方确认本项目的施工预算，再做调整。

乙方应提供详细计算式、数据库、图纸、现场影像资料（隐蔽工程量应有原始测量过程的数据影像）、由甲方现场两人以上确认并经甲方单位项目经理签认，最终工程量以甲方单位总部进行有效性审核审计确认并扣除相关必要费用后为最终合同价款，结算后需开具3%增值税专票，（如遇国家税率调整，适用新税率），税金及附加和其他税金由乙方自行承担。

12.2若乙方违约或未完成甲方布置的与本工程有关的工作，甲方可随时停止拨付工程款。

12.3每次进度款支付时乙方需提供作业人员清单、考勤记录及当月工资表（每个作业人员每月工资不得低于当地最低工资标准）和上月人员工资已支付的确认单或银行转账流水。

12.4乙方人员办理月份工程款拨付或结算时必须有乙方代表委托书，并向甲方提供参建人员工资费用清单（应有本人签字并加盖手印及相关劳动协议）。

第十三条  项目变更

13.1施工过程中若遇图纸设计变更，乙方必须满足甲方的要求，及时按设计变更后的图纸施工或修改，并配合甲方与建设单位进行项目增减所发生的费用签证。乙方不配合甲方向业主签证所导致的经济损失由乙方承担，乙方不得向甲方索赔。

13.2分包工程涉及变更、价格调整、工期顺延等事宜，最终以甲方获得监理人、总包合同发包人书面确认为准。

13.3甲方支付乙方工程款的前提条件必须在甲方按总包合同约定收到该分包工程进度款后按本合同约定支付给乙方。

13.4因分包工程（逾期完工或其他原因）导致甲方向总包合同发包方承担任何违约责任，甲方有权要求乙方赔偿损失。甲方有权从应支付分包工程款中直接扣留前述违约金或赔偿金。

13.5乙方向甲方办理的签证须按附件3要求办理，否则属于无效签证。

第十四条  合同终止与解除及违约责任

14.1在项目实施过程中若发现乙方施工质量、项目进度等不能达到施工组织设计要求、或足以证明乙方无能力履行合同、或乙方提供的企业资质和实力的资料与实际不符、或将项目转包或分包、或损坏甲方名誉等违约行为，或建设单位通知甲方终止合同时，甲方有权随时书面通知乙方解除合同，乙方应无条件执行，同时应按甲方要求妥善做好解除合同后的各项工作。

14.2本合同一旦因乙方原因而被解除，甲方将没收乙方的履约保证金，并停止一切付款，同时，乙方应赔偿甲方因解除合同而发生的一切损失与各项费用。此外，如造成甲方信誉损失的，应按合同造价 5%~10% 赔偿信誉损失费。

14.3乙方施工质量达不到本协议约定的质量标准，乙方应按本协议单项技改造价的20%向甲方支付违约金，如果业主追究的质量责任属乙方原因造成，乙方承担相应责任和赔偿由此给甲方造成的损失。

14.4乙方未按协议条款约定履行协议或乙方自行退场或是违反本协议的其他严重行为，视为乙方违约，甲方可以采取处罚或清退措施进行处置。

14.5乙方施工进度滞后或履约不力，在甲方要求整改或发出书面指示后，仍无改观或无明显改观迹象时；甲方有权将乙方承包工程部分收回或直至全部收回，自行组织施工或交由第三方施工，由此产生的费用及给甲方造成的损失均由乙方承担。甲方为完成乙方遗留工程可以使用乙方在现场的施工设备，乙方不得要求甲方支付任何补偿费用，乙方并承担由此给甲方造成的损失。

14.6技改项目：甲方在清退乙方队伍时，按甲方审定的乙方完成合格工程量价的80%办理价款清算，其余20%作为违约处罚款扣留（其中2.5%为罚没履约保证金），收回剩余工程量，协议自动解除。检修项目：甲方在清退乙方队伍时，按甲方审定的乙方结算价的100%办理价款清算，若因乙方原因（如技工能力不足、管理不力造成工期延误等）造成甲方被业主罚款，甲方有权从乙方结算款中扣除该罚款，余款再行支付给乙方。

14.7乙方不得将本分包工程转包或再肢解分包给他人。否则，乙方应按本合同含税总价的20%向甲方支付违约金，同时甲方有权解除本协议。

第十五条  争议纠纷处置

15.1在履行合同时发生争议纠纷，双方应本着互谅、互让、友好协商的原则解决，可以自行和解或要求有关主管部门调解。任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

15.2协议关于争议解决方式的约定具有最高效力，双方以后发生的补充协议（协议）、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。

15.3发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）福州仲裁委员会要求停止合同工作。

第十六条  保修

本项目质量实行终身责任制，技改工程：质保期按业主合同约定为整个项目实际竣工验收合格之日起算24个月，工程质保金为结算总价的5%。质保期满，在确认收到业主相应款项以及乙方已履行完质保期后甲方无息一次性付清质保金。

第十七条  其他

17.1本合同未尽事宜，可另行协商订立补充合同。

17.2若因业主原因导致工期延误或停工、项目款延期支付或无法支付等问题，乙方应充分理解，并配合甲方与业主进行协商解决。

17.3本合同自双方签章之日起生效。

17.4本合同正本一式肆份，甲方叁份、乙方壹份。

本合同附件1施工安全管理协议书

附件2施工班组安全生产责任书

附件3关于变更签证承诺

附件4工资发放承诺书

| 甲方：福建省工业设备安装有限公司 住所： 福建省福州市福新路297号 法定代表人： 潘庆建 委托代理人： 电话： 0591-87877006 传真： 0591-87877019 开户银行：中国建设银行股份有限公司福建省分行 账 号：35001002406050006006 税 号：91350000158162691H | 乙方： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 班组代表： 电话： 传真： 开户银行： 账 号： 税 号： |
| --- | --- |

日期：     年   月   日
附件1

施工安全管理协议书

工程名称: 2025年硫磺检修工程换热器及塔器2#硫磺、4#硫磺检修等检修劳务分包合同

总包单位: 福建省工业设备安装有限公司  （以下简称甲方）

分包单位:                             （以下简称乙方）

分包工程范围：

总包合同中包括但不限于：换热器检修：盲板隔离切换、换热器封头拆装换垫、管箱拆除及接管法兰、芯子抽装、芯子转运、抽芯，检查试压、定力距紧固等（含机具），高压水清洗（含机具）。

隐患消缺：开票、监护、拆装阀门（含安全阀、电动阀、调节阀及通道板拆装人孔拆装，补焊等所有关于隐患消缺项），具体工作内容以施工员交底为主。

空冷拆装：空冷侧板、顶板拆装除锈防腐、管束清洗、风机拆装、水箱支撑件除锈防腐及水箱高压水清洗等全部劳务工作。

为了贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产指导思想，严格执行相关的劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。

一、安全生产方面甲方的责任与义务

1、贯彻落实有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定。

2、协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度，协助乙方解决施工过程中碰到的各种涉及安全的问题。把乙方安全生产管理工作纳入甲方统一的安全管理体系之中。

3、甲方协助乙方对进场的人员组织进行入场安全教育和经常性安全教育，并检查乙方班组级安全教育情况。

4、甲方负责审核乙方的安全技术措施和各种专项施工方案，并监督检查其落实情况。

5、甲方有权随时检查安全技术交底执行情况。

6、乙方的机械设备、脚手架材料、临时用电等设施，在搭设、安装完毕交付使用前，甲方有责任配合乙方按规定进行验收，并在验收合格后方可使用，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。

7、甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场。

8、对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工，整改合格后方可继续施工。

9、乙方违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。

二、安全生产方面乙方的责任与义务

1、乙方必须贯彻执行安全生产、劳动保护、消防、食品安全的法律法规、条例、规定；遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求，并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。

2、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施。由于未执行安全生产的法律法规、规章制度或自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。非分包方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

3、乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本单位人员进行安全教育，以增强安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产制度。

4、乙方必须认真贯彻执行有关的施工安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工种施工安全技术交底要求，并检查施工人员落实情况。乙方应进行了经常性的督促、指导，确保施工安全。

5、乙方应落实甲方对生活区域的消防、治安、食品安全方面的各项安全规定及要求。对生活区的消防、治安、食品安全等方面的工作负责。应经常检查督促本单位人员自觉做好各方面工作。

6、乙方应按规定，认真开展班组班前安全活动。参加安全教育活动，以及安全、防火、生活卫生等检查，并及时对事故隐患进行整改。

7、乙方人员入场一律接受安全教育培训，考试合格后方准进入现场施工。如果乙方的人员有变动，必须提出计划报告甲方，按规定进行教育、考核合格后方可上岗。

8、乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，特种作业人员必须持特种操作证方可上岗。

9、乙方在施工期间必须自觉接受甲方的检查、督促和指导。

10、乙方必须配备专职安全生产管理人员。必须每日上班前对作业环境、设施设备的安全状态进行认真的检查，对检查发现的事故隐患，应及时上报甲方安全管理人员，整改合格后方可作业。

11、乙方的负责人和专职安全管理人员应在作业过程中巡视检查，随时纠正违章行为。下班前对作业中使用的设施设备进行检查，确认机电拉闸断电箱门上锁，用火熄灭，活完料净场地清等情况无误后方准离开现场。

12、乙方必须严格执行检查整改消项制度。

13、乙方必须执行安全防护设施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度；

14、乙方配备的各类施工机械设备，必须是合格产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。

15、乙方负责提供的劳动防护用品必须是合格产品。对个人劳动防护用品如：安全帽、安全带、面罩、眼罩、护耳、绝缘手套、绝缘鞋等定期定量供应，并建立劳动防护用品采购、发放记录。

16、发生生产安全事故时，乙方必须及时向甲方报告。同时参加抢救工作，采取相应的措施保护好现场。乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担。

17、如果发生因工伤亡事故，乙方应积极配合甲方做好事故的善后处理工作。乙方应直接负责伤亡者家属的接待和善后工作，因此发生的费用由乙方先行支付，待事故调查清楚后由责任方支付。

18、乙方有责任教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

19、乙方应对其人员加强教育，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面。并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由乙方自己负责。

20、乙方必须按照有关要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施。

三、消防工作甲乙双方的责任与义务：

1、甲、乙双方必须认真遵守有关的消防安全管理规定及条例。

2、甲方有权监督检查乙方的施工现场、生活区的消防安全措施及消防安全管理制度的落实情况，对存在的事故隐患及时签发事故隐患通知书，责令乙方进行整改，未按要求进行整改的，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚。

3、乙方应严格按甲方消防管理制度的要求建立义务消防队，负责现场初期火灾的扑救工作。

五、实行安全保证制度

经甲乙双方协商确定，乙方同意将合同价2.5％预留（在进度款中预留），作为发生伤亡事故和违章罚款的押金。

分包工程（或劳务施工班组）完成任务后由项目部组织考核，报经所在单位安全管理部门确认，未发生安全生产责任事故和违章违规罚款的，安全风险抵押金全额退还；如发生安全生产责任事故的全额扣缴；有违章违规罚款的扣除罚款后返还剩余部分。

六、安全管理协议书的份数

本协议书随合同，一式四份。

七、有效期

本协议书自签字（盖章）之日起生效，待工程竣工自行解除。

甲方（总包方盖章）：               乙方（分包方盖章）：

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                委托代理人（签字）：

年   月   日                        年  月  日

#### 附件 2

#### 施工班组安全生产责任书

### 工程名称：2025年硫磺检修工程换热器及塔器2#硫磺、4#硫磺检修等检修劳务分包

### 施工班组长：

### 一、安全生产方面甲方的责任与义务

#### 1、贯彻落实有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定。

2、协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度，协助乙方解决施工过程中碰到的各种涉及安全的问题。把乙方安全生产管理工作纳入甲方统一的安全管理体系之中。

3、甲方协助乙方对进场的人员组织进行入场安全教育和经常性安全教育，并检查乙方班组级安全教育情况。

4、甲方负责审核乙方的安全技术措施和各种专项施工方案，并监督检查其落实情况。

#### 5、甲方有权随时检查安全技术交底执行情况。

6、乙方的机械设备、脚手架材料、临时用电等设施，在搭设、安装完毕交付使用前，甲方有责任配合乙方按规定进行验收，并在验收合格后方可使用，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。

7、 甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场。

8、对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工，整改合格后方可继续施工。

9、 乙方违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。

### 二、安全生产方面乙方的责任与义务

1、乙方必须贯彻执行安全生产、劳动保护、消防、食品安全的法律法规、条例、规定；遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求，并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。

2、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施。由于未执行安全生产的法律法规、规章制度或自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。非分包方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

3. 乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本单位人员进行安全教育，以增强安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产制度。

4、乙方必须认真贯彻执行有关的施工安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工种施工安全技术交底要求，并检查施工人员落实情况。乙方应进行了经常性的督促、指导，确保施工安全。

5、乙方应落实甲方对生活区域的消防、治安、食品安全方面的各项安全规定及要求。对生活区的消防、治安、食品安全等方面的工作负责。应经常检查督促本单位人员自觉做好各方面工作。

6、乙方应按规定，认真开展班组班前安全活动。参加安全教育活动，以及安全、防火、生活卫生等检查，并及时对事故隐患进行整改。

7、乙方人员入场一律接受安全教育培训，考试合格后方准进入现场施工。如果乙方的人员有变动，必须提出计划报告甲方，按规定进行教育、考核合格后方可上岗。

8、乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，特种作业人员必须持特种操作证方可上岗。

#### 9、乙方在施工期间必须自觉接受甲方的检查、督促和指导。

10、乙方必须配备专职安全生产管理人员。必须每日上班前对作业环境、设施设备的安全状态进行认真的检查，对检查发现的事故隐患，应及时上报甲方安全管理人员，整改合格后方可作业。

11、乙方的负责人和专职安全管理人员应在作业过程中巡视检查，随时纠正违章行为。下班前对作业中使用的设施设备进行检查，确认机电拉闸断电箱门上锁，用火熄灭，活完料净场地清等情况无误后方准离开现场。

#### 12、乙方必须严格执行检查整改消项制度。

13、乙方必须执行安全防护设施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度；

14、乙方配备的各类施工机械设备，必须是合格产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。

15、乙方负责提供的劳动防护用品必须是合格产品。对个人劳动防护用品如：安全帽、安全带、面罩、眼罩、护耳、绝缘手套、绝缘鞋等定期定量供应，并建立劳动防护用品采购、发放记录。

16、发生生产安全事故时，乙方必须及时向甲方报告。同时参加抢救工作，采取相应的措施保护好现场。乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担。

17、如果发生因工伤亡事故，乙方应积极配合甲方做好事故的善后处理工作。乙方应直接负责伤亡者家属的接待和善后工作，因此发生的费用由乙方先行支付，待事故调查清楚后由责任方支付。

18、乙方有责任教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

19、乙方应对其人员加强教育，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面。并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由乙方自己负责。

20、乙方必须按照有关要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施。

- 班组安全目标

（一）重伤、死亡责任事故为零，杜绝重大火灾爆炸事故、重大设备事故。

#### （二）轻伤歇工率≤3‰,季负伤频率﹤5‰。

（三）保护环境、控制施工噪声、对周围社区及顾客投诉不大于２起。

#### （四）创安全班组合格率100%。

- 班组安全生产责任

（一）贯彻安全生产“安全第一，预防为主”的方针，执行国家安全生产法及建设工程安全管理条例，遵守企业安全施工管理制度，服从各级安全机构的领导和指挥。

（二）做好班组成员安全施工思想教育，经常组织学习安全知识和安全操作规程，做好员工“三星教育”工作，提高班组成员安全技能和自我保护能力。

（三）坚持安全施工技术交底制度，落实班前安全活动，坚持每日作业前安全检查和周检查 ，发现安全隐患以“三定一落实”进行整改，或立即报告。

（四）遵守国家有关用工制度，未经许可不得私招乱雇，有禁忌症者，遵守高空作业规范，正确使用“三宝”，做好“四口”防护。严禁施工现场穿拖鞋或硬底、易滑、高跟鞋、无后跟凉鞋、禁止衣冠不整或酒后上岗。

#### （五）特殊工种作业必须持证上岗，无证者不得从事特殊作业。

（六）施工用电必须采用“三相五线制”，可靠漏电保护装置，做到三级配电、三级保护、一机一闸控制，严禁施工用电线路乱拉、乱接、非电气专业人员，不得从事电气作业。

（七）易燃易爆品氧气。乙炔必须放置规定的安全距离，其他危险品必须遵章置放，易燃易爆作业必须遵守公司消防安全管理规定，并采取严格可靠的防范措施，方可作业。危险区域或禁火区必须做到申报审批， 方可施工。

（八）安全生产、文明施工，做到工完场清，保持作业现场整洁。通道畅通，维护好防护措施及警示标志。

（九）保护环境，按规定要求排放废气、废水，按指定位置，堆积废弃物垃圾。

（十）作业人员应按规定佩戴合格的个人劳动保护用品，从事危险作业人员应办理意外伤害保险。

- 安全生产奖惩办法

（一）没有进行班组成员安全教育；无安全技术交底；不执行安全检查制度；无班前班后活动及无记录，每例罚款50元。

（二）私招乱雇，每一人罚款300元；特殊工种无证上岗操作，每一人次罚款200元。

（三）不使用“三宝”，现场穿拖鞋或其他硬底、易滑、高跟鞋，每一人次罚款50元；“四口”无防护，每一例罚款100元。

（四）施工用电违反“三相五线制”、无漏电保护或线路乱拉乱接，每一例罚款200元。使用电炉，没收并罚款200元。

（五）氧气、乙炔瓶放置达不到安全距离，每一例罚款50元；易燃易爆作业无防护措施，禁区无动火证，每一例罚款1000元。

（六）施工班组实现安全目标，并符合公司安全管理考核标准，公司给予通报表扬及奖励500~1000元。

#### （七）班组员工对安全生产管理有特殊贡献，按公司规定给予奖励。

（八）执行公司安全生产考核制度，实行一票否决权，并以当月工资总额20%直接挂钩、对违反现场安全管理规定的员工，按公司处罚管理规定执行处罚。对不服从管理不听从劝告教育者，给予清除出场。造成设备、人员安全事故及损失赔偿由责任者承担。造成严重后果承担法律责任。

（九）本责任书有效期自签字之日起至现场实际施工结束止。责任书随合同一式4份。

承包单位：                                  施工班组（签章）：

# 项目负责人：（签章）

年    月    日                            年    月    日

附件3

关于变更签证承诺

致：福建省工业设备安装有限公司

本人已充分了解关于本合同工程变更条款，同意按合同要求办理工程签证手续，无技术负责人、费控负责人、项目经理签字一律属于无效签证，签证需提交工程联络单及签证单。

本人知悉本合同单价均已包括了实施和完成合同项目所应计取的所有（包括但不限于）人工费、机械费、辅材费、安全文明施工费用（含安全带、防滑鞋等除安全网由甲方提供乙方搭设）、卫生清运、临时电缆电箱布置、现场监护、作业票开具及误工、配合现场小修改、工人意外伤害保险、现场安全劳保费用、进退场费、差旅费、通讯费、食宿费、社保费、材料设备卸车、多次转运、试压所需临时短接及试压盲板拆装、监护人员、写作业票、现场开票时间误工、配合现场小修改、工人意外伤害保险、现场安全劳保费用、进退场费、差旅费、通讯费、食宿费、社保费、材料设备卸车、多次转运、施工和生活水电费、管理费、利润及验收配合、增值税及附加和其他税费等所有费用。保运费及施工过程中所含的安全文明施工费等一切除以上清单项中的其他费用（4米以下采用移动式门式脚手架由乙自行搭拆并承担费用，移动式门式脚手需符合国家及浙石化规定）

工程变更同意按工程量计算，不签署点工，有合同单价的执行合同单价、无合同单价的参考优先参考《石油化工安装工程预算定额（2019 版）》次选《石油化工行业检修工程预算定额》（2021版）、2018版浙江省相关专业定额，费用定额按甲方与业主所签合同的50%计取。

承诺人：

日  期:

附件4

承诺书

总包/专业分包单位：福建省工业设备安装有限公司

劳务分包单位：

本人      （身份证号码：                                 ） 系浙石化              项目           工程            班组的负责人。为落实国务院《保障农民工工资支付条例》，确保本人雇佣的班组劳务人员的工资按月足额发放，特向贵公司作出如下承诺。

1、本人雇佣并造册的2025年    月《劳务人员工资发放汇总表》须经贵公司项目部施工员、劳资管理员、项目经理签字确认后方为有效，工资表若有伪造、变造、隐瞒、漏报等骗取企业资金行为，由本人承担相应的法律与经济责任，并全额赔偿公司造成的经济损失。

- 2、若本班组当期进度款不足以支付本班组农民工工资，不足部分由本人于7日内垫付、结清。

- 3、若当期进度款有剩余则由汇入本人账户，由本人直接支付给机械租赁方、材料供应商及承担相关的费用等。

- 4、本承诺系本人的真实意愿表示，今后若发生工人讨薪欠薪、供应商催款等，概由本人承担与贵公司无关。

承诺人：         （签名、捺印、拍照）

身份证号、手机号：

承诺日期：

| 工程名称: |  | 工程联络单 |  |  | 主项名称： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 主项号： |
| 联络单编号 |  |  |  | 送达单位 | 福建省工业设备安装有限公司 |
| 联络事项及内容： - 某某项目，什么时间，什么地点，因为什么原因需要变更，变更依据 提出单位： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 处理意见： 施 工 员： 区域经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 会签意见 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人： 日期： 年 月 日 |  |  | 费控部门： 日期： 年 月 日 |  | 项目经理： 日期： 年 月 日 |

工程签证内容附件（审核版）

| 签证单编号 |  |  | 签证依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 合同编号 |  |  |
| 签证内容：（详细描述每项签证内容及工作量） |  |  |  |  |  |
| 提交版 |  |  | 审核版 |  |  |
| - 签证原因： 依据联络单XXXXX，（时间、地点、签证原因、变更前后照片） 所发生的签证工程量为：（例闸阀 材质：碳钢 数量 规格DN20 CL150 RF ASTM A182-F316L TRIM.316L D&S:STL BB-BG-OS&Y）及配套的计算底稿 班组提出人： |  |  | 施 工 员： 区域经理： 年 月 日 |  |  |
| 会签意见： |  |  |  |  |  |
| 技术负责人： 日期： 年 月 日 |  | 费控负责人： 日期： 年 月 日 |  | 项目经理： 日期： 年 月 日 |  |

- 施工图纸及技术要求（另册提供）