## 陆中广报价单
浙江石化2025年硫磺检修工程换热器及塔器等检修报价表
工作四：（4#溶剂检修）盲板拆装、换热器检修、塔器检修清理、过滤器、隐患消缺中阀门更换、空冷检修等（本项数据均为暂估，以现场实际为准）
编号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 含税（3%）单价（元） | 含税合价（元） | 备注
1 | 盲板拆、装 | 吋 | 300 |  | 0
2 | 换热器检修（不抽芯） | 台 | 1 |  | 0 | 盲板隔离切换、换热器封头拆装换垫、管箱拆除及接管法兰、高压水清洗（含机具），检查试压、定力距紧固等（含机具），明细见图纸及技术要求；其它工作内容以现场交底为准
3 | 换热器检修（抽芯）： 再生塔底重沸器2台（2157-E-7302A/B）；规格型号：BKU1800/2800-0.58(-0.1）/0.35(-0.1）-1516-6/19-2Ⅰ 设备位号：再生塔顶水冷器1台，不属于压力容器，（2157-E-7303）;规格型号：BJU1000-1.6/1.6-425-6/19-2I ø1000×7923×（3+10） FN=425㎡ | 台 | 2 |  | 0 | 盲板隔离切换、换热器封头拆装换垫、管箱拆除及接管法兰、芯子抽装、芯子转运、抽芯，高压水清洗（含机具），检查试压、定力距紧固等（含机具），明细见图纸及技术要求；其它工作内容以现场交底为准
4 | 空冷腐蚀排查：复合空冷拆、装 | 台 | 4 |  | 0 | 空冷侧板、顶板拆装除锈防腐、管束清洗、风机拆装、水箱支撑件除锈防腐及水箱高压水清洗，其它工作内容以现场交底为准等
5 | 空冷腐蚀排查：干式空冷拆、装 | 台 | 8 |  | 0 | 1、拆部分丝堵抽检查漏，翅片高压水清洗，投运；2、其它工作内容以现场交底为准
7 | 塔器检修清理： 1、闪蒸塔1台（2157-C-7301）规格型号：DN3000x18/DN1200x14 H≈29975 | 台 | 1 |  | 0 | 设备隔离，人孔保温拆装，人孔拆装（定力矩）、内部塔壁清理，其他事宜以施工现场交底为准；
8 | 塔器检修清理： 再生塔1台（2157-C-7302）规格型号：DN4600(3+14) H≈38360；内装28层浮阀塔盘 | 台 | 1 |  | 0 | 设备隔离，人孔保温拆装，人孔拆装（定力矩）、内部塔壁清理，通道板拆装（2块*28层=56块），其他事宜以施工现场交底为准；
9 | 过滤器检修：2157-S-7301AB | 台 | 2 |  | 0 | 1、设备隔离，拆装大盖DN600 2个、回装、力矩紧固；2、其它工作内容以现场交底为准
10 | 容器人孔拆装 | 台 | 1 |  | 0 | 含人孔拆装定力矩，容器清灰、清淤，垃圾外运等
11 | 阀门安装公称直径≤DN200 | 吋 | 10 |  | 0 | 含定力距、吊车，不含运输
12 | 阀门安装公称直径＞DN200 | 吋 | 10 |  | 0 | 含定力距、吊车，不含运输
13 | 隐患漏点处理 | 处 | 10 |  | 0
| 合计 |  |  |  | 0
1、以上含税价格包含3%税金和1.6%的劳务管理费及附加，含税价格包含甲方与业主合同规定的所有内容，班组承包除业主甲供主材外的所有费用，主材按业主和甲方约定的甲供料用量限额领料、垫片无损耗，超出规定限额部分按业主供应价格的120%从工程款中直接扣减。其中焊条辅料由甲方统一提供，乙方已了解相关情况并且同意相关价格(相关费用由乙方承担)，乙方现场按实签单使用，乙方使用的焊条辅料费用从进度款中直接扣减。如若施工班组不能按时完成相关任务，甲方有权将工作任务指派给第三方，并将第三方施工费用*1.2（其中20%为管理费）从乙方工程款中扣除，乙方不得有异议。乙方申报工程量超过最终审核金额的10%或审减金额累计超过10万，甲方将扣除乙方超出金额部分20%的工程款作为反索赔，除审核明细表外不需提供额外的证明材料。【例：申报工程量120万，最终审核金额100万，则扣款为（120-100*(1+10%））*20%=2万】 2、上述含税价格是全部制作安装工作内容的综合体现，乙方已充分考虑到有关定额、规定等的政策性变化和市场价格波动的影响，本价格均已包括了实施和完成合同项目所应计取的所有（包括但不限于）人工费、机械费、辅材费、安全文明施工费用（含安全带、防滑鞋等除安全网由甲方提供乙方搭设）、卫生清运、临时电缆电箱布置、现场监护、作业票开具及误工、配合现场小修改、工人意外伤害保险、现场安全劳保费用、进退场费、差旅费、通讯费、食宿费、社保费、材料设备卸车、多次转运、试压所需临时短接及试压盲板拆装、生活水电费、劳务管理费、利润及验收配合、增值税及附加和其他税费等所有费用。保运费及施工过程中所含的安全文明施工费等一切除以上清单项中的其他费用。 3、乙方需提供进场特种作业人员（入场电工、架子工、起重工、仪表校验工、测量工、气割工等）、特种设备作业人员资料（入场焊工，区分管道焊工、结构焊工、普通焊工），身份证、特殊工种作业人员证书的复印件；计量器具、设备机具资料，此项包含乙方入场周期检定计量器具的检定报告，及其他器具的质量证明文件并按时提供及配合施工及质量验收过程中需提供的资料（如：①按期定时的施工数据统计信息上报，例如管道专业每日焊接数据信息；②需配合各专业施工过程资料的填写及确认；③需配合施工检验项目资料的填写及确认；④需配合项目控制点和其他节点质量验收、隐蔽验收等资料填写及确认；⑤提供给项目部完整的施工过程佐证资料）。 4、工作服、安全帽由甲方统一提供，费用在进度及结算时扣回。 5、食宿：工地食宿由乙方自行解决并承担费用。如有需要乙方可委托甲方提供住宿场地（费用由乙方承担）：宿舍按每间每月900元计（水电费另计），费用在乙方进度款及结算中扣回。 6、甲方仅提供至三级箱，从三级箱至用电设备（工具）皆由乙方承担。 7、建筑工程一切险保险费以最终完成产值的2.5‰计取。 8、吊装及转运机械由总包提供并承担费用。 9、塔器、容器打开后，有从业主办理签证费用按中石化21年检修定额全取费的50%（不含税）计入结算。
报价班组：
日期：