荣盛新材料（舟山）有限公司金塘新材料

项目-A9标段建安工程

10万吨/年UHMWPE装置管道安装工程

招

标

文

件

单位：福建省工业设备安装有限公司

2025年7月15日

# 一、金塘新材料项目-A9标段建安工程（10万吨/年UHMWPE 装置管道安装工程）劳务分包招选公告

1.总则

1.1投标文件必须实质响应招标文件的要求，并不得在投标文件中提出自己的附加条件，否则招标人有权将其投标文件视为废标。投标人应对招标文件的内容进行全面深入的理解和考虑，任何由于投标人的遗漏和疏忽所产生的后果均由投标人自负。

1.2任何参与投标的人对招标文件中所涉及的信息负有保密责任，任何情况下，未经招标人许可，投标人均不得将其内容外泄、复制或用于其它用途。

1.3投标人应自行承担本次投标过程中可能发生的一切费用，无论中标与否，投标人的任何费用和损失均与招标人无关。

1.4投标人一旦参与投标，即被视为完全同意承担参与本工程投标的全部责任和义务。

2.招选条件

根据荣盛新材料（舟山）有限公司金塘新材料项目-A9标段建安工程的施工需求，现对本项目劳务分包进行招选，对投标人采用资格后审的方式。招选人为福建省工业设备安装有限公司 (以下简称“招选人”)

3.项目概况与招选范围

3.1工程名称：荣盛新材料（舟山）有限公司金塘新材料项目-A9标段建安工程

3.2工程地点：浙江省舟山市定海区金塘镇

3.3承包范围：

10万吨/年UHMWPE 装置（1200-三乙基铝配置单元、1400-装置罐区单元、1100-原料精制单元、1300-生产装置单元、装置内工艺及供热外管、包装单元、废气单元），长400米，宽120米，施工内容包含卸车、预制场到现场的二次搬运、管道下料、焊接、阀门安装、管道支架制安、管道试压、冲洗、吹扫、酸洗钝化、配合无损检测及热处理硬度检测管道表面打磨等劳务工作。具体工作内容详见价格清单。

3.4承包方式：综合单价包干，按实际工程量结算。

人工、机械、辅材、大型机械（吊车、叉车、板车、随车吊、升降机、曲臂车等）等综合单价包干。不包含脚手架。其大型机械（项目自有运输车、叉车）提前一天申请，否则无法安排（紧急情况除外）。磁力电钻、液压千斤顶、扭力扳手、开孔器、钢丝绳、葫芦、吊带（不允许使用白色吊带）、测量仪器（水准仪、经纬仪等若需要，需再校验期内且提供校验报告）施工所需机具辅材、机械、检测工具由乙方提供。

标段划分：

标段一：10万吨/年UHMWPE 装置生产单元以北，包括三乙基铝、装置罐区单元、原料精致单元、公用工程等（不包含A、B段管廊）所有管道、阀门、一次支架、二次支架安装；

标段二：10万吨/年UHMWPE 装置A、B、C段管廊,材料库房、粉料输送风机站、包装厂房、装卸区、生产单元中间部分公共管廊所有管道、阀门、一次支架、二次支架安装；

标段三：10万吨/年UHMWPE 装置生产单元1线（装置东侧）所有管道、阀门、一次支架、二次支架安装；

标段四：10万吨/年UHMWPE 装置生产单元2线（装置西侧）所有管道、阀门、一次支架、二次支架安装。

3.5甲方提供的施工用水、电承包人应单独安装计量表，承包人每月按实支付水、电费或甲方有权直接从工程款中扣除（水电费只能提供收据，总表电费损耗按比例分摊），水、电含税结算价如下：电为【1】元/kwh；水为【6.5】 元/吨，此单价为按实扣除水电费的单价，工程结算的水电费单价按施工期间平 均信息价执行。工程实施期间，如发包人按有关规定调整水、电价格，则按新规定执行。承包人如未安装计量表，则在工程结算时按工程造价的 1.2%由发包人从承包人的合同价款中扣除。

3.6现场所有施工人员由甲方统一办理意外伤害保险投保，乙方承担的保险费为分包造价的千分之五。未投保意外伤害险的人员不予办理人员入场证，不得入场作业。

3.7合同总价款的3%作为履约保证金，现金缴纳或从第一期进度款开始扣除。工程竣工验收且竣工资料提交完成后3个月内无息退还。

3.8辅材由乙方提供，辅材主要包括（但不限于此）：螺纹紧固胶、螺纹密封胶、密封带、焊条、焊丝、氧气、乙炔、氩气、磨片、抛光片、切割片、生料带、密封胶、酸洗钝化膏、自攻钉、抹布、刷子、滚筒、玻璃胶、胶枪、擦拭纸、AB胶水强力型、漆刷、瓦斯罐、焊锡膏、装配用润滑油脂、防卡剂、热缩管、工业酒精、航空煤油、除锈剂、松动剂等消耗材料（业主有要求品牌及型号的，必须按照要求购买）。所供材料应满足设计规定的质量标准，有材料质量证明书，并经业主施工代表认可签字后方可投入使用。

3.9人员进场必须先到项目部登记，进行安全培训后方能开始施工，特种作业人员必须持证上岗(承插口的管道焊工要求要有2FG、5FG或者6FG资质，焊工持证资质要覆盖所有施工项目的管道规格（管径和壁厚）)，并及时在项目部报备。上下班必须按指膜，项目部会分发指膜机给班组，严格服从项目部考勤制度。进场人员必须统一着装，佩戴安全帽、工作服、劳保鞋、反光背心、双勾带缓冲包五点式安全带；所有进场人员必须服从项目管理人员和业主管理人员的管理。业主规章制度完备齐全，必须服从其对工程施工和管理的要求。高空作业安全带必须为五点双大挂钩缓冲式安全带，如果没有配戴安全带或不合格的安全带，将进行处罚。进入现场时必须按规定佩戴劳动防护用品。

3.10住宿、食堂、上下班交通承包班组自理。上下班不得采用货车拉人，不得超载，需按业主、项目部和道路交通法的要求执行，否则一切后果自负。

厂区测速区域及限速标准

主干道：车辆行驶速度不得超过 30km/h；

次干道：车辆行驶速度不得超过 20km/h；

人员密集区、转弯口及装置区内道路：车辆行驶速度不得超过15km/h。

3.11除以上说明中明确由甲方或甲方提供的以外，其它从施工准备至交工验收全过程所需之一切人工（包括工人工资、加班费、由个人和用人单位承担的社会保险费、年休假工资、合同终止/解除经济补偿金、劳务管理费(%)、人员进退场费、职工福利费、教育经费、工会经费等）、机具、辅材及耗材、劳保用品、食宿、交通、水电、加班送餐、夜餐、暂住证与识别证办证费、人员机具保险、管理、税金（含个人所得税）、利润等所有费用均已含在总价中,由乙方自理。

3.12关于卸车、倒运说明：

（1）管道材料的卸车和倒运由乙方负责。材料卸车、倒运包含（且不限于）业主材料堆场倒运至防腐厂，防腐厂倒运至安装现场，安装现场材料卸车倒运。

（2）安装区域装卸车责任范围对于双方确认直接卸货到施工现场的，乙方负责。

（3）需要从业主仓库或喷砂房领料到施工现场的二次运输由乙方负责，但是需要项目管理人员确认。

（4）上述装卸车和运输过程中，如果发生任何材料、配件、阀门等损坏事故，立即拍照打印，签字确认损坏情况。凡是乙方责任造成的设备材料损坏损毁或缺少，均由乙方负责赔偿或补偿。

3.13人员进场必须先到项目部登记、进行安全培训后方能开始施工。上下班必须按指膜，项目部会分发指膜机给班组，严格服从项目部考勤制度。进场人员必须统一着装，佩戴安全帽、劳保鞋、反光背心、护目镜、双勾带缓冲包五点式安全带；所有进场人员必须服从项目管理人员和业主管理人员的管理。业主规章制度完备齐全，必须服从其对工程施工和管理的要求。高空作业安全带必须为五点双大挂钩缓冲式安全带，如果没有配戴安全带或不合格的安全带每次不低于300元进行处罚。进入现场时必须按规定佩戴劳动防护用品。

3.14交通车辆和施工机械停放在业主要求的相应区域，不得乱停乱放。进入业主厂区的人员都必须头戴标有福建安装标识的安全帽、身穿统一工作服装及工作鞋，胸前佩戴上岗证或参观证。无证者、未戴安全帽、穿露脚趾鞋者、以及其它穿戴不合规范者不得进入业主厂区。

3.15安全文明施工必须遵守业主规定，自带合格焊机、龙头线、电源线、配电箱等的配备使用要满足公司规定和业主要求（如不得使用铝芯线作为焊接用线）。进出场的机具必须登记，否则无法顺畅出入。

3.16特种作业人员必须持证上岗（如起重指挥、司索人员、焊工等），并及时在项目部报备。焊工必须通过业主和项目部的考试考核。班组焊工须提前一周准备焊接考试计划并报业主质量部，只有通过焊接考试的焊工才能在现场焊接，考试只有2次机会，如果2次都不能通过考试，此焊工不能从事焊接方面的作业。三次安全或质量方面的警告无效，该焊工将被要求辞退。

3.17配合甲方完成完善所属安装工作的各类作业证、报表、计划以及交竣工资料。严格执行危险管控作业许可证规定（包括动火、动土、受限、高空、停送电、临时用电、吊装、热处理、探伤作业等），必须报告并经审核批准后方能施工，并指派专人负责现场监护。施工中不得擅自拆除、变更和破坏甲方防护设施及标志。

3.18施工过程中若遇图纸设计变更，乙方必须满足甲方的要求，及时按设计变更后的图纸施工或修改，并配合甲方与建设单位进行项目增减所发生的费用签证。乙方不配合甲方向业主签证所导致的经济损失由乙方承担，乙方不得向甲方索赔。

3.19负责所属安装工作的各类报验资料、报表、计划、过程资料及交竣工资料（提供电子版资料，额外增加施工内容需提供CAD图纸、工作量清单）、竣工图绘制等。

3.20开机运营后需要有足够人员及机具留在施工现场，班组不得少于12人，至少有管工3名，焊工3名，辅助工6人，对生产线设备进行质保工作（时间为一个月），质保工作结束后，若需要配合生产，将按实际工日进行计价。

3.21本项目质量实行终身责任制，质保期按业主合同约定为整个项目实际竣工验收合格之日起算24个月，工程质保金为结算总价的5%。质保期满，在确认收到业主相应款项以及乙方已履行完质保期后甲方无息一次性付清质保金。

3.22关于卸车的再次说明：

①卸货到业主仓库的管道及材料，卸车工作由业主方负责，业主并负责保管至乙方领取为止。从货场/仓库到安装现场的二次搬运由乙方负责。

②卸货到业主指定甲方负责的，或是甲方仓库的管道材料，卸车工作由乙方负责，甲方负责保管至乙方领取为止。从货场/仓库到安装现场的二次搬运由乙方负责。

③当卸货到现场或业主和甲方所指定的地点（如仓库或防腐场地）的管道材料，乙方负责卸车和二次搬运，机具、人员由乙方负责，所有费用由乙方负责。乙方负责卸货后材料保管直至项目移交。包括材料运输到二级库或三级库，以及仓库内的摆放整理等工作。所有的集装箱卸货物，不论卸货到现场还是业主、甲方仓库，掏箱工作一律由乙方负责，并负责将集装箱内部清理干净；管道材料运输到施工现场，乙方免费负责及时卸车。上述第 ①②③条的装卸车和运输过程中，如果发生任何损坏，立即拍照打印，签字确认损坏情况。凡是乙方责任造成的材料损坏损毁或缺少，均由乙方负责赔偿或补偿。

3.23法兰连接的阀门（含流量计、橡胶软连接、膨胀节、电磁阀、仪表阀），每个阀门计算一道口，如DN300的法兰连接阀门，对应的寸口数量为12寸，法兰焊接按相同管道焊口计价。焊接阀门只计算两端焊接口本体不再计价。

4.投标人资格要求

4.1本招标为劳务分包，劳务投标单位必须具有独立法人资格的企业，企业资质包含所投标分包内容，成立时间需满一年以上(截止投标报价截止日期为止)，具备满足国内注册、资质范围包含所投标分包内容;

4.2 本次招选要求的劳务投标单位具有独立法人资格，并在资质、资源（人机材）、信誉信用等方面具有相应的实施能力且满足下列条件的投标单位：具有法人资格、企业资质证书、安全生产许可证、其他相应的证书、有足够的施工作业能力、有长期、稳定的作业人员的企业；

4.3本次招选不接受联合体投标。

4.4投标单位若被相关监督单位政府机构通报及我司不合格分包商或黑名单，不能参加本次投标；一被发现将作为废标。

4.5报价人须能开具增值税专用发票。

4.6报价人的资质文件:企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等资料。

5.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2025年  月  日至2025年  月  日16:00时,于福建安装闽安通平台(登录网址：https://fjaz.azt365.com/)办理报名手续。

6.投标文件的递交及相关事宜

6.1 招选人不统一组织工程现场踏勘和投标预备会。

6.2 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2025年  月  日16:00时，投标人在福建安装闽安通平台办理投标手续。

6.3若逾期未能有效报送投标文件，招选人不予受理，并不作任何通知。

6.4 招标人将不对招标过程作任何解释，请投标人自行进行报名。

7.发布公告

本次招选公告在福建安装闽安通平台上发布。

联系方式

招标人：福建省工业设备安装有限公司

地址：荣盛新材料（舟山）有限公司金塘新材料项目-A9标段建安工程项目部

邮政编码：316031

联系人：苟瑞东   电话：17605008620

福建省工业设备安装有限公司

2025年7月15日

# 二、工程范围及技术规范

1.工程概况

1.1项目名称：荣盛新材料（舟山）有限公司金塘新材料项目-A9标段建安工程（10万吨/年UHMWPE 装置管道安装工程）

1.2工程地址：浙江省舟山市定海区金塘镇

1.3建设单位：荣盛新材料（舟山）有限公司

1.4施工单位：福建省工业设备安装有限公司

1.5付款方式：工程进度款按月支付，甲方在次月25日前，按乙方上月完成合格工作量的80%进行支付；单套装置投料后，支付已完成单套装置安装工程的85%；按照合同约定及甲方要求的提交全套结算资料（包含竣工资料和竣工图），甲乙双方根据乙方实际完成的工程量和本合同规定的计价方式办理结算后，按甲方确定的结算价的95%支付，剩余5%作为工程质保金，本工程缺陷保修期24个月，缺陷保修期满后30天内返还（不计息）。在保修期结束且无工程质量问题及其他违约行为的情况下支付乙方。乙方应按规定要求进行保修，若乙方在保修期内没有及时履行保修义务，则甲方有权委托其他单位进行维修，维修费用在乙方的保修金内扣除，若保修金余额不足时，甲方可向乙方追偿），保修金不计息。付款为电汇或银行承兑汇票。

1.6劳务范围与内容：金塘新材料项目-A9标段建安工程（10万吨/年UHMWPE 装置管道安装工程）

1.7税率：3%

2.工期要求：

计划开工日期:2025 年 6月 25 日（具体以开工报告为准）

中交日期：2025 年 9 月 30日

自发包方取得建筑工程施工许可证后/双方协商确定的开工之日起算。

3.工程质量标准：现行国家、浙江省、中石化相关的建筑工程施工及验收规范，标准，施工图纸及设计说明书的有关规定（就高原则）。

国内没有相应标准、规范时的约定：使用国际通用标准、规范，或由乙方在施工前15日内提出施工工艺，经甲方认可后执行。

4.对环境保护与职业健康安全管理的要求：按公司体系文件执行。

5.施工及验收规范、质量检验评定标准：国家现行相关规范合格标准。

# 三、投标须知

1.投标单位资格与条件

1.1被邀请单位在送达投标文件时应附上以下资格证明材料：

（1）企业法人营业执照；

（2）企业资质证书；

（3）安全生产许可证；

1.2投标单位如获中标，不得把工程转包或分包给其他单位。

2.招标文件

2.1 招标文件包括下列各项

（1）招选公告

（2）工程范围及技术规范

（3）投标须知

（4）分包合同（示范文本）

投标单位应认真阅读招标文件中所有内容，如果投标单位的投标文件不能满足招标文件的要求，有可能导致投标被拒绝。

2.2 招标文件的澄清和补充修正。

2.2.1投标单位对招标文件如有疑问，可用邮件或书面形式向招标单位提出，但必须在 2025年    月    日 17:00 时前。

2.2.2招标人在答疑中所做出的澄清和解答，以书面或电子邮件答复为准。

2.2.3招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均为招标文件的组成部分。

3.投标文件

3.1 投标文件的内容与形式

3.1.1 投标书（加盖公章）

3.1.2 工程量清单报价单（加盖公章）

3.1.3 资格证明材料（营业执照、资质等级、安全生产许可证等）

3.2 投标价格

3.2.1 投标价格应是全面满足招标文件要求及工程范围和招标图纸中所述的所有工程的总造价（含税）。

3.2.2投标报价编制依据：各投标单位必须根据自身的施工经验编制预算报价，并对可能影响工程承包价款的不利因素及困难条件进行评估，在编制投标书时充分考虑上述因素。

4.投标有效期：

4.1投标单位的投标文件，在送达招标单位之日后60天内有效，有效期少于60天的投标文件将被拒绝。

4.2在投标有效期内，投标单位不得单方改变投标文件的内容，包括报价、工期、质量和所承诺的义务等，否则将被视同不响应招标文件而被拒绝。

4.3在投标有效期内，投标单位有义务及时以邮件形式回答招标单位提出的问题，以利于评标的顺利进行。

5.投标文件的递交与开标。

5.1投标文件的份数：正本一份。

5.2投标人须按规定时间办理投标手续并按要求签字盖章上传扫描件。

5.3投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果，概由投标单位负责。

5.4投标单位递交了投标文件后，即认为本招标文件已全部被投标单位接受，并作为合同的组成部分。

5.5定于2025年    月    日16:00 时开标，本项目采用不见面开标，投标人无须现场参加开标。开标后，各投标单位等候招标单位的通知。

6.评标与定标

6.1评标

6.1.1评标前，由招标单位组织评标小组对投标单位是否具备资格，投标文件是否完整、计算是否有误，是否全面响应招标文件等进行初步审查。

6.1.2初审不合格的投标文件，将不参与评标。

6.1.3对于初审合格的投标文件，由招标单位评标小组根据以下几方面的内容（不限于此）对投标单位进行综合评价。

（1）投标报价

（2）质量

（3）工期

6.1.4评标期间，招标单位可以分别与任何一家投标单位进行议标。

6.2评标细则：

6.2.1经评审最低价中标法

6.2.2第一轮最高价直接淘汰，如无特殊原因。

6.2.3第二轮议价，议价后评标小组按评审后的最低价确定中标候选人顺序名单，报招标小组确定中标人。

6.3定标

6.3.1招标单位将授标给在资质、能力、方案、价格等方面能满足工程（劳务）实质性要求的投标单位中标。

6.3.2在投标文件有效期截止之前，招标单位向中标单位发出中标通知书。

7.合同签署

7.1中标单位收到中标通知书后 5 天之内应与招标单位按照招标文件中的“合同条款”签署合同。

8.履约保证金

投标单位收到中标通知书 5 天之内，在签署合同的同时，向投标单位提交     /  履约保证金。

9.招标单位的权利

9.1当发现投标单位违规、作弊、围标、串标时，招标单位可宣布本次招标无效。

9.2招标单位没有义务向落选的投标单位作任何解释。

建筑安装分包工程安全生产管理协议

总包单位：福建省工业设备安装有限公司                        （以下简称甲方）

分包单位：                                                   （以下简称乙方）

分包项目：

为了进一步完善安全生产责任制，根据《安全生产法》的规定，甲乙双方在已经签订的分包合同框架范围内，另签订本安全生产管理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守：

第一条 双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行 JGJ59《建筑施工安全检查标准》等一系列标准、规程、规范。

第二条 双方共同遵守各项安全生产规章制度，贯彻执行职业安全健康和环境管理体系要求，贯彻执行施工现场安全文明施工管理处罚规定。

第三条 甲方和乙方之间是工程总包和分包关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣者是所雇佣人员的安全生产责任主体。

第四条 甲方指派 王飞（项目经理）为本单位项目代表，乙方指派       为本单位项目代表；项目代表作为各方履行本合同的安全安全生产第一责任人，负责施工期间安全生产、环境管理、文明施工等领导工作。

其次，明确甲乙双方的安全生产职责，加强现场的安全文明施工管理，对工程分包合同的安全生产作如下补充：

一、甲方职责：

- 甲方负责对乙方按规定编制上报的施工方案、安全专项方案、安全技术措施进行审查审核，对不符合规定的，有权要求乙方重新编制；对无方案、无措施或措施落实不到位的，有权制止或要求停止施工，限期整改。

- 开工前，由工程负责人向乙方介绍分包工程安全生产特点和施工注意事项，对乙方施工人员进行公司级和项目级安全培训，并监督乙方进行班组级安全培训。

- 甲方有权监督乙方安全生产费用的使用，督促安全生产费用完全投入本项目的安全生产。

- 甲方有权对乙方施工过程进行安全监督检查，对存在的管理缺陷、安全隐患、破坏污染环境及“三违行为”等，有权制止或责令停工，并限期整改。有权对乙方违反有关安全生产规章制度和规定的行为进行经济处罚，即使乙方拒绝接收或接受，处罚仍然生效，处罚金可从履约保证金或工程款中扣款

- 甲方有权对乙方下列行为解除合同关系，限期退场，并由分包商承担相关责任和损失：

（1）乙方不能提供有效的安全生产资质；

（2）乙方发生人身死亡责任事故或发生累计3人重伤责任事故或发生直接经济损失200万元以上；

（3）存在重大安全隐患拒不整改；

（4）乙方不服从甲方现场管理累计三次以上（含）。

7、甲方应定期或组织召开安全生产例会，协调安全管理工作，及时通报安全存在问题和研究纠正预防措施。

二、乙方职责：

- 严格遵守国家和项目所在地有关安全生产法律法规、标准规范，以及包括但不限于甲方制定的有关安全生产、文明施工和环境保护的规章制度和规定，以确保完成本项目安全管理目标。

- 乙方应服从甲方关于安全生产的指挥、执行甲方制定的各项有关安全生产的规章制度，接受甲方的指导、监督、检查和教育。

- 乙方应编制施工范围内的安全技术方案或措施，按规定提取和使用安全措施费用，并报甲方备案审查。

- 乙方不得使用无身份证件、未满十八岁、男超过60岁或女超过50岁的人员，以及不得使用有职业禁忌症者；有心脏病、癫痫、恐高症等不适合高空作业的人员，严禁进行高空作业。

- 乙方对参加施工的人员要如实向甲方报告备案，接受甲方的进场安全教育，并经考核合格方准上岗。乙方负责班组级安全教育和变换工种教育。

- 乙方应对所有人员办理意外伤害保险，并报甲方备案。

- 特种作业人员必须按照国家有关规定取得特种作业操作证书方可上岗作业，并按规定定期审证。乙方负责建立特种作业人员花名册，并在安排上岗前报甲方项目部备案；特种作业人员发生变化时，及时更新并上报甲方项目部。

- 乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业，也不能强迫工人连续作业太长时间，并且按照有关规定做好职工劳动保护工作，同时做好季节性的安全防护工作。

- 不得使用（或租赁）国家明令淘法、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进场前书面报告甲方项目部，按有关规定共同验收合格后方可使用。塔吊、建筑施工升降机、龙门吊等施工机械特种设备验收前，乙方应当组织其有相应资格的检验检测机构监督检验合格。乙方对以上安防用具、设备和机具负责定期检查、维修和保养，并按国家有关规定及时进行寿期届满报废。

- 按照国家相关规定，乙方应为施工人员配备符合国家标准或行业标准且符合承包人管理规定的劳动防护用品、用具，并按有关规定定期试验、检验；其中安全帽、工作服原则上穿戴甲方提供的。作业人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。必须按照规定做好员工的劳动保护工作，做好季节性的安全防护工作。

- 对工程专业分包项目，乙方负责按规定编制承包工程的施工组织设计、临时用电施工组织设计、安全专项方案、安全技术措等施工安全作业文件，在履行内部审核审批后报甲方审核；同时负责按规定对乙方施工管理人员、作业工人进行书面安全技术交底，并实名签字，并报甲方项目部备案。对劳务分包项目，该项工作由甲方负责，乙方配合。

- 乙方在下达班组施工任务前，乙方应对施工人员进行有针对性的安全技术交底和符合施工条件检查，不得在不安全条件下施工。

- 乙方负责对所属工程的安全防护设施、安全技术措施、危险性较大分部分项工程，按照有关规定和要求组织安全验收，验收合格且签字齐全方可投入使用或进入下步施工。

- 乙方应根据建设工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，发现隐患及时上报甲方项目部。

- 乙方对施工现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、变动；如确实需要拆除变动的，必须经甲方项目部批准，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除，并在施工完后或中断施工时及时恢复安全措施。擅自拆除或未及时恢复所造成的后果，均由该作业人员及其单位负责。

- 实施临时用电接线、密闭空间、动火作业、爆破作业、在放射性、毒害性环境中施工（含储存、运输）、管道试压、管道吹扫、危大工程等其他危险性较大工序施工时，乙方应根据甲方项目部和建设单位的要求办理相关作业票，具备并完善安全防护措施后，方可施工。

- 乙方应服从甲方和建设单位现场安全管理，但对违章指挥有权拒绝。

- 乙方必须严格按照甲方指定的电源正确使用，且应严格按照三相五线制（TN-S）的规定用电，不得违反“三级配电、两级保护”，“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定；各级配电箱除另有规定外，需使用甲方指定的配电箱。线路布置整齐、规范，施工现场一图五牌、安全标语、警示牌齐全。

- 乙方必须严格落实以下施工组织设计中各项要求，对下列危险性较大的分部分项工程安排安全生产管理人员进行现场监督：

（1）起重吊装工程；

（2）脚手架工程；

（3）临时用电；

（4）动火作业；

（5）高处作业；

（6）密闭空间作业；

（7）建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的分部分项工程。

- 乙方负责人和安全技术人员要经常对施工现场的安全生产、文明施工进行检查，对查除的安全隐患应定人、定时间、定措施进行整改。

- 乙方严禁破坏施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位的安全警示标志。且不得违反标志的内容施工。

- 乙方违反安全生产规定，甲方将根据《施工安全生产管理规定》的安全生产处罚条款进行处罚；若因乙方违反安全生产管理规定，受第三方含政府相关监督管理部门处罚的，乙方承担相应责任和经济处罚。

- 其它：

新冠病毒疫情期间，乙方必须服从政府及甲方有关防疫工作的统一部署和指挥，严格遵守相关防疫规定及防疫纪律，采取必要的安防措施，做好本方人员及场所的疫情防控工作；一旦发现疫情，必须第一时间上报政府主管部门和甲方，并按规定采取相应的应急措施，严防疫情扩散。

三、本工程安全基本指标：

（1） 杜绝人身死亡责任事故；

（2） 确保施工现场安全文明施工达到并保持合格标准；

（3） 杜绝重大环境事故；

四、甲、乙双方都应遵守国家有关安全生产的法规、规程、标准及业主对施工现场安全文明施工管路的有关规定，严格抓好安全生产各项制定的落实、确保安全生产。

五、施工期间，乙方发生安全生产责任事故，由乙方承担包括善后处理费用在内的全部经济损失，并承担相应的法律责任。乙方应积极开展事故善后处理工作，如未及时支付有关费用，甲方有权从乙方工程款（或保证金）中直接扣除支付。

六、施工期间，因乙方违反安全管理被建设方、政府监督部门等有关第三方对甲方处罚时，乙方除需承担相应的处罚金额外，甲方有权根据性影像程度进行进一步处罚；对于影响甲方公司资信情况的，甲方有权终止分包合同，并由乙方承担一切后果。

七、附件《安全生产处罚条例》

八、本合同一式三份，甲乙双方、项目部各执一份。

甲 方                                  乙 方

福建省工业设备安装有限公司             福建景新建设工程有限公司

公司代表（签章）：                      公司代表（签章）：

施工现场代表（签字）：

年   月   日                             年   月   日

附件：                    安全生产管理处罚条例

| 类别 | 序号 | 违规事项 | 处罚标准（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全防护类 |  | 采购不合格的安全防护设施和劳动防护用品 | 罚分包班组100元/件 |
|  |  | 进入施工现场未佩戴劳动防护用品 | 罚违章人员50元 |
|  |  | 进入施工现场未正确佩戴劳动防护用品 | 罚违章人员30元 |
|  |  | 高空作业未系挂安全带 | 罚分包班组500元/人 罚违章人员100元 |
|  |  | 未经许可，擅自拆除或破坏安全防护设施、警示牌 | 罚违章人员100元 |
| 作业许可类 |  | 新工人未接受三级安全教育进场施工 | 罚分包班组100元/人 罚违章人员50元 |
|  |  | 特种作业人员无证上岗或证书过期 | 罚分包班组200元/人 罚违章人员100元 |
|  |  | 按规定需要办理作业许可证，未办理的 | 罚分包班组300元/次 |
| 违规作业类 |  | 违章指挥、违章操作 | 罚指挥人500元 罚操作人100元 |
|  |  | 强令他人违章冒险作业 | 罚安排人1000元 |
|  |  | 班组一次有3人及以上违反安全操作规程 | 罚分包班组200元/次 违章人员按相应条款处罚 |
|  |  | 临时用电乱拉乱搭及其它违章用电 | 罚分包班组200元/次 |
|  |  | 容器内或特别潮湿处作业没有使用安全电压 | 罚分包班组200元/次 |
|  |  | 管沟放坡、支撑、堆土不符合安全要求 | 罚分包班组200元/处 |
|  |  | 禁火区动火作业，违反动火规定 | 罚分包班组300元/次 |
|  |  | 使用氧、乙炔气瓶切割时放置不正确或安全距离不够，乙炔无阻火器 | 罚违章人员100元 |
|  |  | 无防护措施情况下，向下抛扔任何物品 | 罚违章人员100元 |
|  |  | 酒后上岗 | 罚违章人员100元 |
|  |  | 不服从管理人员的管理 | 罚违章人员100元 |
|  |  | 不文明施工、野蛮作业及其他各种违章作业 | 罚违章人员100元 |
|  |  | 在禁火区内吸烟者 | 罚违章人员100元 |
|  |  | 未工完场地清 | 罚分包班组100元/处 |
|  |  | 随意处置或排放污染物 | 罚分包班组300元/次 |
| 严重违规类 |  | 用语言或手势威胁、或试图威胁安全人员或其他 | 罚分包班组500～1000元并清退当事人员 |
|  |  | 在现场打架斗殴 | 罚分包班组500～1000元并清退当事人员 |
|  |  | 盗窃现场财产 | 罚分包班组500～1000元并清退当事人员 |
|  |  | 不遵守安全人员或监督人员指示，致使他人受伤或对他人造成危险，以及财产损失等 | 罚分包班组500～1000元并清退当事人员 |
| 备注： 1以上罚款根据甲方《施工安全生产管理规定》的处罚条例进行整理，罚款条款可以不通知乙方进行修订 2若因乙方原因，被第三方含政府部门处罚的，乙方承担相应责任和经济处罚 |  |  |  |

附 件 1 工作内容及工程量计算及计价规则

- 工作内容：

（1）综合考虑管道压力等级、施工环境、输送介质、试验方法及介质等，管道预制所需的二次设计及其图纸准备、焊接工艺评定等工作。

（2）管道切口、坡口处理，管道与管配件、法兰等接口的组对、焊接，取压、取样、静电固定件等部件安装等工作。

（3）管子开孔、支管焊接，补强圈的制安与试验，临时支托架制安与拆除，夹套管定位板制安、打堵墙洞、二次支架灌浆等工作。

（4）预制管段的标识及其记录和报告等工作。

（5）盲法兰、试压盲板制安、法兰连接、垫片与垫环安装、螺栓紧固涂抹等工作。

（6）不锈钢管道焊口充氩保护及酸洗、钝化等工作。

（7）管道焊缝打磨、清理、保护管道清洁度及管道防冻保护等采取的措施工作。

（8）管道压力试验、泄漏性试验及配合清洗、吹扫、气密、蒸汽打靶、防冻保护等工作。包含试验、清洗时的阀门、仪表件及其他附件的拆除、保管、复位等工作。

（9）因到货壁厚偏差引起的管道与管件焊接时错口、错边的打磨工作。

（10）水平运输、垂直运输以及各项防护措施工作。

（11）乙方负责专业化学清洗所涉及阀门、管件和管道等的拆装，甲方要求的现场抽检试验以及按规范进行的管道试压、吹扫、清洗等需要的临时管线的施工（预制、安装、拆除及复位等工作）；

（12）螺栓定力矩紧固施工等（乙方自备液压、手动或气动定力矩紧固工具）；

（13）负责现场检测工作的施工辅助措施（包含打磨、架设等）；

（14）小管径 DN≤50 以下的，必须采用全氩弧焊接，其中碳钢材质 DN≤ 50 以下的管道按氩电联焊施工。

- 计算规则：

1、依据单线图计算寸径工程量，计算示例详见下图所示：

| 序号 | 部件名称 | 焊接图例 | 寸径计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直管段 |  | 寸径（Din）=A |
| 2 | 弯头（包括45°、90°、180°等各角度弯头） |  | 寸径（Din）=A*2 |
| 3 | 异径管（包括同心异径管、偏心异径管、异径弯头） |  | 寸径（Din）=A+B |
| 4 | 三通（包括等径三通、异径三通、等径或异径非正交三通） |  | 寸径（Din）=A*2+B |
| 5 | 法兰（包括板式平焊、带颈平焊、带颈对焊、活套法兰、承插法兰等各种连接形式焊接法兰） |  | 寸径（Din）=A |
| 6 | 管帽 |  | 寸径（Din）=A |
| 7 | 支管台（包括管台、管座、半管接头等） |  | 寸径（Din）=1.5*B |
| 8 | 挖眼三通（无补强圈，包括正交、斜交或任意角度形式挖眼三通） |  | 寸径（Din）=B |
| 9 | 挖眼三通（有补强圈，包括正交、斜交或任意角度形式挖眼三通） |  | 寸径（Din）=B+(B+C)*0.5，若补强圈单独计算,则补强圈寸径（Din）=(B+C)*0.5 |

钢制管道寸径工程量计算方法示例

（1）示例表中尺寸标注为公称直径对应寸径。

（2）乙方应依据《SH3501-2015石油化工有毒可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》要求，焊接工作完成后在单线图（轴测图）上标明焊缝编号、焊工代号、固定焊接位置（2G或5G）、无损检测方法、返修焊缝位置等可追溯标识。

（3）吋径工程量依据项目部逐张确认的标注焊缝编号的单线图计算。

（4）若现场管道为供货厂家或其它单位已完成组对、焊接工作，乙方现场仅需安装及完成相应各类试验、吹扫工作，不区分管道材质执行碳钢管道预制安装综合单价×0.6，工程量依据签证据实计取。

（5）现场制安的管支吊架按施工图纸所示尺寸计算工程量，不计取焊接或螺栓连接增加的重量。

（6）成品支架按厂家提供理论重量或设计图集、标准计算工程量。

（7）管道安装工程全费用综合单价按施工阶段分配，分别是预制阶段50%、安装阶段50%。