福建省工业设备安装有限公司

福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目二标段50万吨/年重芳烃轻质化装置（含相应区域总图及综合管线）工程

大型设备吊装工程

施工招标书

目录

前附表	3

一、总则	4

二、踏勘现场	4

三、工程概述	5

四、计划工期	5

五、工程内容与范围	6

六、机械、材料供应	7

七、投标报价	8

八、特殊说明	12

九、技术要求	15

投标须知

# 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标工程及工程所在地 | 招标工程: 福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目-脚手架装工程 工程所在地：福建省漳州市古雷经济开发区PX厂区内 |
| 2 | 甲方 | 福建省工业设备安装有限公司厦门分公司 |
| 3 | 招标文件售价 | 人民币 / 元 |
| 4 | 合同名称 | 福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目-大型设备吊装工程 |
| 5 | 时间安排 | 发售意向书：闽安通平台 地点：福建省工业设备安装有限公司厦门分公司 踏勘现场:领取投标意向书后，可踏勘施工现场，了解施工现场周边环境等项相关因素 地点：福建省漳州市古雷经济开发区PX厂区内 勘踏现场：2025年7月29日-2025年7月31日（需自备进厂劳保用品) 投标报价截止日期：2025年8月1日12时 |
| 6 | 投标书有效期 | 投标截止日期至中标单位签订施工协议书之后30日内止 |
| 7 | 报价书递交至 | 1、闽安通平台报价 |
| 8 | 分包方式 | 人、机、辅 |
| 9 | 招标文件答疑 | 联系人：卢经理 联系电话：18960053268 联系人：林工 联系电话：15980879431 |

一、总则

1、本次招标主要须说明的问题见前附表；

2、投标文件必须实质响应招标文件的要求，并不得在投标文件中提出自己的附加条件，否则甲方有权将其投标文件视为废标。乙方应对招标文件的内容进行全面深入的理解和考虑，任何由于乙方的遗漏和疏忽所产生的后果均由乙方自负。

3、任何购买本招标文件的人对招标文件中所涉及的信息负有保密责任，任何情况下，未经甲方许可，乙方均不得将其内容外泄、复制或用于其它用途。

4、乙方应自行承担本次投标过程中可能发生的一切费用，无论中标与否，乙方的任何费用和损失均与甲方无关。

5、乙方一旦购买本招标文件及被视为完全同意承担参与本工程投标的全部责任和义务。

6、甲方有权不选择最低报价投标文件或任何一份投标文件，也不会对此选择的原因作出解释和说明。

二、踏勘现场

1、乙方必须踏勘现场并与甲方充分沟通后报价，复核吊装方案可行性；且对报价清单有异议，可提出澄清，工程范围甲方有权根据乙方的实际进度和结合工程的总体进度及设计调整乙方的承包范围和内容，乙方必须无条件服从并不得以任何理由拒绝调整和要求其他费用增补。

2、乙方使用甲方提供的现场资料和现场踏勘的结果，以及由此得出的推论、理解和结论自行负责，与甲方无关。

3、乙方可以自行踏勘现场，甲方予以协助，但甲方对由甲方组织的统一踏勘现场以外的乙方的自行踏勘活动期间的安全不负任何责任，由安全事故引发的损失和责任与甲方无关。

4、乙方勘踏现场需自备入化工厂所需劳保用品。

三、工程概述

本工程位于福建省漳州市古雷经济开发区PX厂区内，本项目为福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目200 万吨/年 AGO 吸附分离及 50 万吨/年重芳烃轻质化装置 EPC 总承包项目

四、计划工期

1、工期 ：2025年8月10日开始进场至2025年11月30日进场完成（履带吊400T）；2025年10月10日开始进场至2025年11月09日进场完成（带超起履带吊800T）

工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

2、工期延误的逾期竣工违约金的约定：(1)对于节假日、高考、 庆典活动等可预见的可能对施工有影响的特殊期间，乙方应预先做出安排，工期不予顺延，费用由乙方自理。（2）竣工工期每延误一天，不足一天按一天计。乙方每天应当向甲方赔偿合同价款的万分之五（元/天）整。

3、本工程安装工期是不容许延误的,如工程进度严重落后,甲方要求乙方改善却无法达成时，甲方有权要求乙方即时停止安装,并予更换乙方或寻找第三方协助赶工，导致费用由乙方承担，并由甲方直接在工程结算时扣除。对因此导致甲方遭受损失时，甲方有权向乙方索赔。

4、若乙方工期、进度不能达到甲方的要求，乙方必须24小时连续工作，节日期间不放假，连续照常施工。包括春节、国庆节等，满足合同工期的要求，在此基础上若仍未能满足工期的要求，则甲方有权将工程的部分或全部交由其他施工队伍施工，以满足工期的需要，发生的费用甲方将直接从分包工程款中扣除。乙方应负担由此造成的罚款与其他经济损失。

五、工程内容与范围

1、工作内容：二标段50万吨/年重芳烃轻质化装置（含相应区域总图及综合管线）工程大型设备吊装工程。大型设备吊装包含400T履带吊进场、组装、退场及吊装过程中的移位、800T履带吊进场、组装、退场及吊装过程中的移位、平衡梁(包括配套卸扣)、钢丝绳、卸扣、卸车、组装、退场所需配合汽车吊，直至所有大型设备吊装就位工作完毕等所有工作。工程范围为大型设备吊装及就位；甲方有权根据乙方的实际进度和结合工程的总体进度调整乙方的承包范围和内容，乙方必须无条件服从并不得以任何理由拒绝调整。

2、乙方现场需配备施工技术人员配合甲方进行工程量的统计、维护及其余施工资料的编制。

3、甲方有界限范围的最终解释权，甲方根据施工图纸，以便利施工为原则实施具体划分。

4、在现场安装过程中，如发现其他人员损坏己方安装成果，要及时拍照留底并上报甲方，交由甲方决断。

5、因设计方或业主出具的设计变更、设计增补、业主出具的工作联系单或业主要求更改（二次或多次重复安装）的制作安装施工工作均属于合同的工作范围，不得以任何理由拒绝施工。

6、本项目设备，乙方负责卸车至甲方指定地点，现场搬运等辅助工作不按点工处理。

六、机械、材料供应

1、乙方施工中提供的机械设备、机索具等要经甲方确认，方可进场，并提供机械设备、机索具等的合格证、检验报告及供应商的营业执照、生产许可证等。乙方施工中所使用的机具须具有安全可靠的性能，并报甲方确认，甲方有权责令乙方清退不符合要求的机具。到场机械设备、机索具等应符合国家相应规范标准要求及福海创相关管理规定。

2、施工现场水电由甲方提供。甲方提供施工临时电至三级分配箱（带航空插座），三级分配箱之后乙方自理，乙方自带的电动机具（焊机、磨光机、等离子机等各类电动工具）按要求必须使用航空插头。用电设备必须接航空插头及插座，不得使用拖线盘，龙头线和电源线不得使用铝芯电缆。如未按业主要求、项目要求以及此技术文件要求，将没收不符合要求的用电设备和电缆，并进行不低于5000元/次的处罚。

3、夜间施工加班甲方根据现场的需求设置固定位置安装大灯，其余的照明均由乙方自行考虑（符合法律法规要求和甲方管理要求），此项费用乙方自行考虑。

七、投标报价

1、承包方式：人机辅，综合单价包干，按实际工程量结算。报价含6%增值税，具体工程量按实结算。

2、工程款支付

（1）进度款：此项工作为总价包干，每月上报完成工程量，经甲方相关人审核确认后，按每月实际完成吊装完成量（按吨位分配每台单价）的80%（每个月进度款支付比例为当月完成的百分之77%，安全文明施工费3%，合计为单月工程量的百分之80%。如乙方本月文明施工未达到项目要求，项目有权在当月的安全文明施工费中的3%进行扣除。）

3、投标报价为从施工准备至交工验收全过程所需之一切人工（包括工人工资、加班费、由个人和用人单位承担的社会保险费、年休假工资、合同终止/解除经济补偿金、劳务管理费(%)、人员进退场费、职工福利费、教育经费、工会经费等）、机具、辅材及耗材、劳保用品、食宿、交通、水电、加班送餐、夜餐、暂住证与识别证办证费、人员机具保险、管理、税金（含个人所得税）、利润、措施、现场安全文明施工费等所有费用均已含在总价中。有关文件规定的调价、政策性调整、物价变动以及一般性自然灾害所造成的损失及预防自然灾害所采取的措施、业主方、甲方原因造成的停工、窝工以及停水、停电等其他不可预料因素所发生的一切费用。其投标报价应为完成上述工作内容的价款。

4、工程量计算按现场实际委托（不包含吊车在现场空余时间吊装这13台之外的设备）计算。

5、现场的文明施工不做单项报价，报价包含与乙方施工生产相关的安全和文明施工所发生的一切费用（乙方应做好工完场清，收工后及时整理现场的施工环境，现场的安全防护、文明施工按照甲方的管理规定执行）。

6、由于乙方原因而被业主处以的罚款及索赔由乙方负责赔付，甲方保留另行追加处罚的权利。

7、乙方必须自行考虑吃、住、体检及所有的劳保用品的费用，上班的交通工具由乙方自行负责，并服从甲方管理（车辆入场只能为皮卡车或者面包车，小车不得驶入施工现场）。甲方可提供板房宿舍，单人间每月租金1000元；双人间每月租金600元；居住五人及以上人员每间每月租金400元；宿舍及生活区严禁堆放易燃易爆物品和化学危险品；员工宿舍不允许作为工具房，如有此种情况，请及时搬离，如不搬离，每间每月收取1000元，水电费用按实计取，住宿费、水电费需在当月签字确认，在进度款中进行扣除，如未签字确认暂停支付进度款。劳保用品由甲方提供，费用由乙方承担。工作服、安全帽由甲方统一提供，费用按125元/套暂扣（安全帽35元，工作服90元）；乙方退场前应将安全帽、工作服全数退还甲方，甲方退还65元/套（甲方收取工作服45元/套，安全帽15元/个），如有缺失，不予退还暂扣金150元/套（工作服105元/套，安全帽45元/个）。

8、报价包含现场所有施工人员必须投保意外伤害保险，保费由总包单位与施工乙方平均分担，投保人员必须是施工现场实际施工人员，发现乙方虚报、满报，所有保费全额由施工乙方承担，甲方将同时对施工乙方处以工程造价5%的处罚。

9、报价包含工程施工中各类工作票（许可证）由乙方派专人负责提前一天找业主办理，费用自行考虑。

10、报价需考虑监护人员费用。

11、报价需考虑设备材料图纸迟供等造成可能出现的窝工、停工、待工损失费用。

15 起重、司索、履带吊司机人员应当符合下列条件：

15.1 起重、司索、履带吊司机人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。

15.2 起重、司索、履带吊司机人员有下列情形之一，不得从事起重、司索、履带吊司机搭设作业：

（1）健康体检不合格，存在高处作业禁忌症的；

（2）违章操作造成严重后果或者有2次以上违章行为，并经查证确实的；

（3）有安全生产违法行为，并给予行政处罚的；

（4）拒绝、阻碍安全生产监管监察部门监督检查的；

（5）未按规定参加安全培训，或者考试不合格的。

16、除非合同中另有规定，乙方应针对本次工程招标范围、工程质量目标、工程建设进度要求的实际情况，充分预见到各种风险，依据招标文件要求，结合本单位的经验对提供全面的服务发生的所有费用进行自主报价。招标单位欣赏乙方有竞争力的报价。

八、特殊说明

1、除按甲方与建设单位签订的相应条款执行外，还应按甲方质量监检与施工管理的有关规定执行。

2、施工及验收规范和质量检验评定标准：按甲方签订的总包合同相应条款执行。若发现质量问题，乙方应根据甲方的要求限期返修至合格，并承担其费用，同时应负担由此给甲方造成的罚款与其他经济损失。隐蔽工程必须在甲方、业主或监理、供货商一致检查验收通过后，才可以进行下一步工序，若违反造成重复返工，由乙方负责。

3、施工用水用电：用水用电机具、材料须经业主验收合格、贴标使用，三级配电箱为界，箱后临时用电布置及维护费用由乙方负责。

4、分包乙方在履带吊进场、组装、退场期间必须配备由1名班长带队的足够的组装人员。配备2名有经验的持证起重指挥；

5、按甲方的时间要求，在追赶施工进度期间需要两班或三班连续作业，因此施工乙方需配备足够施工人员。

6、进场人员必须统一着装，佩戴安全帽、劳保鞋、防护眼镜、反光背心、双勾带缓冲包五点式安全带；所有进场人员必须服从项目管理人员和业主管理人员的管理。业主规章制度完备齐全，必须服从其对工程施工和管理的要求。高空作业安全带必须为五点双大挂钩缓冲式安全带，如果没有配戴安全带或不合格的安全带每次不低于300元进行处罚。进入现场时必须按规定佩戴劳动防护用品。

7、遵守业主的各项规章制度，由于乙方原因而被业主处以的罚款及索赔由乙方负责赔付，工程甲方保留另行追加处罚的权利。

8、配合甲方完成完善所属安装工作的方案、各类报表、计划以及交竣工资料。

9、施工人员年龄满18周岁且不超过60周岁（其中女性不超过50周岁）。

10、人员进场必须先到甲方登记，提供乙方人员2张1寸个人彩照办理进出厂证，提供无犯罪证明；（公安章）及体检报告（半年以内、县级以上的医院），进行安全培训后方能开始施工。上下班必须刷脸打卡，严格服从甲方考勤制度。

11、交通车辆和施工机械依照福海创要求办证、验收、有合格证及贴标，交通车辆和施工机械停放在业主要求的相应区域，不得乱停乱放。

12、设备、材料运输过程中，要采取防护措施，轻拿轻放，以免损毁、污染设备、材料。如确有不可避免的污染，需及时清理。堆放设备、材料必须符合公司物料管理规定，不得直接堆放在地面上，露天堆放要遮盖。

13、遵守业主规定，进出场的机具必须登记，否则无法顺畅出入。

14、特殊工种要求：法律规定需要持证上岗的特殊工种作业人员，必须具有行政管理部门颁发的相应岗位的特殊工种上岗证，并在相应作业人员进场前报送总乙方审核并备案。特殊工种作业人员不具备上岗证的，不得上岗，乙方应立即按照总乙方要求重新安排具备上岗证的作业人员。由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。本项目人员进场业主统一培训、考试合格、拿证时间考虑3工作日，所有进场人员需要提供体检报告，若园区体检体检费用每人165元乙方负责；涉及焊接工作必须有焊工证；高空作业须有高空作业证，高压作业需要高压电工证；其余电气仪表必须有相应电工证，施工人员需要参加早班会，每处危险作业需要专人监护；所有需要开票作业等由乙方负责；且所有人员须提供无犯罪记录证明；春节期间施工必须保证足够人员及机具留在施工现场施工或配合调试，如果没有足够人员和机具，将由项目提供，所发生的费用由乙方负责。

15、由于乙方原因而被业主处以的罚款及索赔由乙方负责赔付，甲方保留另行追加处罚的权利。

16、配合甲方完成完善所属安装工作的各类作业证、报表、计划以及交竣工资料。严格执行危险管控作业许可证规定（包括动火、动土、受限、高空、停送电、临时用电、吊装、探伤作业等），必须报告并经审核批准后方能施工，并指派专人负责现场监护。施工中不得擅自拆除、变更和破坏甲方防护设施及标志。

17、乙方不得将分包工程转包给第三人。乙方转包分包工程的，应向甲方承担违约责任： 支付签约合同价10%的违约金 ，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿其它损失。

九、技术要求

配合甲方完成吊装方案专家论证