## Sheet1
福海创50万吨/年轻质化项目大型机械报价单
序号 | 工作特征描述 | 预估进场施工时间 | 预估材料 |  | 人工 |  | 机械 |  |  | 费用 |  | 备注
|  |  | 型号 | 数量 | 工种 | 人数 | 型号 | 数量 | 预估使用时长 | 包干费用 | 日费用（超出包月天数）
1 | 400T履带吊进场、组装、退场及吊装过程中的移位 | 2025.08.10~2025.11.30 | 配备机索具 | 按需 | 技工 | 按所需进场 | 400T | 1 | 110天 |  |  | 进场、组装时按所需进场人数配备，运行时要能满足必要的加班需要，时间进出场以现场确定为准
2 | 800T履带吊进场、组装、退场及吊装过程中的移位 | 2025.10.10~2025.11.09 | 配备机索具 | 按需 | 技工 | 按所需进场 | 800T | 1 | 30天
5 | 平衡梁(包括配套卸扣4个) | 2025.08.15~2025.11.30 | 300T | 1根 |  |  |  |  | 110天 |  |  | 1、成品扁担长6.5m，重3.5t; 2、配套卸扣共4个。3、品牌：最好河北巨力或其他合格品牌4、分段长度需保证1.8m、2.2m、2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.6m。5、可以以大代小；
6 | 卸扣 | 2025.10.15~2025.10.31 | 600T | 1个 |  |  |  |  | 16天 |  |  | 1、反应器吊装；2、可以以大代小，提前告知相关尺寸以便方案完善，需提供合格证；
| 卸扣 | 2025.08.10~2025.11.30 | 150t | 2个 |  |  |  |  | 110天 |  |  | 1、用于所有双机抬吊设备；2、可以以大代小，提前告知相关尺寸以便方案完善，需提供合格证；3、另需备2个50T卸扣、2个30T卸扣；
| 卸扣 | 2025.08.10~2025.11.30 | 120t | 2个 |  |  |  |  | 110天
| 插编钢丝绳 | 2025.08.10~2025.11.30 | Ф132mm*8m | 2条 |  |  |  |  | 110天 |  |  | 1、用于所有双机抬吊设备；2、可以以大代小，提前告知相关尺寸以便方案完善，需提供合格证；3、钢丝公称抗拉强度为1670MPa；
| 插编钢丝绳 | 2025.08.10~2025.11.30 | Ф118mm*8m | 2条 |  |  |  |  | 110天
| 插编钢丝绳 | 2025.08.10~2025.11.30 | Ф92mm*8m | 2条 |  |  |  |  | 110天
10 | 路基板 | 现场吊装区域，行走等所有路基板和钢板 | [6 empty] | 110天 |  |  | 应包含在履带吊包干费用中，不另外计费
11 | 卸车、组装、退场所需配合汽车吊 | 按需 | 100T汽车吊 | 1台 |  |  |  |  | 12天 |  |  | 此项为预估天数，卸车、组装、退场需使用配合吊车台班，应包含在履带吊包干费用中，不另外计费。
12 | 卸车、组装、退场所需配合汽车吊 | 按需 | 70T汽车吊 | 1台 |  |  |  |  | 15天
合计:
税金:
总计:
注意：1.本项目共13台双机抬吊设备；除了这些工作量以外，履带吊租赁期间，也需配合吊装其他类设备，直至吊车退场；
2.工期如有需要，履带吊司机需配合中午连班、晚上加班；
3.现场场地狭小，司机应做好履带吊频繁移位次数；
4.现场换填工作由我方执行，贵方出具体施工方案；
5.大型设备吊装需配持证起重指挥不少于3名；
6.现场应提供些小吨位机索具，如卸扣、钢丝绳、吊带等；
7.投标单位需勘探现场，技术交流、复核吊装方案可行性；且对以上报价清单有异议，可提出澄清；
8.投标单位需自行考虑所有机械的加油费用；不再另外计费；