金东纸业（江苏）股份有限公司PM6车间区域MEI安装工程

电气安装工程

招

标

文

件

福建省工业设备安装有限公司

2025年8月19日

# 前附表

| 项号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：金东纸业（江苏）股份有限公司PM6车间区域MEI安装工程电气安装工程 建设地点：江苏省镇江市京口区金东纸业有限公司 承包方式：含3%增值税总价包干 质量标准：合格 工 期：2025.9.1-2026.6．18（具体进场时间由项目通知） 招标范围：详见投标须知 |
| 2 | 投标有效期为15天（日历天） |
| 3 | 标前会时间、地点 ：现场自行勘察。现场勘察及技术联系人：陈勇 18716729338 |
| 4 | 报价联系人：李媛媛 联系电话：18065986743 报价邮箱：jyk@fjazsm.com |
| 5 | 投标文件正本 1 份 |
| 6 | 投标保证金：无 |
| 7 | 开标地点及投标文件递交至：三明市三元区富文路2号（或签字扫描后发邮件） |
| 8 | 投标截止时间：2025年8月27日上午12:00前（密封报价或邮件） |
| 9 | 开标时间：2025年8 月 27日上午 （由招标人评标会自行开标） |
| 10 | 评标办法：评标专业组由熟悉工程技术、经济及有关专业的人员组成。本工程将选择报价合理、条件优惠、质量保证、措施可靠、施工技术先进、施工组织合理、企业信誉好的施工单位（队伍）中标。 |

# 第一章   投标须知

- 工程说明

工程名称：金东纸业（江苏）股份有限公司PM6车间区域MEI安装工程电气安装工程

建设地点：江苏省镇江市京口区兴港东路8号

招标单位：福建省工业设备安装有限公司

质量标准：合格。

招标方式：议标。

- 招标范围及工作内容

1、工程概况： 金东PM6车间/区域机电仪MEI安装工程位于江苏省镇江市京口区大港新区兴港西路8号，金东纸业有限公司厂区内。该项目年产量为28万吨特种热敏原纸，主要由散浆车间、磨浆车间、联合造纸车间、化学品CK车间等组成。纸机、复卷机主体设备由VOITH设计供货。

2、工程范围：

1）、1）、主合同范围内所有纸机本体、附属单机设备、包含与PM6热敏原纸生产线相关的电气专业的设备安装、桥架、电管、接地、线缆敷设、接线、校线、调试、与电气施工相关的孔洞封堵等，投产后2个月的保运。

2）、主合同招标范围内，所有电气设备的底座、桥架等材料的防腐刷漆（碳钢材料防腐刷漆不在合同范围内，但无论任何原因造成的油漆修补工作属承包班组范围）、桥架下料制作及安装工作。（所有辅材、耗材为班组自供），桥架材料严禁热切割，只能采用机械切割。电缆敷设（电缆敷设要求，所敷设的电缆平顺整齐，并按规定绑扎牢固）、压头、接线、校线、桥架盖板安装、母排安装、清理清洁电气设备（机柜内外卫生清洁、配电室地面清洁）、检测所有配合电调、设备单机调试、系统测试、及联动试运行等所有电气专业的安装施工工作均属于电气承包班组责任范围。

3）、所有电气设备、材料的到货卸车及二次运输均属于投标方范围。

4）、所有机具（吊车、叉车、平板车、登高车、铣孔机等其他施工中需使用的机具）由投标方提供（项目仅协助办理车辆机具进出场预约手续）

5）、辅材、耗材均由承包班组按照业主要求的品牌提供。焊材（金桥、大西洋等知名品牌）、氧气、乙炔等易燃易爆气体需采用合格供应商、合格产品、气瓶必须在合格检定期内，且每个气瓶配防震圈，配气瓶搁置架（搁置架可自制，但需符合安全要求）。

6）、施工过程中需要的临时脚手架或临时操作平台由承包班组负责搭设及拆除。（脚手架及临时平台的搭设材料由班组自备且需符合安全使用要求及相关安全管理规范）

7）、缺失的桥架穿墙、穿楼板的孔洞或桥架支架焊接埋板由承包班组负责开孔及制作安装预埋板。（穿楼板孔洞须用铣孔机开孔，设备及辅助耗材投标方自备）

8）、电气电缆与仪表电缆公用的桥架均属于主桥架，此种类型的桥架制作安装属于电气承包班组范围。

9）、主合同范围内的设备接地属于电气班组承包责任范围（包含纸机基础板、非标槽罐、各类设备、桥架）等防雷接地、或静电接地。

10）、由于承包班组施工质量原因造成的返工修改由班组承担费用损失及工期损失。

11）、由于承包班组在施工前审图不清，未能及时发现图纸中的设计错误所造成的返工由班组自行承担返工费用，甲方不计算额外返工修改费。

12）、所有施工区域内的场地卫生清洁、场地整理、文明施工属承包班组施工责任范围。班组施工时作业区域现场文明卫生由班组负责每天定时清扫分类装袋，项目统一回收清运。

13）、所属施工区域内的场地卫生及余料、废料的每天收集整理，由项目统一清理至项目基地。

14）、由于承包范围界限原因，本招标为总价包干招标，投标人需现场实地勘察。

15）、因目前无安装现场电气安装施工图，仅提供主合同范围内现有的工程量清单作为报价参考依据。

16）、本项目纸机车间施工临时用电、办公室基地、临时用电、临时照明、磨浆车间临时照明、散浆车间等整个PM6项目的，临时照明的电箱布设安装、临时照明灯具安装、线缆敷设等临时用电安装及项目整个期间的运行维护处理，均包含在本次招标范围。

17）、该项目计划2025年9月1日进场（但中标后临时电人员须在8月1日进场进行临时电敷设），2026年2月18日开机，该项目为跨年度项目，投标方需做好春节期间人员留守施工的准备。

18）开机投产后60天内留电气人员3人负责生产保运。

19）投标方需了解主合同技术文件要求，按主合同技术协议相关内容要求，进行施工。

20）、管理实力、技术实力很强的班组可提供会电脑办公软件的施工技术人员1名，施工员费用列入总价内（报价时单独体现），施工员须与项目部管理人员一同办公，在吃饭、上下班交通项目负责，但住宿由投标方负责。

21）、为保证施工安全及工程质量，承包班组需配备满足施工需求的特殊工种人员（焊工证、起重工证、行车工证、登高作业证）若因作业人员无证施工被业主或政府监督部门查处，处罚费用及停工损失由投标方班组承担。

22）、班组施工期间饮用水投标班组自费、可找项目予以协助（金东工厂饮水厂提供饮用水售卖）

其他

1）、施工场地内项目部提供满足施工需求的二级配电电源箱接线点，承包班组根据实际需要自备三级配电箱。要求用电设备必须做到一机一闸一箱，用电设备电源控制箱与用电设备距离不宜超过5m.施工电源线应架空布设，或用线缆支架、绝缘挂钩圈盘在一起，避免在地面杂乱布设。

2）、施工场所的施工照明由项目部提供。

3）、项目部负责办理与业主及其相关管理单位有关的证件。

4）、免费提供施工水电。

5）、安全教育培训，办理出入证件。丢失证件，缴纳200元。

6）、为保证施工质量，承包班组需配备满足施工需求的焊条烘干箱。

7）、由于承包班组人员技术水平、人力资源不能满足工程实际需要，甲方在下达更换班组人员或增加施工人员的通知7天后，仍未按通知要求改善，甲方有权更换承包班组。所有费用、工期损失由承包班组承担。

8）、承包班组的交通、食宿、及受疫情影响带来的经济损失等均由承包班组自行承担。

9）、由于缺少报价所依据的图纸及相关工程量，为了能相对准确的报价，请有意向参与投标的班组到苏州和金东现场实地勘察。（附原拆除工程量，仅作为报价参考，不作为安装阶段其他任何工程量依据）

10）、因项目缺少电气施工管理人员，需班组自行配备施工管理人员，该施工管理人员主要履行项目管理的职责，按公司规定尽到施工管理的职责和义务。与项目其他管理人员在项目办公，吃住由承包班组负责。薪资报价在投标报价中单列体现。

11）、班组配备给项目的施工管理人员要求懂现场、会电脑、会做施工资料、结算资料等所有属于施工技术人员应该具备的工作技能。

12）、虽然该项目为总价包干，但投标方在办理工程结算时仍需提供详细的工程量清单等。

13）、班组所有施工人员需持证上岗如：登高作业证、电工需持电工资格证、焊工证。

14）、班组超过50周岁的人员入场时需提供近30天的体检报告。

三、工期及主要控制点

1）、工期：2025.12.5—2023.7．10（2022.12.5不少于10人，开始与甲方专业工程师一起检测利旧电气设备，具体进场时间以项目部通知为准）

具体开工日期遵照总包单位通知为准。若乙方工期、进度不能达到总包单位的要求，乙方必须服从甲方安排，及时增加劳力或24小时连续工作，满足合同工期的要求，在此基础上若仍未能满足工期的要求，则甲方有权将工程的部分或全部交由其他施工队伍施工，以满足工期的需要，发生的费用甲方将直接从分包工程款中扣除。乙方应负担由此造成的罚款与其他经济损失。

2）、中标单位在施工过程中须采取切实可行的措施确保工期，并承担由此发生的一切费用。否则招标单位有权中止合同另行选择施工队伍，因此发生的费用由中标方负责。

四、施工技术及质量要求

1）、乙方负责现场施工安全文明围护（材料由甲方提供），必须符合安全文明施工的相关要求。

2）、乙方须在甲方指定的场所进行加工预制，不得随意占用道路，临时堆放材料机具应征得甲方同意。

3）、所有施工材料及设备必须统一堆放于甲方指定场地。

4）、施工质量必须符合主合同要求，并负责配合甲方、业主、各项检查验收。施工质量验收不符合验收要求，承包班组负责无条件返工、重做等工作，并承担与此相关的责任和一切损失及费用。

5）、施工承包班组须服从项目安全、质量、进度等项目工作的日常管理，项目部有权根据项目管理的规定对违反项目管理规定的班组予以处罚的权力。

五、机械、材料供应

施工所需人工、机械、辅材全部由承包人提供；项目部提供施工临时电车间内总表箱及进线电缆，施工临时电分表箱及分支电缆等由承包人自理。食宿、交通承包人自理。

六、投标报价

1.1、本工程报价采用含3%增值税固定总价包干，应为完成本标工程的施工和维护而发生的所有费用，其中包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、现场安全文明施工费、有关文件规定的调价、政策性调整、物价变动以及一般性自然灾害所造成的损失及预防自然灾害所采取的措施、业主方、甲方原因造成的停工、窝工以及停水、停电等其他不可预料因素所发生的一切费用。其投标报价应为完成上述工作内容的总价款。

2、报价中还应考虑的费用:

2.1与班组施工生产相关的安全和文明施工所发生的一切费用（班组应做好工完场清，收工后及时整理现场的施工环境，现场的安全防护、文明施工按照甲方的管理规定执行）。

2.2配合其他专业施工或安装调试所发生的费用。

2.3原材料、半成品、成品保护所发生的费用（特别注意不锈钢材料的保护，避免划伤、刮伤等表面损坏）。

2.5现场搭设脚手架及防护费用。

2.6施工队伍必须穿戴项目部统一的工作服和安全帽（中兰涤卡工作服66元/套，木白纯白电焊服63元/套，夏兰工作服87元/套，玻璃钢安全帽33元/顶），工作鞋（钢包头）等其它安全防护用品必须符合业主安全管理规定

2.7现场所有施工人员必须投保意外伤害保险，承包人按结算造价的千分之五承担保费，结算时扣除

3.报价风险

3.1投标单位的报价在合同实施期间不因政策及市场因素变化而变动。投标单位在计算报价时应充分考虑政策及市场因素变化（除不可抗力以外）等风险。投标单位报价将被视为按工程惯例根据企业经验和市场情况涵盖了施工图纸的工程全范围内容，同时被相应视为达到了本工程施工所需的当期的价格水平。

3.2投标单位在投标报价中还应充考虑投标风险，风险包干费用本身不做调整，本工程的风险包干费包括但不限于以下内容：

3.2.1预防一般性自然灾害所采取的措施费用。

3.2.2一般施工措施费、特殊施工措施费、赶工费、政策性调整、消耗性材料的价差。

3.2.2设备材料图纸迟供等造成可能出现的窝工、停工、待工损失费用。

3.2.3无论实际施工过程中存在任何差异、材料代用、任何设计变更与修改，工程结算时均不对综合单价做出调整。

3.2.4由于投标方原因漏报且作为一个完整的工程需要施工的部分不作调整。

3.2.5由于工期要求需增加的各种费用。

4．3风险包干费无论在报价表中有无体现，均认为包含在报价中。

- 生活、生产临建、生活水电费由投标单位自行解决，生产水电费甲方承担。

- 乙方进出场费用、乙方人员住宿由乙方自行承担；劳保用品由甲方提供，费用由乙方承担。

7.除非合同中另有规定，投标单位应针对本次工程招标范围、工程质量目标、工程建设进度要求的实际情况，充分预见到各种风险，依据招标文件要求，结合本单位的经验对提供全面的服务发生的所有费用进行自主报价。招标单位欣赏投标单位有竞争力的报价。

七、分包报价需注意考虑事项：

1、投标方负责人在施工现场时间每月不得少于25天,离开施工现场须与项目沟通。班组成员不能因投标方劳资纠纷聚众闹事或围项目部。班组特种作业人员必须持证上岗,并经业主方现场考试合格后方能进行焊接作业。所有施工人员必须服从业主方和总包方的协调管理。所有施工人员必须统一着装(福建省工业设备安装有限公司的工作服）

- 提供施工所需的人工、机械、辅材（焊材、必须采购合格的业主方指定的品牌，气体必须选择合格的供应商)所有用于工程实体的材料和耗材必须经项目相关技术人员和材料员验收合格后方可投入使用，焊条须经过烘箱烘焙后方能使用,焊接材料要有详细的收发登记记录，施工现场的焊条应用保温桶存放。

九.议标文件的解释和修改

1.投标单位在收到议标文件后，如有疑问应在收到议标文件2天内以书面形式向招标单位提出，招标单位将以书面形式在1天内予以解答。

2.在递交投标文件截止时间前，招标单位可能会以补充通知的方式修改或补充招标文件，补充通知将以书面形式同时发给所有获得招标文件的投标单位，投标单位应于收到该补充通知后1日内以书面方式予以确认。补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3.为使投标单位在编制投标文件时把招标文件的澄清、修改、补充等内容考虑进去，招标单位可以酌情延长递交投标文件的截止时间。

十.投标文件的编制、密封与递交

1.投标单位编制投标文件应全面理解议标文件内容，正确表达报价内容，由于投标单位的失误造成中标后的风险，概由投标单位自负。

2.投标文件的份数和签署

投标文件正本壹份。

投标文件中的投标书、报价书由投标单位法定代表人或授权委托人签署并加盖单位公章。

3.投标文件的密封

投标文件必须密封包装，骑缝处加盖单位公章和法定代表人章，封面应写明工程名称、招标单位及投标单位全称。

4.投标文件的递交：于投标须知规定的时间内送达。

5.投标有效期：自投标截止日期起30天。

十一、投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位不承担上述费用。

十二、评标、定标原则

1.招标单位评委由招标单位熟悉工程技术、经济及有关业务的人员组成。

2.在评标过程中，招标单位认为有必要请投标单位提供补充资料，解答标书中有关问题时，投标单位应及时按要求予以提供和答复。

3.本工程将选择报价合理、条件优惠、质量保证、措施可靠、施工技术先进、施工组织合理、企业信誉好的投标单位（班组）中标。

4.本议标文件和中标单位的投标文件、承诺都将作为工程承包合同的有效组成部分。

十三、开标时间与地点

见投标须知。

十四、其他

1.投标单位在本工程的技术、管理人员在施工期内，除特殊情况未经招标单位许可不可更换。对不能满足招标单位要求的人员，招标单位有权随时清退出场，由中标单位更换合格人员。

2.中标单位在工程中标后不得将项目再次转包、分包。