金东纸业（江苏）股份有限公司

PM6车间区域MEI安装工程

设备安装工程

招

标

文

件

福建省工业设备安装有限公司

2025年8月 19日

# 前附表

| 项号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：金东纸业（江苏）股份有限公司PM6车间区域MEI安装工程设备安装工程 建设地点：江苏镇江金东APP纸业基地 承包方式：总价包干 质量标准：合格 工 期：2025.7.25-2025.6.18（具体进场时间由项目通知） 招标范围：详见投标须知 |
| 2 | 投标有效期为10天（日历天） |
| 3 | 标前会时间、地点 ：现场自行勘察。现场勘察及技术联系人：陈勇 18716729338 |
| 4 | 报价联系人：李媛媛 联系电话：18065986743 报价邮箱：jyk@fjazsm.com |
| 5 | 投标文件正本 1 份 |
| 6 | 投标保证金：无 |
| 7 | 开标地点及投标文件递交至：三明市三元区富文路2号（或签字扫描后发邮件） |
| 8 | 投标截止时间：2025年8月27日上午10:00前（密封报价或邮件） |
| 9 | 开标时间：2025年 8月 27 日上午10：00 （由招标人评标会自行开标） |
| 10 | 评标办法：评标专业组由熟悉工程技术、经济及有关专业的人员组成。本工程将选择报价合理、条件优惠、质量保证、措施可靠、施工技术先进、施工组织合理、企业信誉好的施工单位（队伍）中标。 |

# 第一章   投标须知

- 工程说明

工程名称：金东纸业（江苏）股份有限公司PM6车间区域MEI安装工程设备安装工程

建设地点：江苏镇江金东APP纸业基地

招标单位：福建省工业设备安装有限公司

质量标准：合格。

招标方式：议标。

- 招标范围及工作内容

1、工程概况： 金东PM6车间/区域机电仪MEI安装工程位于江苏省镇江市京口区大港新区兴港西路8号，金东纸业有限公司厂区内。该项目年产量为28万吨特种热敏原纸，主要由散浆车间、磨浆车间、联合造纸车间、化学品CK车间等组成。纸机、复卷机主体设备由VOITH设计供货。

2、工程范围：

1）、主合同范围内所有纸机本体、附属单机设备、包含与PM6热敏原纸生产线相关的设备安装、调试、投产后2个月的保运。

2）、招标范围内：纸机基础板螺栓预埋（含假基础板制作，假基础板材料及其他关于螺栓预埋的支撑及加固材料项目提供）；基础板安装（含基础板支模灌浆、因灌浆造成的纸机大梁铁钉、水泥块清理清洁等工作事项）；基础板划线、钻孔；纸机安装（含设备厂家供货的喷淋管、过桥管路通道、各类软管、白水盘安装焊接、设备清洁（包括但不限于油站油箱内外清洁、整个纸机、复卷机机台外表面、所有单机辅助外设备表面清洁）、设备防护）；汽罩安装；复卷机安装（清洁、防护）；包含所有附属单体设备安装（包括各类桶槽搅拌器、推进器、散浆器、槽罐喷淋设备安装、浆包输送线、纸卷输送线（含各类链板输送机、竖卷机、纸芯升降机、业主方自购10立方化学品槽罐安装、屋顶冷却塔等安装、油站基础与集油池及油站范围内钢格栅的铺设安装、总包范围内所有单轨梁的制作及安装（安装按设计图及相关图集施工）、纸机车间及磨浆车间行车轨道梁上安全生命线的布设安装（材料甲供）、搅拌器法兰由非标班组负责安装焊接，但设备班组需配合定位；设备基础凿毛、设备一次灌浆、支模及二次灌浆也属于本次招标范围（灌浆料项目提供其他班组自备）若因二次灌浆造成基础外表面不规则平整，修整修复工作包含在本次招标范围）；纸机二层楼面与纸机大梁之间空档的安全防护（按要求布设直径10mm钢丝绳生命线、及基础板施工时操作平台的搭设；包括但不限于此次招标文件中提供的设备清单内容。所有安装过程中需要的钻孔、打洞、未设计或遗漏预埋板的补充安装均包含在本次招标范围内，本项目安装工程的投标方要保证清楚理解所有询价项目及其范围，并承诺为 PM6 开机的所有相关安装，事项都被包含在总价内，即使报价清单和图纸等招标文件中没有表明的相关项目。除非合同中明确说明不需要安装。对于图纸变更、图纸缺少、询价方指令增改、材料变化、制作缺失、标高误差、施工界面碰撞冲突、设备和材料到货延迟导致的窝工、设备多次转向调整、安装使用的土建设备基础修改、预埋件缺失的补救措施、设备位置变更、换网换辘轨道安装、修改、护板的整改等带来的变更，投标方应立即执行，相关费用被包含在总价内；班组施工时作业区域现场文明卫生由班组负责每天定时清扫分类装袋，项目统一回收清运。

3）、整个安装施工过程种的所有机具（包含但不限于吊车、叉车、平板车、登高车、洗孔机、所有脚手架（脚手架搭设由班组负责、且经验收合格后使用。脚手架班组自己提供，设备班组相对用量少，主要是基础板调整时及热回收安装时用到，热回收塔安装时用门字架即可。）扳手、榔头、测量器具（经纬仪、水准仪在检定合格期内）三级电箱：电箱需符合安全标准要求）均由投标方班组负责提供。但扬克缸吊装必须在项目的主导下，根据已聘请专家论证的吊装、平移、顶升方案实施。所有工装材料由投标方提供

4）、本项目中所有使用的设备防护、保护材料均由项目提供，投标方班组负责实施。

5）、夜间施工主要通道照明由项目负责，局部施工照明由投标方班组自行解决。

6）、投标方班组的食宿、上下班交通、进出场（次数可能不仅限于2次）由班组自行解决。

7）、投标方班组在施工期间负责配合项目施工员做好进度计划、材料设备到货计划、质量检测原始测量数据的提供（严禁作假）、随时配合项目及业主方提出的验收要求。

8）配合项目做好原始工程量的统计及结算工作，结算时需提供详细的工程量清单。

9）配合项目做好日常项目管理，比如考勤管理、安全文明施工管理。

10）、项目部负责办理与业主及其相关管理单位有关的证件，根据业主方收费规定收取相关费用。

11）、班组施工期间饮用水投标班组自费、可找项目予以协助（金东工厂饮水厂提供饮用水售卖）

12）、安全教育培训，办理出入证件。丢失证件，根据规定予以缴纳费用。

13）、为保证施工安全及工程质量，承包班组需配备满足施工需求的特殊工种人员（焊工双证、起重工证、行车工证、登高作业证）若因作业人员无证施工被业主或政府监督部门查处，处罚费用及停工损失由投标方班组承担。

14）、用于施工现场的所有工机具（如、吊带、葫芦、钢丝绳、叉车、吊车等）投标方均满足安全使用标准及规范，确保施工安全，出现破损的吊带、钢丝绳等起重索具严禁使用，项目不定期进行检查，一经发现立即销毁。

15）、投标方负责所有合同范围内设备材料的来货卸车、设备掏箱、设备在货场及施工现场的防护、及二次运输。

16）、投标报价前投标方需实地查看现场请与现场人员联系，于7月15日前进行报价。

17）、开机投产后，投标班组6人（钳工师傅2人、测量1人、辅工3人）负责配合保运60天。

18）、该项目计划2025年7月25日开始基础板螺栓预埋，2026年2月18日开机，该项目为跨年度项目，投标方需做好春节期间人员留守施工的准备。

19）投标方需了解主合同技术文件要求，按这合同技术协议相关内容要求，进行施工。

三、工期及主要控制点

1）、工期： 2025.7.25-2026.6．18（工期为暂定，计划开机时间为2026年2月18日）

具体开工日期遵照总包单位通知为准。若乙方工期、进度不能达到总包单位的要求，乙方必须服从甲方安排，及时增加劳力或24小时连续工作，满足合同工期的要求，在此基础上若仍未能满足工期的要求，则甲方有权将工程的部分或全部交由其他施工队伍施工，以满足工期的需要，发生的费用甲方将直接从分包工程款中扣除。乙方应负担由此造成的罚款与其他经济损失。

2）、中标单位在施工过程中须采取切实可行的措施确保工期，并承担由此发生的一切费用。否则招标单位有权中止合同另行选择施工队伍，因此发生的费用由中标方负责。

四、施工技术及质量要求

1）、乙方负责现场施工安全文明围护（材料由甲方提供），必须符合安全文明施工的相关要求。

2）、乙方须在甲方指定的场所进行加工预制，不得随意占用道路，临时堆放材料机具应征得甲方同意。

3）、所有施工材料及设备必须统一堆放于甲方指定场地。

4）、施工质量必须符合主合同要求，并负责配合甲方、业主、各项检查验收。施工质量验收不符合验收要求，承包班组负责无条件返工、重做等工作，并承担与此相关的责任和一切损失及费用。

5）、施工承包班组须服从项目安全、质量、进度等项目工作的日常管理，项目部有权根据项目管理的规定对违反项目管理规定的班组予以处罚的权力。

五、机械、材料供应

施工所需人工、机械、辅材全部由承包人提供；施工临时电电箱、电缆、照明灯具等均由承包人自理。食宿、交通承包人自理。

六、投标报价

1.1、本工程报价采用总价包干，含3%增值税，应为完成本标工程的施工和维护而发生的所有费用，其中包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、现场安全文明施工费、有关文件规定的调价、政策性调整、物价变动以及一般性自然灾害所造成的损失及预防自然灾害所采取的措施、业主方、甲方原因造成的停工、窝工以及停水、停电等其他不可预料因素所发生的一切费用。其投标报价应为完成上述工作内容的总价款。

2、报价中还应考虑的费用:

2.1与班组施工生产相关的安全和文明施工所发生的一切费用（班组应做好工完场清，收工后及时整理现场的施工环境，现场的安全防护、文明施工按照甲方的管理规定执行）。

2.2配合其他专业施工或安装调试所发生的费用。

2.3原材料、半成品、成品保护所发生的费用（特别注意不锈钢材料的保护，避免划伤、刮伤等表面损坏）。

2.5现场搭设脚手架及防护费用。

2.6施工队伍必须穿戴项目部统一的工作服和安全帽（中兰涤卡工作服66元/套，木白纯白电焊服63元/套，夏兰工作服87元/套，玻璃钢安全帽33元/顶），工作鞋（钢包头）等其它安全防护用品必须符合业主安全管理规定

2.7现场所有施工人员必须投保意外伤害保险，班组按工程造价的千分之五承担保费，结算时扣除。

2.8投标方班组应考虑应考虑因环保要求，所拆除的危废物品的清理费用由班组自行负责承担，并符合当地政府及环保部门要求。

3.报价风险

3.1投标单位的报价在合同实施期间不因政策及市场因素变化而变动。投标单位在计算报价时应充分考虑政策及市场因素变化（除不可抗力以外）等风险。投标单位报价将被视为按工程惯例根据企业经验和市场情况涵盖了施工图纸的工程全范围内容，同时被相应视为达到了本工程施工所需的当期的价格水平。

3.2投标单位在投标报价中还应充考虑投标风险，风险包干费用本身不做调整，本工程的风险包干费包括但不限于以下内容：

3.2.1预防一般性自然灾害所采取的措施费用。

3.2.2一般施工措施费、特殊施工措施费、赶工费、政策性调整、消耗性材料的价差。

3.2.2设备材料图纸迟供等造成可能出现的窝工、停工、待工损失费用。

3.2.3无论实际施工过程中存在任何差异、材料代用、任何设计变更与修改，工程结算时均不对综合单价做出调整。

3.2.4由于投标方原因漏报且作为一个完整的工程需要施工的部分不作调整。

3.2.5由于工期要求需增加的各种费用。

4．3风险包干费无论在报价表中有无体现，均认为包含在报价中。

- 生活、生产临建、生活水电费由投标单位自行解决，生产水电费甲方承担。

- 乙方进出场费用、乙方人员住宿由乙方自行承担；劳保用品由甲方提供，费用由乙方承担。

7.除非合同中另有规定，投标单位应针对本次工程招标范围、工程质量目标、工程建设进度要求的实际情况，充分预见到各种风险，依据招标文件要求，结合本单位的经验对提供全面的服务发生的所有费用进行自主报价。招标单位欣赏投标单位有竞争力的报价。

七、分包报价需注意考虑事项：

1、投标方负责人在施工现场时间每月不得少于25天,离开施工现场须与项目沟通。班组成员不能因投标方劳资纠纷聚众闹事或围项目部。班组特种作业人员必须持证上岗,并经业主方现场考试合格后方能进行焊接作业。所有施工人员必须服从业主方和总包方的协调管理。所有施工人员必须统一着装(福建省工业设备安装有限公司的工作服）

- 提供施工所需的人工、机械、辅材（焊材、必须采购合格的业主方指定的品牌，气体必须选择合格的供应商)所有用于工程实体的材料和耗材必须经项目相关技术人员和材料员验收合格后方可投入使用，焊条须经过烘箱烘焙后方能使用,焊接材料要有详细的收发登记记录，施工现场的焊条应用保温桶存放。

八.议标文件的解释和修改

1.投标单位在收到议标文件后，如有疑问应在收到议标文件2天内以书面形式向招标单位提出，招标单位将以书面形式在1天内予以解答。

2.在递交投标文件截止时间前，招标单位可能会以补充通知的方式修改或补充招标文件，补充通知将以书面形式同时发给所有获得招标文件的投标单位，投标单位应于收到该补充通知后1日内以书面方式予以确认。补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3.为使投标单位在编制投标文件时把招标文件的澄清、修改、补充等内容考虑进去，招标单位可以酌情延长递交投标文件的截止时间。

九.投标文件的编制、密封与递交

1.投标单位编制投标文件应全面理解议标文件内容，正确表达报价内容，由于投标单位的失误造成中标后的风险，概由投标单位自负。

2.投标文件的份数和签署

投标文件正本壹份。

投标文件中的投标书、报价书由投标单位法定代表人或授权委托人签署并加盖单位公章。

3.投标文件的密封

投标文件必须密封包装，骑缝处加盖单位公章和法定代表人章，封面应写明工程名称、招标单位及投标单位全称。

4.投标文件的递交：于投标须知规定的时间内送达。

5.投标有效期：自投标截止日期起30天。

十、投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位不承担上述费用。

十一、评标、定标原则

1.招标单位评委由招标单位熟悉工程技术、经济及有关业务的人员组成。

2.在评标过程中，招标单位认为有必要请投标单位提供补充资料，解答标书中有关问题时，投标单位应及时按要求予以提供和答复。

3.本工程将选择报价合理、条件优惠、质量保证、措施可靠、施工技术先进、施工组织合理、企业信誉好的投标单位（班组）中标。

4.本议标文件和中标单位的投标文件、承诺都将作为工程承包合同的有效组成部分。

十二、开标时间与地点

见投标须知。

十四、其他

1.投标单位在本工程的技术、管理人员在施工期内，除特殊情况未经招标单位许可不可更换。对不能满足招标单位要求的人员，招标单位有权随时清退出场，由中标单位更换合格人员。

2.中标单位在工程中标后不得将项目再次转包、分包。